Nationale Integrationsförderung 2024 und 2025

PROJEKTBESCHREIBUNG

Qualifizierung & Karriere GmbH

&

Finish Strong – Prüfungsvorbereitung und Begleitung für Lehrling

Inhaltsverzeichnis

Kurzdarstellung des Projektes	3

1. Relevanz	4

1.1. Projektbedarf	4

1.2. Regionale Abdeckung	4

1.3. Integrationsbezug	4

1.3.1. Handlungsfeld	4

1.3.2. Förderungsschwerpunkt	5

1.3.3. Zielgruppe	5

1.3.4. Charakteristika der Zielgruppe	5

1.3.5. Zielgruppenerreichung	6

2. Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung	6

2.1. Langfristige Wirkung des Projekts	6

2.2. Methoden zur Qualitätsprüfung	7

3. Kapazitäten	7

3.1. Expertise	7

3.1.1. Kurzbeschreibung zu Projektträger/-in	7

3.1.2. Fachwissen im Bereich Integration	8

3.1.3. Erfahrung in der Projektabwicklung	8

3.2. Organisatorische Kapazitäten	8

3.3. Personelle Kapazitäten	8

4. Projektkonzept	9

4.1. Ziele des Projektes	9

4.2. Zeitplan	9

4.3. Maßnahmen	10

Maßnahme 1 (pro Maßnahme 1 Seite)	11

Maßnahme 2 (pro Maßnahme 1 Seite)	12

Maßnahme 3 (pro Maßnahme 1 Seite)	13

# Kurzdarstellung des Projektes

Geben Sie eine strukturierte und präzise Übersicht über die grundlegenden Ziele und Inhalte des Projekts. Maximal 1 Seite insgesamt!

Projekttitel

Finish Strong – Prüfungsvorbereitung und Begleitung für Lehrling

Projektinhalt kurz zusammengefasst: (maximal 5 Zeilen)

Das Projekt Finish Strong unterstützt junge Lehrlinge und im Arbeitsprozess stehende, niedrigqualifizierte Erwachsene mit Migrationshintergrund (Personen mit nicht deutscher Erstsprache) auf ihrem Weg das Ziel "Lehrabschlussprüfung" zu erreichen. Damit sollen bildungsbenachteiligte Personen aus der Zielgruppe höherqualifiziert werden, um dem Arbeitsmarkt als Fachpersonal zur Verfügung zu stehen. Das niederschwellige und individualisierte Projektangebot kann den unterschiedlichsten Bedarfen von erwachsenen Lernenden sehr effizient und flexibel begegnen.

Besonderheiten der Zielgruppe: (maximal 2 Zeilen)

Personen nicht deutscher Erstsprache ohne über den Pflichtschulabschluss hinausgehenden formalen Bildungsabschluss. Personen in Vorbereitung auf oder in einem Lehrverhältnis; Personen in Vorbereitung auf oder bereits in einem Vorbereitungskurs für die LAP im 2. Bildungsweg.

Ziel(e) des Projektes: (maximal 2-3 Zeilen)

Bildungsberatung, Lernbegleitung, Erarbeitung und Festigung sprachlicher, mathematischer und digitaler Kompetenzen, Unterstützung bei fachspezifischen Fragestellungen und in der Lernorganisation.

umzusetzende Maßnahmen: (maximal 2 Zeilen je Maßnahme)

- 1 „Individuelle „LAP“-Beratung“ - 2 „Fachspezifische Lernbegleitung im Einzelsetting“ - 3 „Fachspezifische Lernbegleitung im Gruppensetting“

nachhaltige Wirkung des Projektes: (maximal 2 Zeilen)

Abbau von Lernhemmnissen, Erfolgreicher Weg zur Lehrabschlussprüfung (Erreichung der vereinbarten Teilziele), selbständiges Wissensmanagement, Aufbau von Lernkompetenz, Erhöhung der Jobsicherheit durch entsprechende Qualifikation, Erhöhung der Chancen auf einen sicheren Arbeitsplatz.

# 1. Relevanz

## 1.1. Projektbedarf

Warum braucht es dieses Projekt? Welchen Mehrwert hat dieses Projekt für die Integration in Österreich? Welcher konkrete Bedarf der Zielgruppe wird damit abgedeckt? Was ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Projektvorhabens? Wie ist die Nachfrage nach den angebotenen Maßnahmen? Geben Sie den regionalen Bedarf unter Berücksichtigung von Quellen und Statistiken im Einzugsgebiet bzw. den Standorten Ihres Projektes an.

Maximal 1200 Zeichen!

Die Unterstützung auf dem Weg zur Lehrabschlussprüfung sowie die Sensibilisierung und Information zu Lehrausbildungen und zur Möglichkeit der LAP im 2. Bildungsweg von bereits in Österreich lebenden Migrant_innen wirkt einerseits dem Fachkräftemangel entgegen und trägt andererseits zu einer nachhaltigeren Integration der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt durch qualifizierte Erwerbsarbeit bei. Gemäß aktuellen Berichten des AMS Tirol zum Tiroler Arbeitsmarkt hatten 41,6 % der, Ende Dezember 2022, vorgemerkten Arbeitslosen maximal Pflichtschulabschluss. Link Lt. EU-SILC Auswertung „Armut und soziale Eingliederung in Tirol” (Land Tirol, Abt Statistik, 2023) gelten in Tirol 55.800 Personen im Erwerbsalter (18 – 64 Jahre) als armutsgefährdet. „Nicht in Österreich geborene Personen weisen mit 17,3% in Tirol und 16,3% österreichweit einen deutlich höheren Anteil an Einkommensarmut auf, als in Österreich geborene Personen.“ Vor allem Personen aus der Zielgruppe des Projekts finden sich trotz (oft non-formal erworbener) Fähigkeiten, Fertigkeiten und facheinschlägiger Praxis im Herkunftsland, als Hilfsarbeiter oder Anlernkräfte in instabilen Beschäftigungsverhältnissen wieder. Das Projekt baut auf dieses ungenutzte Potential der Zielgruppe auf und motiviert und unterstützt bei der beruflichen Qualifizierung und Nachqualifizierung dieser am Arbeitsmarkt benachteiligten Zielgruppe (oftmals konfrontiert mit fehlender Basisbildung, mangelnden Deutschkenntnisse, negativen Selbstbildern, Versagensängsten, mangelnder Lernerfahrung, Mehrfachbelastungen (Berufstätigkeit, Kinderbetreuung) etc. Dieser Projektansatz entspricht auch der Strategie für den Arbeitsmarkt Tirol 2030 des Landes Tirol. (Link). Eine Kofinanzierung zur Weiterführung des bereits erfolgreich etablierten Projekts durch die Abteilung Wirtschaft und Wissenschaft des Landes Tirol wurde bereits zugesagt.

Gibt es bereits ähnliche Projekte bzw. Initiativen?

| ☒ | Ja |
| --- | --- |
| ☐ | Nein |

Wenn ja, decken diese dieselben Projektstandorte ab? In welchen Aspekten unterscheidet sich dieses Projekt von bereits bestehenden Angeboten oder bietet wesentliche Ergänzungen an? Maximal 600 Zeichen!

Es gibt in Tirol folgende Angebote: LAP-Vorbereitungskurse für die LAP im 2. Bildungsweg innerhalb weniger Monate, Intensivkurse zur Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung innerhalb weniger Unterrichtseinheiten, überbetriebliche Berufsausbildungen, Lehrlingscoaching im Sinne eines Case Management-Angebotes. Im Projekt "Finish Strong " wird im Gegensatz zu den genannten Angeboten eine individuelle, fachspezifische, flexible, berufsbegleitende, längerfristige Möglichkeit zur Unterstützung auf dem Weg zur LAP geboten. Lerninhalte sowie Lernzeiten richten sich nach den Bedarfen dieser besonderen Zielgruppe.

## 1.2. Regionale Abdeckung

In welchen Regionen, Städten und Gemeinden findet das Projekt statt? Stellen Sie alle Projektstandorte in Aufzählungsform dar.

- Präsenzangebot: am Qualifizierung & Karriere GmbHInnsbruck, Ing.-Etzel-Str. 7

- Online-Angebot: Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit die Angebotsmaßnahmen online zu nutzen.

## 1.3. Integrationsbezug

### 1.3.1. Handlungsfeld

Welchem Handlungsfeld des NAP.I wird das Projekt zugeordnet? (Nur Einfachnennung möglich!)

| ☐ | Sprache und Bildung |
| --- | --- |
| ☒ | Arbeit und Beruf |
| ☐ | Rechtsstaat und Werte |
| ☐ | Gesundheit und Soziales |
| ☐ | Interkultureller Dialog |
| ☐ | Sport und Freizeit |
| ☐ | Wohnen und die regionale Dimension der Integration |

### 1.3.2. Förderungsschwerpunkt

Welchem Förderungsschwerpunkt wird das Projekt zugeordnet? (Nur Einfachnennung möglich)

| ☒ | Arbeitsmarkt |
| --- | --- |
| ☐ | Empowerment |
| ☐ | Deutsch |
| ☐ | Bildung |
| ☐ | Prävention von Extremismus und Segregation |

### 1.3.3. Zielgruppe

Welchem Status ist die Zielgruppe des Projekts zuzuordnen? (Mehrfachnennungen möglich)

| ☒ | Drittstaatsangehörige mit längerfristiger Aufenthaltsperspektive |
| --- | --- |
| ☒ | Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte |
| ☒ | EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die sich dauerhaft in Österreich niedergelassen haben |
| ☒ | Vertriebene auf Grund des „Ukrainekonfliktes“ , |
| ☒ | Österreicherinnen und Österreicher mit Migrationshintergrund, die dauerhaft in Österreich niedergelassen sind |
| ☐ | Mehrheitsbevölkerung |

Nehmen Personen aus einer der folgenden spezifischen Zielgruppen an dem Projekt teil? Wenn ja, welcher der spezifischen Zielgruppen sind diese zuzuordnen? (Mehrfachnennungen möglich)

| ☐ | Kleinkinder |
| --- | --- |
| ☐ | Schülerinnen und Schüler |
| ☒ | Jugendliche |
| ☒ | Frauen |

### 1.3.4. Charakteristika der Zielgruppe

Welche der folgenden Charakteristika (ident mit den Evaluierungsindikatoren im Indikatorenblatt) treffen auf die Zielgruppe zu? (Mehrfachnennungen möglich)

Teilnehmende nach Alter:

| ☐ | Alter: 0-6 Jahre |
| --- | --- |
| ☐ | Alter: 6-10 Jahre |
| ☐ | Alter: 10-14 Jahre |
| ☒ | Alter: 14-18 Jahre |
| ☒ | Alter: 18-30 Jahre |
| ☒ | Alter: über 30 Jahre |

Teilnehmende nach Geschlecht:

| ☒ | Frauen |
| --- | --- |
| ☒ | Männer |
| ☒ | Personen divers |
| ☒ | Personen inter |
| ☒ | Personen offen |

### 1.3.5. Zielgruppenerreichung

Wie wollen Sie die Zielgruppe des Projektes erreichen? Arbeiten Sie zu diesem Zweck auch mit anderen fachlichen Stellen zusammen, wenn ja, geben Sie diese hier an. Maximal 900 Zeichen!

Die Zielgruppenerreichung wird breit gefächert: Öffentlichkeitsarbeit auf den unterschiedlichen Kanälen des BFI Tirol, über unsere Netzwerkpartner, über Zusammenarbeit mit Berufsschulen, Betrieben und anderen öffentlichen Stellen und direkt über die persönlichen Netzwerke von Teilnehmenden an Bildungsangeboten des BFI Tirol. Weiters wird die Zusammenarbeit mit folgenden fachlich zuständigen Stellen gepflegt: AMS Tirol, Jobservice Tirol, Arbeiterkammer Tirol, Land Tirol: Abt. Wirtschaft und Wissenschaft, Abt. Kultur, Abt. Gesellschaft und Arbeit, Tiroler Soziale Dienste, bildungsinfo-tirol/amg/Ausbilderforum; Jugendcoaching (arbas, innovia), Lehrlingscoaching, Prüfservice der Wirtschaftskammer Tirol;

Wie stellen Sie sicher bzw. überprüfen Sie, dass Teilnehmende des Projektes Angehörige der Zielgruppe sind? Maximal 500 Zeichen!

Bereits bei der Bewerbung des Projekts und der Informationsweitergabe an Netzwerkpartner wird auf die Relevanz der Zielgruppenzugehörigkeit als Voraussetzung zur Teilnahme am Bildungsangebot hingewiesen. Im Rahmen der Anmeldung wird im ersten Beratungsgespräch die Zielgruppenzugehörigkeit überprüft und über die Aufnahme in das Projekt entschieden. Zur Dokumentation werden Kopien der Aufenthaltskarten, Reisepässe; Identitätsausweise etc. angefertigt. Zusätzlich wird ein Clearinggesprächsleitfaden mit den personenbezogenen Daten sowie den individuellen Unterstützungsbedarfen der Teilnehmenden ausgefüllt.

# 2. Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung

## 2.1. Langfristige Wirkung des Projekts

Welchen Beitrag leistet das Projekt langfristig zur Integration in Österreich und wie profitieren die Projektteilnehmenden langfristig? Beschreiben Sie die konkrete Wirkung und einen konkreten Zeitraum! Maximal 900 Zeichen!

Nach Teilnahme am Projekt sollen die Teilnehmenden dazu befähigt sein, den Weg Richtung LAP selbstständig weiterzuverfolgen oder die LAP positiv zu bestehen und somit die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt als qualifizierte Fachkräfte zu schaffen. Durch das Projekt werden aber auch Lehrbetriebe und Berufsschulen in ihrer Ausbildungstätigkeit von Personen nicht deutscher Erstsprache unterstützt.

Werden Teilnehmende zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Projekt ausgebildet? Wenn ja, erläutern Sie ihre Rolle/Tätigkeit im Projekt. Maximal 500 Zeichen!

## 2.2. Methoden zur Qualitätsprüfung

Wie wird eine gute Qualität der angebotenen Leistungen/Aktivitäten sichergestellt? Welche konkreten Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden getroffen, wie z.B.: Supervision, Teambesprechungen, Evaluierungen usw.? Beschreiben Sie die konkreten Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Maximal 600 Zeichen!

Das eingesetzte Projektpersonal verfügt über eine adäquate Ausbildung und Erfahrung in der Arbeit mit der Zielgruppe. Der Projektverlauf und der Projektfortschritt werden in regelmäßigen Teambesprechungen reflektiert. Die in den Einzelgesprächen mit den Teilnehmenden erhaltenen Informationen über die Wünsche, Stimmung, Probleme etc. dieser werden im Team besprochen (Intervision), bei Relevanz aufgegriffen und entsprechende Maßnahmen ergriffen. Unter Einbeziehung der Teilnehmenden erfolgt eine Zwischen- und eine Endevaluation des Projektes. Die Evaluierungsergebnisse fließen in die weitere Gestaltung des Projektes mit ein.

# 3. Kapazitäten

## 3.1. Expertise

### 3.1.1. Kurzbeschreibung zu Projektträger/-in

Welche Zielsetzungen hat die förderungsnehmende Organisation/Verein und welche üblichen Aktivitäten führt die förderungsnehmende Organisation/Verein aus? Maximal 600 Zeichen!

Das Qualifizierung & Karriere GmbHzählt seit 1966 zu den führenden Bildungsanbietern in Tirol. Es verfügt über ein breites Angebot zum Ausbau der beruflichen und persönlichen Qualifikationen in verschiedenen Bildungsbereichen. Es setzt auch öffentlich finanzierte Bildungsmaßnahmen für bildungsbenachteiligte und von Arbeitslosigkeit betroffene Personen um.

### 3.1.2. Fachwissen im Bereich Integration

Welche Expertise im Fachgebiet Integration kann vorgewiesen werden? Maximal 600 Zeichen!

Das Qualifizierung & Karriere GmbHengagiert sich in diversen Bildungsprojekten für die Integration von Personen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt. Von Deutsch als Fremdsprachekurse über Basisbildungskurse und Lehrgängen zur Vorbereitung auf den Pflichtschulabschluss der Initiative Erwachsenenbildung (seit 2012) bis hin zu niederschwelligen Integrationsprojekten wie ABC-Cafe (seit 2009) und Pole Position (seit 2007) kann die Belegschaft des Qualifizierung & Karriere GmbHauf eine langjährige Expertise im Umgang mit Personen nicht deutscher Erstsprache zurückblicken.

### 3.1.3. Erfahrung in der Projektabwicklung

Welche Erfahrungen in der Abwicklung von Projekten können vorgewiesen werden? Haben Sie das eingereichte Projekt bereits in der Vergangenheit umgesetzt und wenn ja, haben Sie hierfür Förderungsmittel von öffentlichen Förderungsgebern einschließlich EU-Mitteln erhalten? Maximal 600 Zeichen!

Das Qualifizierung & Karriere GmbHhat eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit nationalen und internati-onalen öffentlichen Einrichtungen in Bezug auf Arbeitsmarkt relevante Bildungsprojekte. Hierzu zählen die Entwicklung, Umsetzung und Bewertung von öffentlich finanzierten Projekten für unterschiedlichste Randgruppen und bildungsbenachteiligte Personen - Erwachsene wie auch Jugendliche. Das hiermit eingereichte Projekt wurde erstmals im Jahr 2019 mit einem innovativen Projektkonzept vom Qualifizierung & Karriere GmbHbei der nationalen Integrationsförderung eingereicht und durchgängig auch mit Kofinanzierung des Landes Tirol bis 2023 erfolgreich umgesetzt und finanziert. Das Projektkonzept wurde über die Jahre hinweg verfeinert und bildet die Basis für den Erfolg des laufenden Projekts.

## 3.2. Organisatorische Kapazitäten

Welche Räumlichkeiten und Ausstattungen werden für das Projekt bereitgestellt und sind bereits vorhanden? Welche Räumlichkeiten müssen für das Projekt angemietet werden?

Vorhanden: - Kursräume (ausgestattet mit Lehrsaaltischen samt Bestuhlung, Beamer, Projektionsfläche, Whiteboard, Flipchart, Pinnwand, Garderobe, Trainer_innen-PC, Internetanschluss und Verdunkelungsmöglichkeit) - Lernraum mit projektrelevanten Lehrmaterialien (Lehr- und Lernbehelfe, Lehrbücher, Büromaterial), PCs und Kopierer/Drucker. - Für das Online-Angebot: LMS ILIAS/Moodle und Zoom - Büroräumlichkeiten für Projektmitarbeiter_innen - Standort gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar Müssen angemietet werden: - keine

## 3.3. Personelle Kapazitäten

Beschreiben Sie das im Finanzplan unter Direkte Kosten budgetierte Projektpersonal und gehen Sie insbesondere auf die Funktion, Aufgaben und Qualifikationsprofil der Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter bei der Befüllung der Tabelle ein.

# 4. Projektkonzept

## 4.1. Ziele des Projektes

Was sind die übergeordneten Projektziele und wie werden diese Ziele gemessen (z.B. anhand welcher Wirkungsindikatoren vom Indikatorenblatt)? Maximal 700 Zeichen!

Die Teilhabe am Arbeitsmarkt (Eintritt und Verbleib) ist das Kernziel des Projekts. Durch die Teilnahme am Projekt erhalten die bildungsbenachteiligten Teilnehmenden jene Unterstützung, die sie benötigen, um mangelnde bzw. fehlende Kompetenzen auszugleichen und so in weiterer Folge durch die Ablegung der Lehrabschlussprüfung weniger von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein. Auch Lehrabbrüchen wird speziell entgegengewirkt. Es wird verstärkt Augenmerk daraufgelegt, Personen mit facheinschlägiger Berufserfahrung dabei zu unterstützen im 2. Bildungsweg die Lehrabschlussprüfung abzulegen. Die Information der Teilnehmenden über die aktuelle Arbeitsmarktsituation und damit verbundene Jobaussichten bei Ablegung der LAP in bestimmten Bereichen sind ebenso Teil des Projekts, wie die Erstellung eines persönlichen Bildungs- und Lernplanes zur Erlangung der LAP (im ersten oder zweiten Bildungsweg). Die Lehrstellensuche und -vermittlung ist explizit NICHT Bestandteil des Projekts, sondern liegt im Verantwortungsbereich der Teilnehmenden.

## 4.2. Zeitplan

Der Zeitplan ist als gesondertes Dokument im Online-Antragsformular hochzuladen.

## 4.3. Maßnahmen

Welche konkreten Maßnahmen werden zu der oben genannten Zielerreichung umgesetzt? Geben Sie die Maßnahmen ident (Name, Reihenfolge usw.) zu den Angaben im Indikatorenblatt bzw. dem Finanzplan an! Pro Maßnahme soll maximal 1 Seite befüllt werden. Geben Sie nur so viele Maßnahmen an, wie Sie tatsächlich umzusetzen gedenken und teilen Sie den Text nicht auf mehrere Seiten auf!

Folgende Fragen/Punkte sollten unter dem Punkt „Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme“ beantwortet werden:

- Organisationsform, beispielsweise

  - Es werden 3 Kurse, welche jeweils 8 Wochen laufen, mit 3 Stunden Unterricht an 4 Tagen pro Woche durchgeführt. Die Gruppengröße beträgt 15 Personen.

  - Die Beratung wird das ganze Jahr über an drei Tagen pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) von 09:00-14:00 Uhr angeboten. An der Beratung nehmen zwei Personen teil.

  - Eine Workshopreihe besteht aus 4 Abenden, wobei ein Abend 2 Stunden dauert und maximal 5 Personen daran teilnehmen können. Inhaltlich sind die Abende auf folgende Themen abgegrenzt.

- Wie viele Personen werden mit dieser Maßnahme erreicht bzw. für wie viele Personen wird diese Maßnahme angeboten?

- Was ist der Inhalt der Maßnahme? Beispielsweise:

  - Bei Kursen könnten Sie die behandelten Kapitel/Themen anführen;

  - bei einer Beratung die Themen, zu welchen beraten werden soll;

  - bei standardisierten Angeboten (z.B. Deutschkursen) die verwendeten Unterlagen (z.B. welches Lehrbuch verwendet wird).

- Was geschieht, wenn man an dieser Maßnahme teilnimmt? (diese Frage betrifft vor allem jene Maßnahmen, für welche die vorhergehende Frage nur schlecht/nicht beantwortet werden kann)

- Bitte geben Sie bei Workshops oder Kursen an, welche Voraussetzungen für die Teilnahme, wie etwa sprachliche Niveaus, benötigt werden.

- Falls die Maßnahme eine besondere (eingeschränkte) Zielgruppe betrifft, welche nicht die gesamte Zielgruppe beinhaltet, welche unter 1.3.4 angegeben wurde, ist zu beschreiben, für wen die Maßnahme angeboten wird.

Sollten Sie bei der Beantwortung der aufgezählten Punkte Schwierigkeiten haben, weil sie bei Ihre/n geplanten Maßnahme/n diese nur schlecht oder gar nicht beantworten können, versuchen Sie die Beschreibung so zu formulieren, als würden Sie einer Person einen möglichst bildhaften Eindruck über die Maßnahme/n vermitteln wollen.

### Maßnahme 1 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Individuelle "LAP"-Beratung

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Sensibilisierung, Information, Clearing, Erarbeitung LAP-Bildungsplan, Coaching & Reflexion zur Zielerreichung;

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

Die „individuelle LAP-Beratung“ besteht aus Informations-/Erstgesprächen, dem Clearing im Rahmen von Aufnahmegesprächen und dem begleitenden individuellen Coaching während der Projektteilnahme. In dem Informations-/Erstgesprächen wird das Angebot vorgestellt und abgeklärt, ob das Angebot für den jeweiligen Interessierten sinnvoll, zielführend und den Vorstellungen entspricht sowie in die Zielgruppe des Projekts fällt. Im Clearinggespräch wird anhand eines standardisierten Leitfadens die Lebenssituation der Teilnehmer_innen analysiert und gemeinsam auf Basis der bereits vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen der bestmögliche Bildungs- und Lernweg zur LAP beschlossen. Oft werden den Personen aus der Zielgruppe erst im Gespräch in einfacher Sprache viele Möglichkeiten und Angebote klar. Es werden gemeinsam die Bedürfnisse zur Erreichung des Bildungsziels reflektiert und anschließend verbalisiert. Gemeinsam wird ein Bildungsplan ausgearbeitet, der in einzelne kleinere Ziele unterteilt wird, die in weiteren individuellen Beratungsterminen (Coaching) anhand des Lern- & Arbeitsplans (als Lernportfolio verwendet) regelmäßig reflektiert werden und somit der Lernfortschrittsevaluierung dienen. Durch die individuelle Beratung können die pädagogischen Projektmitarbeiter_innen intensiv auf die Bedürfnisse und Ziele jedes einzelnen Teilnehmenden eingehen. Sie können ihre Expertise nutzen, um die besten Bildungs- und Lernwege für die Teilnehmenden zu identifizieren, um gemeinsam mit den Teilnehmenden individuelle Bildungspläne zu erstellen. Dies erfordert eine einfühlsame und ressourcenorientierte Beratung, bei der sie die Teilnehmenden gleichsam unterstützen und motivieren.

### Maßnahme 2 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Fachspezifische Lernbegleitung im Einzelsetting

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Individuelles Abarbeiten des eigenen Lernplans; Reflexion der eigenen Lernbedarfe und Lernerfolge, Entwicklung von eigenen Lernstrategien;

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

Die "Fachspezifische Lernbegleitung im Einzelsetting" ermöglicht es den Teilnehmenden individuell an ihrem Lernplan zu arbeiten. Im Rahmen der Lernbegleitung wird besonderen Wert auf die Selbstbestimmtheit der Teilnehmer_innen beim Lernen gelegt. Sie haben die Freiheit, ihre eigenen Lerninhalte und Lernmethoden auszuwählen und ihr Lernen selbst zu steuern. Zwar unterstützen, motivieren und beraten die Trainer_innen, aber auch die Lerninhalte und die Häufigkeit des Lernens wird von den Teilnehmer_innen selbst bestimmt. Die Lernbegleitung in diesem Setting konzentriert sich auf die Bedürfnisse und den Fortschritt jedes einzelnen Teilnehmenden. Die Arbeit im Einzelsetting ermöglicht den Trainerinnen und Trainern eine enge und individuelle Betreuung der Lernenden. Sie können die Fortschritte der Teilnehmenden genau verfolgen, individuelle Lerninhalte und -methoden empfehlen und bei Schwierigkeiten gezielt unterstützen. Dies erfordert eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, da die Trainerinnen und Trainer auf die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten und Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehen müssen. Durch die enge Betreuung können individuelle Herausforderungen und Schwierigkeiten effektiv angegangen und unterstützt werden.

### Maßnahme 3 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Fachspezifische Lernbegleitung im Gruppensetting

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Lernen in der Gruppe, Von- und Miteinander Lernen, Motivation; Verhalten, Auftreten und Kommunikation nach außen und in Prüfungssituationen reflektieren, üben und perfektionieren;

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

Die "Fachspezifische Lernbegleitung im Gruppensetting" ergänzt die individuelle Lernbegleitung, indem sie die Vorteile des gemeinsamen Lernens und der Gruppendynamik nutzt. In einer Gruppe können die Teilnehmenden von den Erfahrungen und Fähigkeiten anderer profitieren. Durch die Zusammenarbeit und den Austausch in der Gruppe können sprachliche, kommunikative und persönliche Basiskompetenzen und soft skills entwickelt und gefestigt werden. Die Gruppe dient auch als sozialer Anschluss für diejenigen, die aufgrund von Bildungsbenachteiligung ein eingeschränktes soziales Leben haben. Während manche Teilnehmende eine ausschließlich, möglichst individuelle Betreuung wünschen, profitieren andere stark davon, gemeinsam in einer Gruppe zu lernen. Für manche bedeutet ein Einzel- oder Partnersetting viel Stress, da viel Fokus auf ihnen liegt. Manche Lernende sind produktiver, wenn sie in einer Umgebung sind, in der auch andere produktiv sind. Die Gruppe motiviert sie sowohl passiv (wenn andere fleißig sind, bin ich es automatisch auch) als auch aktiv (gegenseitige Hilfe sowohl fachlich, als auch mental mit Zuspruch). Das Arbeiten mit einer Gruppe bietet den Trainer_innen die Möglichkeit, dynamische Lernumgebungen zu schaffen. Sie können Gruppendiskussionen, Gruppenarbeiten und kooperative Lernaktivitäten organisieren, um den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmenden zu fördern. Dabei können sie ihre didaktischen Fähigkeiten einsetzen, um den Lernprozess in der Gruppe zu begleiten und die individuellen Stärken und Ressourcen der Teilnehmenden zu nutzen. Fokussiert wird inhaltlich auf Kommunikation und Präsentation in Bezug auf den jeweiligen Lehrberuf und LAP-Prüfung (Aussprache, Auftreten, Simulation Prüfungssituationen, Rollenspiele, Fallbeispiele aus der Arbeitspraxis, Produktpräsentationen, Vorstellungsgespräche etc.) Durch das Zusammenspiel aller drei Maßnahmen entsteht eine ganzheitliche und individuelle Unterstützung für die Teilnehmenden. Die individuelle LAP-Beratung legt den Grundstein für den Bildungsplan, der dann im Einzelsetting weiterentwickelt wird. Das Gruppensetting ergänzt das Einzelsetting, indem es eine unterstützende und motivierende Umgebung schafft. Mit den drei komplementären Angeboten können die jeweils individuellen Bedürfnisse, Ressourcen und Lernziele der Teilnehmenden bestmöglichst berücksichtigt werden. Trotz des großen organisatorischen Aufwands eines so individualisierten Bildungsangebots ist dieses Angebotsmodell höchst effizient, da es parallel sehr viele Lernende mit unterschiedlichen, individuellen Lernzielen und Lernbiographien in Bezug auf das Bildungsziel der LAP abholt und parallel betreut - und das längerfristig und somit nachhaltiger als jede zeitlich begrenzte Kursmaßnahme.

Personengruppe mit einem Aufenthaltsrecht gemäß der Verordnung der Bundesregierung über ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht für aus der Ukraine Vertriebene (Vertriebenen-Verordnung – VertriebenenVO) BGBl. II  92/2022