Nationale Integrationsförderung 2019 & 2020

ENDBERICHT (max. 20 Seiten)

„Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt

&

Verein SprachBrücke

Inhaltsverzeichnis

1.	Kurzbeschreibung	3

2.	Projektumsetzung	3

2.1.	Zielerreichung	4

2.2.	Umgesetzte Maßnahmen	5

2.3.	Wirkung des Projekts	10

2.4.	Abweichungen im Projektverlauf und ergriffene Maßnahmen	11

2.5.	Abweichungen vom Projektverlauf aufgrund von COVID-19	12

2.6.	Zeitlicher Aktionsplan	14

3.	Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit	17

Kurzbeschreibung

(Fassen Sie bitte die wesentlichen umgesetzten Projektmaßnahmen und – inhalte in max. 10 Sätzen zusammen.)

Verein SprachBrücke ist ein international erfolgreiches, wissensbasiertes Programm zur frühen Bildungsförderung. Es zielt darauf ab, die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. Zielgruppe sind bildungsbenachteiligte Familien mit Migrationshintergrund mit Kindern im Alter von 3 bis 7 Jahren. Die Projektziele sind frühe innerfamiliäre und ganzheitliche Förderung der Kinder zur Vorbereitung auf den Schuleintritt, Bildungssensibilisierung der gesamten Familie sowie die Verbesserung der sozialen Integration durch Vermittlung der Kultur, der Werte und Lebensweisen der Aufnahmegesellschaft. Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt wurde als ressourcenorientiertes Modell entwickelt und setzt alle Interventionen konsequent mit dem Empowerment-Ansatz um. Dies geschieht mittels niederschwelliger und sensibler Kontaktaufnahme zur Zielgruppe durch muttersprachliche Hausbesucherinnen und  aufsuchende Arbeit im Wohnumfeld der Zielgruppe, durch Arbeit mit strukturierten Materialien (anhand eines erprobten Curriculums), Gruppentreffen und Exkursionen im sozialen Umfeld sowie Zusammenarbeit mit bestehenden Sozial- und Bildungseinrichtungen.

In den Jahren 2019 und 2020 haben insgesamt  93 Familien (inklusive Betreuungsabschlüsse und Betreuungsabbrüche) am Programm teilgenommen. Kontinuierlich wurden 76 Familien betreut, zusätzlich haben 25 Gruppentreffen/Exkursionen stattgefunden

Projektumsetzung

Zielerreichung

(Wurden die vertraglich vereinbarten Ziele erreicht? Was ist das Ergebnis? Gehen Sie darauf ein warum ein Ziel erfüllt, nicht erfüllt oder nur teilweise erfüllt wurde.)

Die geplanten Ziele wurden zum größten Teil erfüllt:

Die Summe der kontinuierlich betreuten Familien wurde fast erreicht: 76 Familien wurden durchgehend betreut (geplant: 80 Familien). Insgesamt wurden 94 Familien (inklusive abgeschlossene/abgebrochene) betreut, geplant waren 100 Familien. Es  konnten aber viel mehr Hausbesuche ( 3338 statt geplant: 2985) durchgeführt werden. Insgesamt wurden daher in der laufenden Betreuung 279 (statt geplanten 306) Personen erreicht (durchschnittlich erreichen wir 3 Personen pro Familie).

Die Zahl der insgesamt betreuten Familien war niedriger als geplant, dies ist auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen: Zunächst konnten wir im Jahr 2019 alle geplanten Ziele erreichen, auch was die Anzahl an betreuten Familien betrifft. Schwieriger war es 2020, wo durch die Maßnahmen im Zuge der Covid-19-Pandemie die persönlichen Kontakte massiv eingeschränkt waren. Dies hatte zur Folge, dass einerseits weniger Informationsveranstaltungen stattfinden konnten und die Neuakquise von Familien insgesamt erschwert war, andererseits der Einstieg in das Programm von neuen Familien schwieriger war. Die unter den Vorgaben gebliebenen Zahlen entstanden dadurch, dass Eltern erst mit der Betreuung beginnen wollten, wenn persönliche Treffen möglich waren. Der Einstieg in das Programm ohne direkten Kontakt ist sehr schwierig, da für den Vertrauensaufbau der persönlich Kontakt und das Kennenlernen notwendig ist. Es wurde in einigen Familien im Verlauf des Arbeitsjahres 2020 die Betreuung abgeschlossen, da das Kind mit dem Schulbesuch begonnen hatte und so konnten im Herbst 2020 zwar fast alle Plätze nachbesetzt werden (41 Aufnahmegespräche), einige Familien haben die Betreuung aber abgebrochen. Die Gründe dafür waren uns durchaus schon vertraut: Umzug, veränderte Familiensituation durch die Geburt eines weiteren Kindes u. ä. Im Jahr 2020 konnten wir trotz der Pandemie den Kontakt zu unseren Familien sehr gut halten. Es wurden im Jahr 2020 aber annähernd gleich viel  Aufnahmegespräche durchgeführt wie im Jahr 2019 und damit insgesamt diese Kennzahl übererfüllen, es sind aber nicht alle Teilnehmer*innen ins Projekt eingestiegen. Zusätzlich wurden insgesamt 25 Gruppentreffen durchgeführt. 19 im Jahr 2019 und immerhin 6 Gruppentreffen im Jahr 2020. Wir haben versucht, Gruppentreffen 2020 online abzuhalten, dies war aber beinahe nicht möglich, da den Eltern die technischen Ressourcen, die Tools und die Kompetenzen großteils fehlten.

In Summe kann festgehalten werden, dass die Nachfrage am Programm Deutsch im Alltag – Schritt für Schrittsehr hoch ist. Es ist zwar nicht gelungen, alle Indikatoren zu erfüllen, aber die übererfüllten Besuchskontakte (während der Lockdowns über neue Medien), die große Nachfrage an Unterstützungsangeboten und die vielen Neuaufnahmen zeigen, wie wertvoll dieses Angebot für die Mütter und ihre Kinder ist.

Umgesetzte Maßnahmen

(Welche Projektmaßnahmen wurden umgesetzt? Beschreiben Sie konkret wie diese umgesetzt wurden.)

- Ansprechen und Aufnahme der Teilnehmerinnen zur Akquise und Sicherstellung der Auslastung: Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt beginnt normalerweise mit der aufsuchenden Arbeit im Wohnumfeld der Zielgruppe - der Akquisephase: die Koordinatorin sucht  die Einsatzgebiete aus, nimmt mit lokalen KooperationspartnerInnen (z.B. Kindergärten, Schulen) Kontakt auf, präsentiert das Programm und organisiert den Einsatz der Hausbesucherinnen zur Akquise von potentiellen Teilnehmerinnen. Die Hausbesucherinnen sprechen potentielle Teilnehmerinnen an, informieren die Mütter in der Muttersprache über das Programm, überreichen ihnen muttersprachliches Informationsmaterial und nehmen die Daten interessierter Eltern/ Mütter. Diese Arbeit der Hausbesucherinnen erfolgt sowohl an den geplanten Einsatzorten im Wohnumfeld der potentiellen TeilnehmerInnen, als auch in ihren Netzwerken und der Community. Danach folgt ein Erstinformationsgespräch: Anhand der Akquiselisten kontaktieren die Hausbesucherinnen die interessierten Frauen, erklären die Arbeitsweise im Detail und ermutigen die Mütter zum Mitmachen. Familien/Frauen, die sich zur Teilnahme entschlossen haben, unterschreiben ein Anmeldeformular. Danach wird in Absprache mit der Koordinatorin ein Aufnahmegespräch vereinbart, das bei den Familien zu Hause statt findet. Zur Sicherung der Auslastung fanden Informations- und Vernetzungsgespräche mit Vereinen, diversen Institutionen und relevanten Communities statt. Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt wird als Erfolgsprojekt regionaler Migrationsarbeit gesehen und ist in regionale Austauschzirkel eingebunden. In verschiedenen Einrichtungen in Graz und Kapfenberg (z.B. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kindergärten, Schulen) fanden im Jahr 2019 und 2020 insgesamt 7 Informationsveranstaltungen statt. In Folge dieser Informationsveranstaltungen wurden insgesamt 51 Erstkontaktgespräche geführt. Die Anwerbung der Familien war durch die muttersprachlichen Schlüsselkräfte möglich. In Graz und in Kapfenberg ist die Nachfrage an diesem Projekt aufgrund des hohen Migrationsanteils unverändert hoch. Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt ist in den relevanten Einrichtungen und in der Kommune bekannt und wird durch die regionale Politik, vor allem in Kapfenberg, entsprechend unterstützt, sodass bei Nachbesetzungen genügend Anfragen vorhanden sind und die Auslastung stabil ist. Zudem erfolgte die Akquise neuer Familien häufig über unsere Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt-Mütter, die durch Mundpropaganda sehr überzeugend ihren Freundinnen und Bekannten von Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt  berichteten. In Summe wurden 41 Aufnahmegespräche geführt. Die Nachfrage in der türkisch-kurdischen Community  ist ungebrochen hoch. Ebenso ist die Auslastung in Kapfenberg sehr zufriedenstellend.

- Hausbesuche: Jede Familie wird einmal wöchentlich bzw. 14-tägig von einer Mitarbeiterin mit dem gleichen soziokulturellen Hintergrund besucht und muttersprachlich betreut. Die Hausbesucherin macht die Mutter mit den didaktisch ausgereiften, deutschsprachigen Spiel- und Lernmaterialien vertraut und unterstützt sie in ihren familiären Bildungsaktivitäten. Während des Lockdowns wurde den Eltern das Fördermaterial zugestellt und die Anleitung erfolgt per Videotelefonie.

- Die Herausforderung bei den Hausbesuchen ist in der Regel, den Kontakt und das Vertrauen zur Familie so gut herzustellen, dass es möglich ist, ins familiäre Umfeld zu kommen. Die HausbesucherInnen kennen die kulturellen Gepflogenheiten und berücksichtigen diese entsprechend, denn hier ist eine sehr hohe Sensibilität in Bezug auf das persönliche und private Umfeld notwendig, zum Beispiel durch entsprechendes Verhalten und durch die Berücksichtigung familiärer Wünsche (oft müssen erst die Väter vom Programm überzeugt werden). Diese Vertrauensarbeit hat sich 2020 bezahlt gemacht: Die Hausbesucherinnen konnten durch Weiterleiten von seriösen Informationsmaterialien viel Sicherheit vermitteln. Die Familien nutzten diese Ressource intensiv und versicherten sich immer wieder über diesen Kanal, ob sie die Informationen richtig verstanden hätten.

- Insgesamt wurden in den letzten beiden Jahren 3338 Hausbesuche strukturiert durchgeführt und protokolliert (geplant: 2985).  Im Jahr 2020 waren es 1769 und davon 596 virtuell. Aus den Rückmeldungen der einzelnen Teilnehmenden zeigte sich, dass im Besonderen 2020 das Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt Material und die zusätzlichen Förderangebote für die Familien als große HIlfe erlebt worden ist, den Alltag zu strukturieren. Die Hilfe während des ersten Lockdowns zu verstehen, was die Einschränkungen sind, warum sie notwendig sind und vor allem die Brückenfunktion zu Schule und Kindergarten waren immens hilfreich. Die Hausbesucherinnen wiederum können bei auftauchenden sozialen Frage- und Problemstellungen mit Hilfe der Leitung Kontakt zu verschiedenen unterstützenden Einrichtungen herstellen und sie werden als vertraute Dialogpartnerinnen genutzt, um in Kontakt mit den regionalen Bildungs- und Sozialeinrichtungen zu kommen.

- Gruppentreffen und Exkursionen: Im Jahr 2019 fanden im 14-Tage-Rhythmus  Gruppentreffen und Exkursionen statt, und zwar: Gruppentreffen mit FachreferentInnen zu integrationsrelevanten Themen und zu Themenbereichen, die sich aus dem Bedarf der TeilnehmerInnen ergeben (z.B. Entwicklungspsychologie, interkultureller und interreligiöser Dialog, rechtliche Situation in Österreich). Die Gruppentreffen werden gemeinsam mit der Koordinatorin und den Hausbesucherinnen organisiert. Die Durchführungsverantwortung bleibt wechselweise bei einer Hausbesucherin. Sämtliche Hausbesucherinnen des Betreuungsgebietes nehmen an diesen Gruppentreffen teil, da sie auch Bestandteil ihrer Weiterbildung sind und sie dieses Wissen in die Arbeit mit den Teilnehmerinnen hineintragen. Außerdem leisten sie Übersetzungshilfe. 2020 fanden nur wenige Grupptentreffen statt - dies war der Covid-19-Pandemie geschuldet. Als Ersatz wurden mehr (online) Hausbesuche abgehalten, um die Familien in den belastenden Zeiten der Lockdowns zu unterstützen. Es wurden vor allem günstige Angebote der Kommunen genutzt und die Möglichkeit, genutzt im Gruppensetting über die Belastungen zu reflektieren und gemeinsam Vorschläge zur Freizeitgestaltung zu erarbeiten.

- Kleingruppentreffen finden zusätzlich zu den Hausbesuchen statt. Dabei können sich Mütter gegenseitig bei Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt-Aktivitäten unterstützen und es sind positive Effekte hinsichtlich der sozialen Integration bemerkbar. Isolationserfahrungen können so durchbrochen werden. An den Exkursionen nehmen Mütter und Kinder in Begleitung „ihrer“ Hausbesucherin teil. Bei den Exkursionen werden die TeilnehmerInnen an bestehende lokale bzw. regionale Angebote herangeführt: Besuche in Bibliotheken, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Kindertheater, Veranstaltungen im öffent-lichen Raum, Bildungseinrichtungen etc. Die Gruppentreffen und Exkursionen tragen nach Aussagen der Teilnehme-rinnen in höchstem Maße zur ihrer sozialen Integration, zum Verständnis der deutschen Sprache und der Lebensweise, der Normen und Werte der Aufnahmegesellschaft bei. Gruppentreffen und Exkursionen ermöglichen den Teil-nehmerInnen, andere kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Die Exkursionen tragen auch dazu bei, die Mobilität der Frauen zu erhöhen und Schwellenängste abzubauen.Insgesamt wurden in den vergangenen beiden Jahren 25  Gruppentreffen bzw. Exkursionen durchgeführt. Zu allen Treffen wurden die Teilnehmerinnen von Hausbesucherinnen mittels schriftlicher Vorankündigung sowie einer persönlichen Einladung im Rahmen der wöchentlichen Hausbesuche zum Kommen angeregt. Am Morgen des Gruppentreffens nahmen die Hausbesucherinnen zu jeder Familie nochmals telefonisch Kontakt auf, um an das Treffen zu erinnern. Die Ideen für die Themen wurden im Rahmen der Teamsitzungen vorbereitet. Die Hausbesucherinnen berichteten in diesem Rahmen über einen möglichen Bedarf der Familien, den sie während der Hausbesuche feststellten. Während der Gruppentreffen äußerten sich die Eltern nur in Ausnahmefällen über ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse. Sie wollten die Auswahl der Themen uns überlassen.

- Das Arbeitsgespräch: Die Leiterin (=Projektkoordinatorin) führte wie geplant 14-tägige Arbeitsgespräche mit den Hausbesucherinnen im Rahmen der Teamsitzungen bzw. bei Einzelgesprächen durch, sodass die Qualität der Arbeit mit den Mitarbeiterinnen gesichert werden konnte. Dieser Rhythmus wurde während der Pandemie auf wöchentliche Online-Teammeetings erhöht. Dabei wurden die Hausbesuche anhand der Dokumentation nachbesprochen und programmspezifischen Inhalte (pädagogischen Fragen) gemeinsam erörtert. Ebenso wurden Gruppentreffen und Exkursionen nachbesprochen und gemeinsam geplant. Die Leitung stellte – vor allem bei den Gruppentreffen mit FachreferentInnen – den Kontakt zur ReferentIn her und bereitete den Inhalt vor. Ebenso erfolgte die inhaltliche und organisatorische Planung gemeinsam mit der Leiterin. Im Jahr 2019 nahmen die Mitarbeiter*innen an einer 2tägigen Fortbildung zur "Neuen Autorität" teil. 2020 besuchten sie eine Schulung von "safer internet". Mit allen Mitarbeiterinnen wurden Mitarbeiter*innengespräche durchgeführt

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

  - Wirkung des Projekts

(Welche Wirkung hat das Projekt insgesamt entfalten können? Beschreiben Sie konkret was erreicht werden konnte, z.B. Anzahl der Personen, die in eine Lehrstelle vermittelt werden konnten; Anzahl der Kinder, deren Noten sich durch die angebotene Lernhilfe verbessert haben o.ä.)

- Im Zuge des internen Qualitätsmanagements (ISO 9001:2015) wurde eine Befragung zur Erhebung der Kundinnenzufriedenheit erstellt und dieser seit 2019 bei Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt jährlich eingesetzt. Dabei werden die Familien nicht nur zu ihrer Zufriedenheit befragt, sondern auch gebeten, ihre Anmerkungen und Entwicklungen in der Familie festzuhalten

- Im Jahr 2019 wurden insgesamt 7 Erhebungen der Kund*innenzufriedenheit durchgeführt und im Jahr 2020 36. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und zeigen eine sehr hohe Zufriedenheit in Bezug auf die Teilnahme an diesem Programm. 86% der Befragten in beiden Jahren sind sehr zufrieden mit der Unterstützung, 14 % sind zufrieden. 96% sind sehr zufrieden mit der Einhaltung der Hausbesuche. Bei 70% wurden die Erwartungen sehr gut erfüllt, bei 28% gut und 2% waren zufrieden. Die Gruppentreffen wurden mit 60% sehr gut, 18% gut und 7% zufriedenstellend bewertet.

- Auf die Frage, wie es den Kindern beim Schuleinstieg ergangen ist, kommen durchwegs sehr positive Rückmeldungen. Die Kinder haben den Start sehr gut geschafft, kennen Buchstaben und Zahlen schon, können ganze Sätze bilden und haben sich relativ rasch in die Schule eingelebt. „Dank Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt haben wir viel gelernt.“ „Mein Kind kann super schneiden und den Stift halten.“ „Ich habe bei den Gruppentreffen neue Menschen kennengelernt.“ „Die Gruppentreffen waren super.“ „Durch Deutsch im Alltag – Schritt für Schrittkann mein Sohn vieles besser.“ „Er liebt jetzt Bücher.“ „Es war sehr hilfreich, weil mein Kind in Deutsch gefördert wurde.“ „Mein Kind beschäftigt sich mit dem Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt-Material und liebt Bücher.“„Ich habe bei Gruppentreffen neue Informationen bekommen.“ „Tolle Unterstützung für den Schulanfang.“ Durch das Gruppentreffen habe ich und meine Kinder neue Leute kennengelernt. Mein Kind ist selbstbewusster und geht gerne in die Schule. Das freut mich und erleichtert meinen Alltag.“ „Ich kann mich als Mama leichter auf den Schulalltag einstellen.“

- Der Lockdown war für die Familien insgesamt eine belastende Zeit, mit home schooling und distance learing. Es gab nach unserem Wissens in keiner Familie während dieser Zeit  eskalierende Konflikte, auch wenn die Herausforderungen groß waren. Die Mütter haben gelernt, besser mit technischen Hilfsmitteln umzugehen und digital zu kommunizieren. Dabei hat sich gezeigt, dass hier noch großer Unterstützungsbedarf besteht, damit alle Informationen aus Kindergarten/Schule auch bei den Eltern ankommen.

- Folgende Wirkungen konnten zudem festgestellt werden: Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse von allen Kindern und Müttern/Eltern, Förderung der Schulreife der Kinder, Stärkung der Eltern in ihrer erzieherischen Kompetenz, Heranführen von Frauen an vorhandene Bildungsangebote und an den Arbeitsmarkt, Verbesserung des Informationsstandes bezüglich der österreichischen Lebensweise, der rechtlichen Situati-on, möglicher Bildungswege, beruflicher Möglichkeiten, Beratungseinrichtungen, Förder- und Therapieangeboten, Kultur- und Freizeitangeboten und anderen Angeboten.

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

Abweichungen im Projektverlauf und ergriffene Maßnahmen

(Gab es im Zuge der Projektdurchführung Abweichungen im Vergleich zur vertraglich vereinbarten Projektumsetzung? Welche Maßnahmen zur Erreichung der vertraglichen Ziele wurden bei Abweichungen ergriffen?)

- Es hat bis zum Beginn der Covid-19-Pandemie keine Abweidungen im Projektverlauf gebeben!

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

Abweichungen vom Projektverlauf aufgrund von COVID-19

(Die weltweite COVID-19 Pandemie hat auch die österreichische Bundesregierung dazu bewogen umfassende, das öffentliche Leben einschränkende, Maßnahmen zu setzen. Kam es aufgrund von Folgewirkungen der Pandemie zu weiteren Beeinträchtigungen in der Projektumsetzung (Verzögerungen, Änderungen bzw. Einstellung von Maßnahmen, Einführung von Kurzarbeit/ Änderungen in der Personalstruktur, Mietzinsreduktionen, Nutzung alternativer Infrastruktur (technische Einrichtung) etc.? In welchem konkreten Zeitraum wurden diese Maßnahmen gesetzt?

- Beeinträchtigungen durch die Covid-Pandemie: Hausbesuche konnten in der Zeit der Lockdowns nicht persönlich stattfinden - sie wurden digital umgesetzt (siehe nächster Punkt: Maßnahmen). Gruppentreffen und Exkursionen konnten in der Zeit der Lockdowns nicht umgesetzt werden, ebenso waren  Akquisemaßnahmen nur eingeschränkt möglich und wurden ebenso online durchgeführt. Arbeitstreffen (Teamsitzungen) fanden online statt.

- Maßnahmen in der Zeit der Beschränkungen (von 16.2.- 17.5.2020 und von 23.10-31.12.2020): Zu allen betreuten Eltern bestand Kontakt – Hausbesuche wurden mit Video oder Telefon durchgeführt. Alle Mitarbeiterinnen haben ein Diensthandy und waren somit auch sehr gut erreichbar. Die Mitarbeiterinnen wurden angewiesen, proaktiv telefonischen Kontakt mit den Eltern aufzunehmen bzw. zu halten: Sie leisteten Übersetzungshilfe bei Fragen rund um die Aufklärung zum Corona-Virus gibt, damit alle behördlichen Anweisungen befolgt werden können. Die mehrsprachigen Informationen zu COVID-19 des Fördergebers BKA sowie der Kommunen bzw. des Landes wurden an die Familien übermittelt und mit ihnen besprochen. Die Schutzmaßnahmen wurden bei Bedarf detailliert erklärt. Hilfsangebote in Krisen wurden vermittelt. Die Programmhefte und Materialien wurden kontaktlos zugestellt. Per Videotelefonie wurden die Lernmaterialien erarbeitet. Die wöchentlichen Programmhefte stellten eine Möglichkeit zur strukturierten Beschäftigung mit den Kindern dar und können somit eine Unterstützung im Alltag sein. Die Hausbesucherinnen informierten die Familien über das weitere Vorgehen und besprachen, wie persönliche Betreuung unter Wahrung der Sicherheits- und Schutzmaßnahmen ablaufen wird. Jeder telefonische oder E-Mail-Kontakt wurde dokumentiert. Die Hausbesucher*innen wurden laufend von der Koordinatorin/Leiterin angeleitet (per Telefon, E-Mail): In wöchentlichen Teambesprechungen per Videokonferenz wurden durchgängig die Entwicklungen in den einzelnen Familien besprochen, Maßnahmen von Seiten der Organisation geklärt, und die Regierungsvorgaben in Relation dazu gesetzt. Gleichzeitig wurden – für die Zeit nach Maßnahmenlockerung - Richtlinien und Unterweisungen für Schutz und Hygiene erarbeitet. Schutzmasken und Desinfektionsmittel wurden an die Mitarbeiter*innen ausgegeben und sie wurden über den richtigen Umgang unterwiesen. Im Bedarfsfall wurden Einmalschutzmasken auch für die Familien bereitgestellt. Weiters wurden Regelungen für die Bürobenutzung erarbeitet, sodass auch hier persönliche Kontakte unter Wahrung aller Sicherheitsvorschriften möglich waren.

- Nach Aufhebung des ersten Lock-Downs (ab 18.5.2020 - 22.10.2020) wurden die persönlichen Hausbesuche wieder aufgenommen. Es zeigte sich, dass die Hausbesuche gut durchgeführt werden konnten, unter Wahrung aller Schutzmaßnahmen. Gruppenveranstaltungen bzw. Informationsveranstaltungen in einem größeren Rahmen wurden seit Beginn der Pandemie nicht durchgeführt, da die Teilnehmerinnen Angst vor Ansteckung signalisierten und sich nicht in Gruppen aufhalten wollten. Alternativ wurden mehrere Versuche unternommen, Gruppentreffen per Videochat durchzuführen, dies wurde aber von den Familien nicht angenommen. Es wurde ab 23.10.2020 angeboten, kleine Gruppentreffen (max. 3 Personen) in den Räumlichkeiten von Verein SprachBrücke durchzuführen, unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen. Auch dies wurde von den Teilnehmerinnen aus Sorge vor Ansteckung nicht angenommen.

- Nutzung alternativer Infrastruktur: Verein SprachBrücke hat für die Mitarbeiterinnen entsprechende IT-Infrastruktur bereitgestellt, d.h. Zugang zu Videoportalen, Apps für Videotelefonie am Handy, sodass die Arbeit ohne Unterbrechung fortgesetzt werden konnte.

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

Zeitlicher Aktionsplan

(Wann wurde was gemacht? Stellen Sie den gesamten Projektablauf dar und gehen Sie auf alle Meilensteine ein. Als grafische Darstellung wird ein aktuelles Balkendiagramm empfohlen.)

Zeitplan 1.12019. – 31.12.2020:

Programm Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt orientiert sich schwerpunktmäßig am Schuljahr. Zu diesem Zeitpunkt (Beginn des Kindergartenjahres) ist die Zielgruppe sehr gut erreichbar bzw. werden durch den Schuleinstieg vermehrt Plätze zur Nachbesetzung frei. Daher finden die Intensiv-Akquise von Teilnehmenden, aber auch vermehrt Neuaufnahmen im Herbst statt. Zu Beginn des Förderzeitraums (Beginn des Kalenderjahres) waren die meisten Familien bereits in Betreuung bzw. war im Jahr 2019 Vollauslastung gegeben, im Jahr 2020 war eine Familie weniger in laufender Betreuung. Das Ansprechen potenzieller Teilnehmerinnen und Informationsveranstaltungen erfolgen aber auch während des gesamten Jahres, um die Vollauslastung zu gewährleisten. 2020 war die Akquisephase aufgrund der Covid-19-Maßnahmen eingeschränkt. Die kontinuierliche Arbeit mit der Zielgruppe (Hausbesuche, 2019 auch Exkursionen und Gruppentreffen) fand laufend statt. 2020 wurde in den Zeiten des Covid-Lockdown auf online-Hausbesuche umgestellt. Ebenso wurden Guidance und Monitoring sowie qualitätssichernde Maßnahmen durch die Koordinatorin laufend durchgeführt (2020 großteils online). Meilensteine waren das Erreichen der Voll-Auslastung (2020 wegen der Pandemie deutlich erschwert) und die wöchentliche Durchführung der Hausbesuche (virtuell und im persönlichen Kontakt) bzw. die geplante Durchführung von Gruppentreffen und Exkursionen, soweit dies (vor allem 2020) die gesetzlichen Maßnahmen ermöglichten (2020 konnten vor allem Gruppentreffen nur eingschränkt umgesetzt werden). Dies wurde in den regelmäßigen Besprechungen mit den Hausbesucherinnen überprüft. Nachbetreuungsarbeiten (Erhebung der Kund*innenzufriedenheit, Berichte, abschließende Dokumentation fanden bei Ausstieg einer Familie, schwerpunktmäßig jedoch zu Schulende/ Jahresende bzw. Schulbeginn/Schulende statt). Vernetzungstätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit wurden nach Bedarf und Anfrage ganzjährig bzw. 2020 gemäß der Covid-Regeln großteils durchgeführt.

Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit

(Beschreiben Sie die Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Wie wurde eine gleichbleibende Qualität der angebotenen Leistungen/Aktivitäten sichergestellt? Wie erfolgte eine laufende Evaluierung und Prüfung der Arbeitsleistung?)

- Die Qualität des Projekts wurde gesichert durch: laufende Dokumentation der Hausbesuche. Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt legt Wert auf die komplexe Förderung der kindlichen Fähigkeiten. In jeder einzelnen Übung werden jeweils mehrere Entwicklungsfelder (wie etwa Textverständnis und visuelles Gedächtnis) angesprochen. Da es Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt immanent ist, das individuelle Lern- und Arbeitstempo der Familie zu berücksichtigten, sind verschiedene TeilnehmerInnen zu verschiedenen Erhebungsstichtagen inhaltlich unterschiedlich weit fortgeschritten. Dennoch war zu beobachten, dass der Großteil der Mütter/Eltern und Kinder das Ziel haben, alle Programminhalte zu absolvieren, auch wenn sie dazu länger brauchen.

- Guidance und Monitoring der Mitarbeiterinnen durch  jährliche Mitarbeiterinnengespräche, 14-tägige Anleitungs- und Feedbackgespräche der Leiterin mit den Hausbesucherinnen sowie durch die Teilnahme der Mitarbeiterinnen an Teamsitzungen, Supervisionen und Gruppentreffen. Dies wurde wie geplant durchgeführt (siehe oben: Arbeitsgespräche). Zusätzlich gab es laufende Feedbackgespräche mit den Hausbesucherinnen sowie regelmäßige Besprechungen zwischen Leitung und Bereichsleitung, um die Qualität sicher zu stellen. Die Leitung hat zudem an Verein SprachBrücke internen Veranstaltungen (Regionalteam Graz, Fachteam Flucht, Zuwanderung und gesellschaftliche Teilhabe), an der Qualitätsentwicklung sowie an internen Klausuren teilgenommen. Teilnahme der Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt  Mitarbeiterinnen an einer Schulung zur "Neuen Autorität.

- Im Jahr 2020 haben sich die Kolleg*innen an die Situation angepasst, virtuelle Hausbesuche durchgeführt und sie wurden als stabile und verlässliche Unterstützung in den Familien wahrgenommen. Und dies trotz der hohen eigenen Belastung.

- Durch die abgeschlossenen ISO-Zertifizierung der Organisation ist gewährleistet, dass alle Abläufe in Prozessbeschreibungen nachvollziehbar beschrieben sind, qualitative und quantitative Kennzahlen standardisiert sind und laufend evaluiert werden sowie die Prozessdokumente laufend eingesetzt werden.

- Die laufende Evaluierung erfolgte durch Erhebung der vertraglich festgelegten quantitativen Bewertungskriterien (laufende statistische Erhebung und Auswertung) – die Ergebnisse fließen in den Abschlussbericht ein.

- Eine neue KundInennzufriedenheitsbefragung  mit den Eltern, die das Programm durchlaufen haben, wurde eingeführt um valide qualitative Kennzahlen zu erhalten (Siehe Wirkung der Maßnahmen).

(Beschreiben Sie die über die Projektdauer hinausgehende Wirkung und wie diese sichergestellt wurde.)

- Die Deutsch im Alltag – Schritt für Schritt Hausbesucherinnen haben an der BMAFJ-Fachtagung im Herbst 2020 teilgenommen und 2019 an einer zweitägigen Fortbildung zur "Neuer Autorität". 2020 wurde ein Webinar von "safer internet" umgesetzt, um die Qualität digitale Arbeit zu sichern.

- Außerdem werden die Kolleg*innen supervisorisch begleitet.

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen