PROJEKTBESCHREIBUNG (max. 20 Seiten)

Begegnungsräume – Kultur verbindet

FORTSETZUNGSPROJEKT“

&

Kulturverein Brücken Bauen

HINWEIS: Das Inhaltsverzeichnis sowie die Schriftgröße und Format dieser Vorlage dürfen nicht verändert werden. 
Bitte achten Sie auf eine neutrale Formulierung („Der Verein“…)!

Inhaltsverzeichnis

1.	Kurzbeschreibung	3

2.	Relevanz und Darstellung des Bedarfs	4

2.1.	Projektbedarf	4

2.1.1.	Konkreter Projektbedarf	4

2.1.2.	Woraus ergibt sich der Bedarf in der Region	4

2.1.3.	Gibt es bereits ähnliche Projekte in der Region?	4

2.2.	Integrationsbezug	5

2.2.1.	Handlungsfeld	5

2.2.2.	Förderschwerpunkt	5

2.2.3.	50 - Punkteplan	5

2.3.	Zielgruppe	6

2.3.1.	Besonderheiten	6

2.3.2.	Begründung	6

2.3.3.	Erreichen und Überprüfung der Zielgruppe	7

3.	Darstellung der Kapazitäten	8

3.1.	Erfahrung und Expertise im Fachbereich	8

3.1.1.	Erfahrungen im Bereich Integration	8

3.1.2.	Erfahrung im ausgewählten Maßnahmenbereich	8

3.2.	Erfahrungen in der Projektabwicklung	9

3.2.1.	öffentlich geförderte Projekte	9

3.3.	Organisatorische und personelle Kapazitäten	10

3.4.	Zusammenarbeit mit anderen fachlich zuständigen Stellen	11

3.5.	Informationen über etwaige Projektpartner	12

4.	Projektumsetzung	13

4.1.	Projektziele	13

4.2.	Maßnahmen zur Zielerreichung	13

4.3.	Darstellung des Gesamtkonzepts des Projekts	15

4.4.	Quantitative Ziele (Indikatoren, verpflichtend	16

4.4.1.	Zentrale Indikatoren	16

4.5.	Zeitlicher Aktionsplan	17

5.	Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung	18

5.1.	Hat das Projekt eine nachhaltige Wirkung und einen Multiplikatoreffekt?	18

5.1.1.	Nachhaltigkeit	18

5.1.2.	Multiplikatoreffekt	18

5.2.	Methoden zur Qualitätsprüfung	18

6.	Frühere bzw. zukünftige Projektförderungen	20

6.1.	Förderungen der letzten 3 Jahre aus öffentlichen und/oder EU-Mitteln für die angesuchte Leistung	20

6.2.	Weitere Fördergeber für die aktuell angesuchte Leistung	20

6.3.	Förderungen der letzten 3 Jahre aus öffentlichen und/oder EU-Mitteln für Leistungen im relevanten Fachbereich oder im Integrationsbereich	20

# Kurzbeschreibung

(Fassen Sie bitte die wesentlichen Projektziele und -inhalte in max. 10 Sätzen zusammen. Muss ident mit jener Kurzbeschreibung in Antragsformular sein. Max. 900 Zeichen!.)

Das Projekt Begegnungsräume - Dialog und Integration" zielt auf die Verbesserung der Integration und des positiven Miteinanders von neu Zugewanderten und der Wohnbevölkerung in Gemeinden im ländlichen Raum im Pongau, Pinzgau und Lungau ab. Integration versteht sich als chancengleiche Teilnahme am sozialen und gesellschaftlichen Leben und soll wechselseitig (Zugezogene und autochthone Wohnbevölkerung) erfolgen. Innovativ in diesem Projekt sind die intensive regionale Vernetzungsarbeit und Bündelung lokaler und ehrenamtlicher Intiativen. Angebote und Maßnahmen im Integrationsbereich sollen attraktiv, überschaubar, punktuell, aber auch effizient und ergänzend gestaltet werden. Sie richten sich gleichermaßen an alle Bürger*innen einer Gemeinde. Durch Beratungsgespräche mit wichtigen Akteur*innen in den Projektgemeinden kann bedarfsorientiert mit Angeboten reagiert werden.

# Relevanz und Darstellung des Bedarfs

## Projektbedarf

### Konkreter Projektbedarf

(Auf welchen konkreten Bedarf reagiert Ihr Projekt? Führen Sie entsprechende Quellen oder Statistiken an (z.B. als Link) Max. 900 Zeichen!)

In der Region befinden sich aktuell etwa 900 asylberechtigte Bedarfsgemeinschaften im Mindestsicherungsbezug (Pinzgau: 580 ; Pongau: 200; Lungau: 100; Quelle: Protokolle der aktuellen RIST, regionale Integrationssteuerung d. Landes Salzburg), zudem ca. 100 subsidiär Schutzberechtigte (1/3 der §8AsylG im Land). Der Bedarf zeigte sich im Projekt Banonda 2018 durch: Rücksprache mit den Bürgermeister*innen der 5 Zielgemeinden Bad Hofgastein, Schwarzach, Zell/See, Lend, Bischofshofen;  die laufenden Vernetzungen mit der reg. Wohnungswirtschaft, 2 Ehrenamtlicheninitiativen, reg. Schulen; durch laufende Gespräche mit  örtlichen Pfarrern und einem Imam, sowie 4 durchgeführten Konfliktmediationen, 18 Vernetzungsgesprächen mit Akteur*innen und Stakeholdern sowie während der Infoveranstaltungen.

### Woraus ergibt sich der Bedarf in der Region

(Stellen Sie den regionalen Bedarf dar. Max. 900 Zeichen!)

Das Projekt Banonda 2018 hat gezeigt, dass ein niederschwelliges und mobiles Angebot der Nachbarschafts- und Dialogarbeit sowohl von der einheimischen Bevölkerung als auch der Zielgruppe sehr gut angenommen wird und es weiter eine Anlaufstelle für interkulturelle Nachbarschaftskonflikte, sowie Kommunikations- und Austauschräume dringend braucht. Die derzeitige Bündelung von Maßnahmen lokaler und ehrenamtlicher Initiativen wird von allen Akteur*innen sehr begrüßt und es besteht Bedarf diese wichtige Arbeit 2019 fortzusetzen, um das integrative Angebot effektiver und attraktiver zu gestalten. Die Zielgruppe, die Wohngenossenschaften sowie die autochtone Bevölkerung haben großes Interesse an einer Fortsetzung gezeigt. Ehrenamltiche und ehrenamtliche Initiativen haben bereits um eine Fortsetzung der Kooperation mit dem Projekt Banonda angesucht.

### Gibt es bereits ähnliche Projekte in der Region?

(Gehen Sie darauf ein, inwiefern das Projekt das bereits bestehende Angebot in dieser Region ergänzt bzw. sich von diesem abgrenzt. Max. 900 Zeichen!)

Das Projekt positioniert sich im Bereich "interkultureller Dialog" in den Gemeinden, sowie der Vernetzung mit anderen Initiativen und Organisationen aus dem NGO-Bereich, die sich nur punktuell auf die Bereiche Sprachtraining (z.B. Diakoniewerk) oder interkulturelle Veranstaltungen (z.B. Querbeet) konzentrieren. Durch Vernetzung können sich die Maßnahmen ergänzen. Das mobile Konzept "Bleib-Steh-Café" und Nachbarschaftstreffen schaffen niederschwellige Kommunikationsräume für die einheimische Bevölkerung und Zugezogene, die es in dieser Form in keinen Gemeinden gibt. Der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst ist mit seiner langjährigen Erfahrung in der Integrationsberatung ein unerlässlicher Partner für alle Akteur*innen und Stakeholder und fungiert im Projekt "Banonda" als Schnittstelle für NGOs, Initiativen und Vereine.

## Integrationsbezug

### Handlungsfeld

(Welchem Handlungsfeld des NAP.I kann das Projekt zugeordnet werden? Was ist der Bezug dazu? Max.500 Zeichen!)

Das Projekt "Banonda" fördert den interkulturellen und interreligiösen Dialog/Begegnung auf Augenhöhe der Projektzielgruppen. Zugeordnet wird das Projekt dem Handlungsfeld 5 des NAP.I "Interkultureller Dialog".  Vorurteile und Vorbehalte sind in beiden Teilen der Zielgruppe vorhanden und werden durch ein gut durchmischtes Maßnahmenpaket von niederschwelligen Aktionen, sowie Workshops u.a. bearbeitet.

### Förderschwerpunkt

(Welchem Förderschwerpunkt des BMEIA kann der Projektvorschlag zugeordnet werde? Förderschwerpunkte sind: Deutsch, Kinder und Jugendliche, Frauen, Gemeinde und Identität sowie Arbeitsmarkt. Was ist der Bezug dazu? Max.500 Zeichen!)

Das Projekt ist dem Förderschwerpunkt "Gemeinde und Identität" zuzuordnen. Das Projekt unterstützt anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte, die kulturelle Identität der autochtonen Bevölkerung kennen zu lernen und zu verstehen und Teilhabe durch Angebote zu ermöglichen. Dies stärkt das Zugehörigkeitsgefühl und die Identifizierung mit der neuen Kultur, mit neuen Bräuchen und Ritualen.

### 50 - Punkteplan

(Welchem Punkt aus dem 50-Punkteplan kann das Projekt zugeordnet werden und in welchem Ausmaß? Was ist der Bezug dazu? Max.500 Zeichen!)

Die geplanten Maßnahmen sind folgenden Punkten aus dem 50-Punkte-Plan zuzuordnen:

•	32 Informationen über Religionen in Österreich

•	33 Ausbau der freiwilligen Strukturen im Bereich der Flüchtlingsintegration

•	36 Ausbau von bundesweiten Buddy-Systemen im Sport-, Freizeit und Bildungsbereich

•	41 Politische Verantwortung für den Integrationsbereich stärken

## Zielgruppe

(Welcher Personenkreis der NAP.I Zielgruppe bzw. Zielgruppe des 50-Punkteplans soll im Rahmen Ihres Projekts angesprochen werden? Bitte gehen Sie auf Alter, Geschlecht, Herkunft/Staatsangehörigkeit und eventuelle Besonderheiten der Zielgruppe ein.)

| ☐ | Drittstaatsangehörige mit längerfristiger Aufenthaltsperspektive |
| --- | --- |
| ☒ | Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte |
| ☐ | EU-Bürgerinnen und EU-Bürger |
| ☐ | Österreicherinnen und Österreicher mit Migrationshintergrund, die dauerhaft in Österreich niedergelassen sind |
| ☒ | Mehrheitsbevölkerung |

Zusätzlich:

Das Projekt richtet sich ☒ vorwiegend / ☐ ausschließlich an:

| ☐ | Frauen |
| --- | --- |
| ☐ | Männer |
| ☐ | Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren) |
| ☒ | Erwachsene (18 Jahre und älter) |

### Besonderheiten

(z.B.: Frauen vorwiegend aus der Region XY / mit der Vorbildung XY…; Max. 900 Zeichen!)

Das Projekt versteht sich als ganzheitliches Konzept, dass sich gleichermaßen an die autochthone Bevölkerung und neu Zugezogene richtet. Die Implementierung einer Anlaufstelle für interkulturelle Nachbarschaftskonflikte und Beratung zum Thema Zusammenleben sollen auch der einheimischen Bevölkerung zu Gute kommen. Allerdings wird in einigen Maßnahmen ein spezieller Fokus auf die Einbindung von Frauen mit Fluchthintergrund gelegt, die durch familiär bedingte Betreuungspflichten den Weg in die Aufnahmegesellschaft oft nicht finden und interkultureller Dialog und Integration oft nur in Bildungskontexten oder im Kontext einer professionellen Beratung stattfinden.

### Begründung

(Warum richtet sich das Projekt an die oben genannte Zielgruppe? Max. 900 Zeichen!)

Integration auf kommunaler Ebene und soziale Inklusion können nur passieren, wenn sie wechselseitig, vonseiten der Zugewanderten als auch der Aufnahmegesellschaft erfolgen. Es braucht ein niederschwelliges mobiles Konzept der Nachbarschafts- und Dialogarbeit in den Gemeinden und die Schaffung von Kommunikationsräumen, in denen ein offener und respektvoller Austausch möglich sind. Integration in systemischer und identifikatorischer Hinsicht passiert, wenn gesellschaftliche Teilhabe möglich und erfahrbar wird. Bedürfnisse, aber auch Ängste seitens der Einheimischen wie auch neu Zugezogenen, sollen ihren Platz haben dürfen und Zuzug wieder als etwas Positives wahrgenommen werden. Gelungene Integration setzt eine integrationsbejahende Gesellschaft voraus. Die Maßnahmen und Angebote richten sich an die gesamte Gesellschaft.

### Erreichen und Überprüfung der Zielgruppe

(Wie soll die Zielgruppe mit diesem Projekt angesprochen werden? Wie wird sichergestellt, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. Klientinnen und Klienten Angehörige der Zielgruppe sind? Max. 900 Zeichen!)

Der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst hat durch das Wohnberatungsprojekt im Pongau und Pinzgau und durch Begegnungsräume 2018" gute Kontakte zur Zielgruppe. Durch Öffentlichkeitsarbeit, niederschwellige Maßnahmen und die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Institutionen werden weitere Personen der Zielgurppe angesprochen, die noch nicht mit dem Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst in Berührung gekommen sind.

Für alle geschlossenen Veranstaltungen im Rahmen des Projekts (Workshops, Beratungen, etc.) werden Teilnehmer*innenlisten geführt. Zu diesen Veranstaltungen werden nur Personen aus der Zielgruppe geladen. Für alle öffentlichen Veranstaltungen wird die Teilnahme durch Fotos/Protokolle/Zeitungsartikel dokumentiert.

# Darstellung der Kapazitäten

## Erfahrung und Expertise im Fachbereich

(Führen Sie kurz die Zielsetzungen und üblichen Aktivitäten Ihrer Organisation an. Max. 900 Zeichen!)

Der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst besteht seit 1989 und engagiert sich in Beratung, Betreuung, Unterbringung, (Aus)-Bildung, medizinischer und psychotherapeutischer Behandlung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und Migrant*innen. Darüber hinaus betreibt der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst aktive Anti-Rassismus- und Anti-Diskriminierungsarbeit im Rahmen von Schulungen und Projekten. Der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst ist mit mehr als 700 Mitarbeitenden an 65 Standorten in 8 Bundesländern tätig und unterstützt jährlich mehr als 43.000 Menschen mit Flucht- und Migrationsbiographie. Seit dem Jahr 1997 führt der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst Integrationsprojekte durch, diese werden seit dem Jahr 2000 auch durch den europäischen Flüchtlingsfonds (EFF); den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.

### Erfahrungen im Bereich Integration

(Max. 2000 Zeichen!)

Der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst beschäftigt sich im Rahmen seiner Projekte und Einrichtungen seit über 20 Jahren mit der ganzheitlichen Integration von Menschen mit Fluchtbiographie und bietet in seinen Integrationseinrichtungen Psychosoziale Beratung, Integrationsberatung, Unterbringung sowie Maßnahmen zur Qualifizierung und zum Spracherwerb.

Aufgrund dieser langjährigen Erfahrung verfügen die Integrationseinrichtungen über ein institutionsübergreifendes Netzwerk an Kooperationspartner*innen. Die gewonnenen Expertisen in der Abwicklung europäischer und nationaler Förderprojekte, die fachliche Expertise im Bereich der Integration von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten, wie auch die Nutzung aufgebauter Netzwerke und Kooperationspartnerschaften im Bereich fließen in vorliegenden Projektvorschlag ein und werden durch regelmäßige interne und externe Vernetzung laufend gefestigt und erweitert. 2017 wurden in den Integrationseinrichtungen des Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienstes österreichweit 6.689 Menschen beraten, 1.603 Menschen wohnversorgt, 1.554 Personen nahmen an Deutschkursen teil. 334 Personen nutzten das Angebot an Lernbetreuung sowie Basisbildungs- und Pflichtschulabschlusskursen. An 558 Menschen wurden Finalwohnungen vermittelt – insgesamt konnten mehr als 9.000 Personen unterstützt werden.

### Erfahrung im ausgewählten Maßnahmenbereich

(Max. 2000 Zeichen!)

Der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst konnte bereits vor Projektstart 5/2018 im Rahmen seiner langjährigen Fachexpertise im Bereich der Wohn- und psychosozialen Beratung gute Kontakte und Kooperationen mit verschiedenen Multiplikator*innen innerhalb der Gemeinden und der Zielgruppe aufbauen.

Im Rahmen des Projekts „Banonda“ fanden bereits 2018 zahlreiche Treffen mit Bürgermeister*innen und/oder Gemeindebeauftragten, Multiplikator*innen der Gemeinden und der Zielgruppe, ehrenamtlichen und anderen im interkulturellen und integrativen Bereich tätigen Initiativen statt. Mittels dieser engen Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen und Beauftragten konnten die Maßnahmen auf den regionalen bzw. lokalen Bedarf angepasst werden. Aus den Kooperationsgesprächen wurden fall- und praxisbezogene Integrationsangebote im interkulturellen und interreligiösen Bereich entwickelt und umgesetzt.

Dazu zählen die Durchführung zahlreicher Bleib-Steh-Cafés und Nachbarschaftstreffen, welche sowohl von der heimischen Wohnbevölkerung und der Zielgruppe, als auch Vertreter*innen der Projektgemeinden sehr gut angenommen wurden. Durch das mobile und niederschwellige Konzept konnte eine Anlaufstelle für interkulturelle Nachbarschaftskonflikte geschaffen werden. Ein gesamtgesellschaftlicher Mehrwert ergab sich aus der Teilnahme von Bürgermeister*innen und Gemeindevertreter*innen, welche dadurch Bürgernähe und Interesse für die Bedürfnisse aller Bürger*innen vermitteln konnten.

Ebenso gab es einen intensiven Austausch mit Vereinen, Schulen und Pfarrgemeinden in der Region um die Zusammenarbeit und den Dialog mit den Akteur*innen und der Zielgruppe zu verbessern. Es fanden interreligiöse Feste (interreligiöses Erntedankfest in Lend) sowie interkulturelle Veranstaltungen, in denen Kunst, Kultur und Kulinarik (Schlemmen & Jammen in Bad Hofgastein), aber auch Zweckmäßiges (Wintersachenbörse mit interkulturellen Schmankerln in Zell am See ) sowie Workshops zu verschiedenen Themen statt.

## Erfahrungen in der Projektabwicklung

### öffentlich geförderte Projekte

(Beschreiben Sie kurz Ihre Erfahrung in der Abwicklung von öffentlich geförderten Projekten und zeigen Sie auf, welche Expertisen aus diesen Projekten dem beantragten Projekt zuträglich sind. Geben Sie ein Beispiel an (Name des Projekts, Fördergebers, Fördersumme, Laufzeit). Max. 2000 Zeichen!)

Derzeit werden im Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) die Integrationsprojekte Integrations- und Bildungszentren (IBZ) Wien mit zwei Standorten (bestehend seit 1997); die IBZ Salzburg mit Standorten in Salzburg Stadt und Salzburg Land (bestehend seit 2001); den IBZ Tirol mit drei Standorten (seit 2015) sowie den IBZ Niederösterreich mit drei Standorten (bestehend seit 2005) abgewickelt.

Aktuell ist der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst Fördernehmer im Startpaket Deutsch & Integration des ÖIF in Wien und Salzburg. Im Europäischen Sozialfonds (ESF) werden Angebote des BACH Bildungszentrums (NÖ) sowie das Projekt „Start Wien Flüchtlinge – Integration ab Tag 1“ geführt. Details zu Fördergeber*innen und Projekten siehe Pkt. 6.3.

Projektbeispiel: Integrations- und Bildungszentren  (IBZ) Wien, bestehend seit 1997. Fördergeber:  AMIF; Aktuelle Laufzeit: 01.01.2017 – 31.12.2018 (Verlängerung bis 31.12.2019 beantragt); Projektvolumen: EUR 1.590.485

Alle Mitarbeiter*innen, die direkt im eingereichten Projekt tätig sind, insbesondere die vorgesehene Einrichtungsleitung sowie die zuständige Abteilung für Projektabrechnung, verfügen über lange Erfahrung in der Abwicklung und Umsetzung von geförderten Projekten. Dies betrifft sowohl die operative Ebene wie auch die formale Projektumsetzung (zB Abrechnungs- und Berichtswesen). Das eingereichte Projekt ist im Rahmen der Kulturverein Brücken Bauen in eine Overhead- und Verwaltungsstruktur eingebettet. Diese umfasst: eine Personalabteilung, Finanzabteilung, Controlling, EDV-Abteilung, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, sowie die Geschäftsführung und die Fachbereichsleitung. Die Mitarbeiter*innen dieser Abteilungen unterstützen die organisatorische Projektabwicklung und werden dem Projekt je nach erbrachten Leistungen anteilig zugerechnet. Die Mitarbeiter*innen verfügen über jahrelange Erfahrung und Expertise in der Abwicklung von Projekten in europäischen und nationalen Förderschienen.

    - BMEIA Projekte

(Wurden Projekte Ihrerseits in der Vergangenheit bereits vom BMEIA gefördert? Falls ja: Projektname; seit wann wird /wurde das Projekt gefördert. Max. 1500 Zeichen!)

BACH Stütz- und Förderangebote für Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationsbiographie und erhöhtem Förderbedarf (NÖ); Laufzeit: 01.01.2018 – 31.12.2018

BANONDA – Dialog und Integration (Salzburg); Laufzeit: 01.05.2018 – 31.12.2018

Sozialmedizinische Beratungsstelle für Anerkannte Flüchtlinge und Subsidiär Schutzberechtigte mit (körperlichen) chronischen Erkrankungen und/oder Behinderungen (Wien); Laufzeit: 01.06.2018 – 31.12.2018

BACH - Stützangebote im Vorbereitungskurs zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationsbiographie und erhöhtem Förderbedarf (NÖ); Laufzeit: 01.01.2017 – 31.12.2017

BACH - Stützangebote im Vorbereitungskurs zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationsbiographie und erhöhtem Förderbedarf (NÖ); Laufzeit: 01.01.2016 – 31.12.2016

Integrationszentrum Pongau-Innergebirg – Bereich Arbeitsmarktintegration von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten im Salzburger Innergebirg (Salzburg); Laufzeit: 01.01.2016 – 31.12.2016

BASIS Zinnergasse – Gemeinwesenorientiertes Integrationsbüro (Wien); Laufzeit: 01.01.2015 – 31.12.2015

BACH Vorbereitungskurs zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationsbiographie mit erhöhtem Förderbedarf (NÖ); Laufzeit: 01.09.2014 – 31.12.2015

BASIS Zinnergasse – Gemeinwesenorientiertes Integrationsbüro (Wien); Laufzeit: 01.01.2014 – 31.12.2014

## Organisatorische und personelle Kapazitäten

(Beschreiben Sie die genauen Tätigkeiten des im Finanzplan genannten Projektpersonals und gehen Sie dabei insbesondere 1. auf die Namen, 2. das Qualifikationsprofil und 3. die Aufgaben der direkten Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter ein Max 4000 Zeichen!)

## Zusammenarbeit mit anderen fachlich zuständigen Stellen

(Beschreiben Sie mit welchen Organisationen und in welcher Form Sie mit diesen zusammenarbeiten. Welche Rolle haben diese im Projekt bzw. warum ist diese Zusammenarbeit notwendig? Zeigen Sie ggf. auf, welche Anknüpfungspunkte zu bestehender Projektinfrastruktur (etwa Kooperation mit Vereinen, Projektträgern, etc.) in der Region Ihr Projekt aufweisen kann Max. 2000 Zeichen!)

Der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst arbeitet seit 01.05.18 mit Bürgermeister*innen in 5 Gemeinden, Gemeindevertreter*innen, aktiven Hilfsvereinen und Initiativen sowie Institutionen (Schulen, Kindergärten etc.), allen Wohnbaugenossenschaften in der Region und Pfarrgemeinden im Pinzgau und Pongau eng zusammen um den interkulturellen und interreligiösen Dialog zu förden, Vorbehalte und Vorurteile aufzudecken und zu bearbeiten und gemeinsam mit Akteur*innen aus der Zielgruppe am besseren Zusammenleben durch gemeinsames Erleben zu arbeiten.

Durch die enge Zusammenarbeit mit allen Akteur*innen und Stakeholdern sowie der regelmäßige Austausch über Probleme, Bedarfe und Entwicklungen in den einzelnen Gemeinden können maßgeschneiderte Aktivitäten zur Zielerreichung gemeinsam gefunden und umgesetzt werden.

Die im Jahr 2018 erfolgreich zustande gekommenen Kooperationen sollen 2019 weiterhin intensiviert werden, um die Arbeit in den Gemeinden positiv fortsetzen zu können.

Der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst kann aufgrund seiner langjährigen Expertise in der Arbeit mit der Zielgruppe auf die fachliche Weiterentwicklung der Integrationsangebote einwirken. Durch Informationsweitergabe an Multiplikator*innen sowohl in den Gemeinden als auch innerhalb der Zielgruppe (zentrale Personen der Identifikation) können die gemeinsam entwickelten Ansätze weiter bekannt gemacht und in die Communities getragen werden.

## Informationen über etwaige Projektpartner

(Wenn Teile des Projektes von Projektpartnern der antragstellenden Organisation durchgeführt werden sollen, sind diese Leistungen/Aktivitäten hier aufzulisten. Gehen Sie hier zusätzlich auf die allgemeinen Aufgaben der Projektpartner ein (Branche, Tätigkeitsfeld) und erläutern Sie inwiefern die Partnerschaft zur Umsetzung des Projekts notwendig ist. Beachten Sie, die Informationen zu Ihren Projektpartnern im Antragsformular entsprechend auszufüllen. Max. 1500 Zeichen! )

Im vorliegenden Projektvorschlag sind keine Projektpartner*innen vorgesehen.

# Projektumsetzung

## Projektziele

(Was wird angestrebt? Gehen Sie auf Ihre Projektziele ein. z.B. Erhöhung der Beschäftigungsrate von Asylberechtigten, Lehrabschluss aller Teilnehmer, Vermittlung von Arbeitsplätzen an alle Teilnehmer)

- Übergeordnetes Ziel: Die Förderung eines offenen und friedlichen Miteinanders und die Wahrung des sozialen Friedens.

- Ziel 1: Erfolgreiche nachhaltige Vernetzung von relevanten Akteur*innen (Bürger-meister*innen, Gemeindevertreter*innen und/oder Integrationsbeauftragten) sowie ehrenamtlichen Initiativen in den Gemeinden zum Thema des interkulturellen Zusammenlebens und Dialogs auf kommunaler und regionaler Ebene

- Ziel 2: Gestärkte ehrenamtliche Strukturen durch Unterstützung und Fortbildung

- Ziel 3: Schaffung von niederschwelligen Kommunikations- und Austauschräumen für neu zugezogene Menschen und der ortsansässigen Wohnbevölkerung zur Prävention von interkulturellen Konflikten, zum Abbau von Vorurteilen und zum Kennenlernen der neuen Nachbar*innen und deren Kultur

- Ziel 4: Unterstützung und Entlastung der Gemeinden bei der Integration von neu Zugezogenen

- Ziel 5: Bewusstmachung des "Eigenen" und des "Fremden" und somit die Stärkung der kulturellen Identität, die gleichzeitig Ängste des Kulturverlustes reduziert und Toleranz und Neugierde und somit Öffnung für das Fremde fördert

- Ziel 6: Förderung der gesellschaftlichen Integration der Zielgruppe

## Maßnahmen zur Zielerreichung

(Mit welchen konkreten Maßnahmen/Projektaktivitäten sollen die oben genannten Ziele erreicht werden? Beschreiben Sie Methode und Art, wie die gesetzten und unter 4.1 genannten Ziele erreicht werden sollen.)

- Vertiefung der im Jahr 2018 schon begonnenen Analyse der Bedarfslage  in den Gemeinden bzw. Fortsetzung der Stärkung von Gemeinden und Akteur*innen durch Informations-/Interventions- und Beratungsgesprächen zu den jeweiligen Problemen und Herausforderungen

- Bei Bedarf Unterstützung der Gemeindemitarbeiter*innen und anderen wichtigen Akteur*innen bei der Aufnahme und der Integration von neu Zugezogenen in der Gemeinde: Durch Aufklärung und Workshops zu den Bereichen Asylrecht- und Verfahren, interkulturelle Kompetenz und Sensibilisierung, Wohnen.  Gerade am Anfang, wenn Asylberechtigte oder subsidiär Schutzberechtigte die Grundversorgung verlassen, kommt es manchmal zu Missverständnissen und Verständigungschwierigkeiten aufgrund fehlender Sprachkenntnisse durch die Zielgruppe, aber auch Unkenntnis der Zuständigkeiten und Aufgabengebiete von Kooperationspartnern (NGOs und andere Initiativen).

- Konzeption, partizipative Planung (Initiativgruppen) und Durchführung von Workshops und Veranstaltungen in unterschiedlichen Gemeinden zu integrativen, interkulturellen und interreligiösen Themen: Die Aktivitäten finden je nach Bedarf in den jeweiligen Gemeinden statt und setzen kulturelle und integrative Schwerpunkte. Die Palette an Maßnahmen reicht von niederschwelligen Nachbarschaftsgesprächen, über Workshops  bis hin zu größeren Begegnunsveranstaltungen. An den Veranstaltungen nehmen Interessierte aus der Wohnbevölkerung sowie neu zugezogene Menschen teil. Die Veranstaltungen werden mit Partner*innen vor Ort konzipiert, organisiert und durchgeführt. Dadurch wird bereits die Vorbereitung zu einer integrativen und aktivierenden Maßnahme gesetzt.

- Organisation und Durchführung von „Bleib-Steh-Cafés“: Je nach Bedarf wird in den Gemeinden bzw. bei sozialen Brennpunkten in Gemeinden ein Bleib-Steh-Café organisiert. Das „Café“ schafft Begegnung und einen neutralen Ort um über Probleme und Konflikte mit einer dritten unabhängigen Partei zu sprechen. Gemeinsam werden Lösungen für Probleme des Zusammenlebens gefunden, Missverständnisse aufgeklärt und Kennenlernen ermöglicht. Auch Personen, die sich nicht ehrenamtlich engagieren und keinen Kontakt zur Zielgruppe pflegen, sollen die Möglichkeit erhalten sich auszutauschen und ihre Wahrnehmungen, Bedürfnisse oder auch Ängste in Bezug auf ein interkulturelles Zusammenleben und Dialog mitzuteilen. Siedlungen in denen 2018 schon "Bleib-Steh-Cafes" statt gefunden haben werden wieder aufgesucht, um zu überprüfen, ob die Probleme entschärft werden konnten und um den Bewohner*innen das Gefühl zu geben, dass man sich weiterhin um Anliegen kümmert.

- Bei Bedarf die Fortsetzung der Organisation und Durchführung von Nachbarschaftstreffen in Gemeinden: Nachbarschaftstreffen dienen zur Information über die Zielgruppe und über das Integrationsangebot vor Ort. Teilnehmer*innen aus der Zielgruppe (Flüchtlinge, Vermieter*innen, Nachbar*innen, Ehrenamtliche) werden angesprochen und zu Fragen des guten Zusammenlebens und der guten Nachbarschaft beraten. Hinzu wird der konstruktive und lösungsorientierte Austausch zu konkreten Fragen oder eventuellen Konfliktlagen in der Nachbarschaft gefördert und in moderierter Form begleitet. Die Ergebnisse werden dokumentiert. Folgeveranstaltungen werden nach Bedarf organisiert (zb. Energie- und/oder Müllworkshops. Das Trennen von Müll und die oft durch die Zielgruppe verursachten hohen Energiekosten sind immer wieder ein großes Thema.)

- Organisation und Durchführung von Workshops für interessierte Gruppen im Pinzgau und Pongau: Die Workshops werden je nach Interesse und Bedarf in den Gemeinden für alle Interessierten abgehalten. Die Evaluierung, welche Themen in Workshops schon abgehandelt wurden, erfolgt im Vorfeld. Ziel des Projekts ist es, individuell und auf die Bedürfnisse der einzelnen Gemeinden einzugehen um so spezifisch wie möglich zu arbeiten. Die Workshops werden nach Möglichkeit direkt vor Ort realisiert, um das Interesse und die Teilnahmemöglichkeiten zu erhöhen.

- Organisation von Workshops zur Förderung des interkulturellen Dialoges und um Begegnung zwischen neu Zugezogenen und der Wohnbevölkerung zu ermöglichen und zu fördern: Angedacht sind unter anderem gemeinsame Exkursionen (Kräuterwanderungen, Brotbackworkshops, Wanderungen in der Region, Interkulturelle Kompetenz).

- Organisation und partizipative Planung von einem gemeinsamen interreligiösen „Event“ (z.B. offener Gottesdienst, gemeinsames Erntedankfest oder Adventfeier): Die interreligiöse Begegnung bietet viele Chancen Ängste und Missverständnisse abzubauen. Unterschiedliche religiöse Gruppen sollen gemeinsam an einen „Tisch“ gebracht werden, um die Möglichkeit zu schaffen Fragen zu stellen, Vorurteile abzubauen, sich über religiöse Feste, Praktiken etc. auszutauschen und, wenn der Wunsch besteht, gemeinsam ein „Event“ zu organisieren.

- Aktive Einbindung von Schulen, Kindergärten und Bildungseinrichtungen, um den Wirkungsbereich des Projektes zu vergrößern: Kinder und Jugendliche werden direkt ins Projekt (gemeinsame Veranstaltung, Poetry Slams, Workshops) im Rahmen des Unterrichts miteinbezogen.

## Darstellung des Gesamtkonzepts des Projekts

(Stellen Sie das Zusammenwirken aller Maßnahmen zur Erreichung des Projektziels, sowie die Rahmenbedingungen für das gesamte Projekt dar! Max. 2000 Zeichen! )

Das Projekt Begegnungsräume " zielt auf die Förderung einer integrationsbejahenden Gesellschaft im ländlichen Raum (Pinzgau, Pongau) ab. Erfolgreiche Integration kann dann gelingen, wenn Zugewanderte und Einheimische gleichermaßen bereit sind die Verantwortung für den Erfolg zu übernehmen. Das Projekt "Banonda" hat 2018 schon großes Interesse hervorgerufen. Die Nachfrage an niederschwelligen Maßnahmen wie das „Bleib-Steh‘ Cafe“ ist groß. Bedienstete von Schulen und Kindergärten haben für eine zukünftige Zusammenarbeit für das Schuljahr 2018/2019 angefragt, um mit Kindern und Jugendlichen zu den Themen „Flucht“, „Ankommen“, „Kulturelle Unterschiede“ etc. gemeinsam mit dem Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst zu arbeiten. Diese Nachfrage und der Erfolg des ersten Projektjahres sprechen für die geplante Intensivierung aller Maßnahmen.  Das Angebot reicht von Workshops und moderierten Diskussionsveranstaltungen zum Thema Gesellschaft, Nachbarschaft und Asyl für alle Interessierten, interkulturellen und interreligiösen Veranstaltungen und einem niederschwelligen und mobilen Konzept für den Austausch bei interkulturellen Nachbarschaftskonflikten zwischen neu zugezogenen Menschen und der Wohnbevölkerung. Für eine positive Dialogkultur in den Gemeinden ist es wichtig Kommunikations- und Begegnungsräume für die einheimische Bevölkerung zu schaffen, in denen Bürger*innen die Möglichkeit erhalten sich zum Thema auszutauschen und Ängste und Unsicherheiten anzusprechen. Bei der gemeinsamen Organisation von interkulturellen oder interreligiösen Veranstaltungen sollen sich alle Bewohner*innen einer Gemeinde gleichermaßen aktiv einbringen können.

  - Quantitative Ziele (Indikatoren, verpflichtend)

Die Indikatoren müssen direkt im separaten Formular angegeben werden.

### Zentrale Indikatoren

(Nennen Sie hier die fünf wichtigsten Indikatoren mit Zielzahlen.)

- 320 Personen der Zielgruppe werden erreicht

- 9 Niederschwellige Maßnahmen wie "Bleib Steh Cafes" werden durchgeführt

- 9 Workshops

- mind. in 4 Gemeinden aktiv und präsent

- 20 Beratungs-/Informations-/Vernetzungsgespräche

## Zeitlicher Aktionsplan

(Wann wird was gemacht? Stellen Sie den geplanten Ablauf dar und gehen Sie auf Meilensteine ein. Als grafische Darstellung wird ein Balkendiagramm empfohlen.)

# Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung

## Hat das Projekt eine nachhaltige Wirkung und einen Multiplikatoreffekt?

(Beschreiben Sie kurz und prägnant, ob das Projekt eine über die Projektlaufzeit andauernde Wirkung hat und inwiefern ein Multiplikatoreffekt erzielt werden kann?)

### Nachhaltigkeit

(Beschreiben Sie weshalb Ihr Projekt nachhaltig ist. Werden die Projektergebnisse nach Projektende weiter verwendet, oder kann auf diese aufgebaut werden? Max. 1500 Zeichen! )

Langfristige Netzwerkbildung findet auf kleinräumlicher, nachbarschaftlicher, kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene statt. Wichtig ist die Implementierung dauerhafter Angebote und Institutionen innerhalb der Gemeinden des Salzburger Innergebirgs.

Langfristige Stärkung von ehrenamtlichen Strukturen bzw. ehrenamtlich engagierten Personen durch Bildungsangebote (Workshops, Informationsveranstaltungen etc.)

Durch die vielen niederschwelligen Maßnahmen wie z.B. "Bleib-Steh Cafe" werden aufkommende Konflikte/Ängste/Vorbehalte sofort bearbeitet und durch Folgeaktivitäten mit derselben Gruppe ein friedvolles Zusammenleben langfristig ermöglicht.

### Multiplikatoreffekt

(Werden durch Ihr Projekt Integrationserfolge von der Zielgruppe an Personen, die nicht direkt am Projekt teilgenommen haben, weitergegeben? Wirkt das Projekt über die direkt erreichte Zielgruppe hinaus, z.B. über teilgenommene Mütter an ihre Kinder?Max. 1500 Zeichen! )

Das Projekt hat innovativen Charakter und kann nach erfolgreicher Durchführung als Best-Practice-Beispiel zur Implementierung ähnlicher Strukturen in anderen österreichischen Regionen dienen.

Durch die angestrebte Zusammenarbeit mit Schüler*innen werden bei Veranstaltungen Gelerntes und erlebte Erfahrungen in die Familien getragen und Informationen darüber an Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde etc. weitergegeben.

Das Projekt legt einen Fokus auf geflüchtete Frauen mit Betreuungspflichten. Ziel ist es, dass nicht nur die Frauen von dem Angebot profitieren, sondern auch Familienmitglieder, insbesonders Kinder, die das Angebot nicht wahrnehmen können, aber durch Erzählungen über das Erlebte im Workshop an die neue Kultur herangeführt werden.

## Methoden zur Qualitätsprüfung

(Beschreiben Sie die Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Wie wird eine gleichbleibende Qualität der angebotenen Leistungen/Aktivitäten sichergestellt? Wie erfolgt eine laufende Evaluierung und Prüfung der Projektentwicklung bzw. Arbeitsmethodik? Max. 2000 Zeichen!)

Das Projekt ist in die organisationsweiten Prozesse zur Qualitätssicherung eingebunden:

Personalauswahl: Der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst achtet bei der Personalauswahl auf Qualifikation und Eignung, Teamfähigkeit und die Vorerfahrung potentieller Projektmitarbeiter*innen. Die Auswahlverfahren werden in Assessments durchgeführt, welche darauf abzielen alle für die Ausübung der Tätigkeit notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse zu testen.

Evaluierung des Prozesses: Sämtliche Prozesse werden in einer eigenen Prozessevaluation festgehalten. Meilensteine, aber auch Rückschläge werden vermerkt, reflektiert und fließen in die nächsten Projektschritte ein.

Veranstaltungs- und Workshopdokumentation und Evaluierung: Sämtliche Veranstaltungen, sowie die Ergebnisse von Workshops werden inhaltlich und fotographisch dokumentiert. Ergebnisse werden Teilnehmer*innen zur Verfügung gestellt und fließen in die Planung nächster Schritte ein.

Teamsitzungen, Intervision und Supervision: Das Team kommt wöchentlich zu einer Teamsitzung zusammen und besucht gemeinsam alle zwei Monate eine Team- oder Prozesssupervision, um die Qualität der Arbeit zu gewährleisten.

Überprüfung der Zielerreichung durch interne Statistiken: In einer internen Statistik werden alle projektrelevanten Daten erfasst und mit den Zielvorgaben verglichen. Regelmäßig wird so eine Erfolgsanalyse stattfinden und auf Abweichungen kann schnell reagiert werden.

# Frühere bzw. zukünftige Projektförderungen

## Förderungen der letzten 3 Jahre aus öffentlichen und/oder EU-Mitteln für die angesuchte Leistung

(Mindestangaben: Zeitraum - Projektname - Fördergeber - Fördersumme; Max. 2000 Zeichen!)

## Weitere Fördergeber für die aktuell angesuchte Leistung

(Ist eine Einreichung dieses Antrags bei anderen Fördergebern für dieselbe Leistung geplant bzw. bereits erfolgt, so führen Sie dies bitte hier an und legen einen Nachweis über das erfolgte Ansuchen bzw. die Förderzusage/n bei. Max. 2000 Zeichen!)

## Förderungen der letzten 3 Jahre aus öffentlichen und/oder EU-Mitteln für Leistungen im relevanten Fachbereich oder im Integrationsbereich

(Mindestangaben: Zeitraum - Projektname - Fördergeber - Fördersumme; Max. 2000 Zeichen!)