Nationale Integrationsförderung 2024 und 2025

Projektlaufzeit 01.01.2024 – 31.12.2025

Inhaltlicher Bericht

(Gesamtseitenanzahl: 1. Zwischenbericht max. 10 Seiten; 2. Zwischenbericht max. 13 Seiten; 
3. Zwischenbericht max. 16 Seiten; Endbericht max. 20 Seiten)

Berichtszeitraum 01.01.2024 – 31.12.2025

102-2024/25

Miteinander stark

Antisemitismusprävention und Demokratiebildung für Jugendliche

Verein Respekt & Vielfalt Österreich

Inhaltsverzeichnis

1.	Executive Summary (max. 1 Seite!)	2

2.	Projektumsetzung	3

2.1.	Bisher erreichte Zielgruppe	3

2.2.	Bisher umgesetzte Projektaktivitäten	3

2.3.	Bisherige Wirkung des Projekts	4

2.4.	Abweichungen bei der Durchführung von Projektmaßnahmen und bisher ergriffene Gegenmaßnahmen	4

2.5.	Veränderungen oder Abweichungen bei der Projektorganisation	5

2.6.	Ausblick (nur bei Zwischenberichten)	5

3.	Qualitätssicherung	6

- Executive Summary (max. 1 Seite!)

Bisher umgesetzte Projektaktivitäten (max. 10 Zeilen):

- Bis Projektende wurden 120 Talkshops mit Jugendlichen in den Jugendzentren durchgeführt. Daneben wurden 10 Fortbildungen und 8 Lehrveranstaltungen für Multiplikator*innen durchgeführt. Vernetzungen zum regelmäßigen Austausch wurden während des gesamten Jahres durchgeführt. Außerdem wurde das Praxis-Manual inhaltlich fertiggestellt und österreichweit versandt.

Bisherige Wirkung des Projektes (max. 5 Zeilen):

- Die direkten Auswirkungen dieses vielschichtigen Präventionsprojekt können jetzt noch nicht gemessen werden. Basierend auf den Rückmeldungen der Teilnehmenden aus den FB/LV kann darauf geschlossen werden, dass ein Reflexionsprozess gestartet/eine Wissenserweiterung erworben wurde. Bei der Arbeit mit Jugendlichen sehen Betreuenden einen Reflexionsprozess bei den Jugendlichen, der die Grundlage für das kritische Auseinandersetzen mit eigenen Vorurteilen darstellt.

- In Bezug auf die Publikation, die im Oktober 2025 veröffentlicht und versandt wurde konnten österreichweit Multiplikator*innen in der Jugendarbeit erreicht werden.

- Das Projekt wurde auf Grund seiner innovativen Wirkung im Dezember 2025 mit dem Österreichischen Integrationspreis 2025 ausgezeichnet

Abweichungen bei Projektmaßnahmen und der Zielgruppe (max. 10 Zeilen):

- Es gab bei den Projektmaßnahmen keine Abweichungen.

Abweichungen bei der Projektorganisation (max. 5 Zeilen):

- Bei der Projektorganisation gab es zwei personelle Veränderungen. Anstatt von Iosefina Istrate ist Sonja Kinzer in das Team aufgenommen worden. Anstatt von Timna Selzer ist Manfred Merčnik für die Projektmaßnahmen angestellt worden.

- Aufgrund unsicherer sowie geringer Förderzusagen und erteilter Förderabsagen im Rahmen des Projekts mussten Ali Özbaş, Sonja Kinzer und Kirsten Reiterer ihre Arbeitszeit seit Jänner bzw. April 2025 reduzieren. Diese Reduktionen erfolgten im Zuge einer kaufmännischen Maßnahme zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Projekts.

Projektumsetzung

  - Bisher erreichte Zielgruppe

(Wurden bisher die vertraglich vereinbarten Zielgruppen erreicht, bzw. welche Zielgruppen wurden nicht erreicht? Bitte begründen Sie konkret, warum Zielgruppen nicht erreicht wurden und bei Zwischenberichten: welche Maßnahmen gesetzt wurden, um die Zielgruppenerreichung im weiteren Projektverlauf sicherzustellen.)

1. Zwischenbericht - Jugendliche zwischen 12 und 21 wurden im Rahmen von 23 Talkshops erreicht - Mitarbeiter*innen der außerschulischen Jugendarbeit wurden im Rahmen von 2 Fortbildungen und 6 Vernetzungstreffen erreicht - Lehramtsstudierende wurden im Rahmen von 2 Lehrveranstaltungen erreicht 2. Zwischenbericht - Jugendliche zwischen 12 und 21 wurden im Rahmen von 51 Talkshops erreicht - Mitarbeiter*innen der außerschulischen Jugendarbeit wurden im Rahmen von 4 Fortbildungen und 7 Vernetzungstreffen erreicht - Lehramtsstudierende wurden im Rahmen von 6 Lehrveranstaltungen erreicht 3. Zwischenbericht - Jugendliche zwischen 12 und 21 wurden im Rahmen von 104 Talkshops erreicht - Mitarbeiter*innen der außerschulischen Jugendarbeit wurden im Rahmen von 10 Fortbildungen und 11 Vernetzungstreffen erreicht - Lehramtsstudierende wurden im Rahmen von 8 Lehrveranstaltungen erreicht Endbericht - Jugendliche zwischen 12 und 21 wurden im Rahmen von 120 Talkshops erreicht - Mitarbeiter*innen der außerschulischen Jugendarbeit wurden im Rahmen von 10 Fortbildungen und 17 Vernetzungstreffen erreicht. Zudem wurden an 100 Personen der außerschulischen Jugendarbeit das im Oktober veröffentlichte Praxismanual zugesandt. Weitere 2.315 Personen haben dieses Manual von der HP von VEREIN RESPEKT & VIELFALT ÖSTERREICH runtergeladen. - Lehramtsstudierende und Studierende der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik wurden im Rahmen von 8 Lehrveranstaltungen erreicht

  - Bisher umgesetzte Projektaktivitäten

(Beschreiben Sie kurz, was bisher im Projekt umgesetzt wurde. Gehen Sie dabei auf besondere Ereignisse ein.)

1. Zwischenbericht - Im Rahmen des ersten halben Jahres wurden insgesamt in 5 unterschiedlichen Grazer Jugendzentren 23 Talkshop-Zyklen absolviert. Im Rahmen dieser Talkshops wurde mit den Jugendlichen an der Defragmentierung antisemitischen Vorurteilen/Verschwörungserzählungen gearbeitet und unterschiedliche methodische Zugänge ausprobiert. Der Zyklus wurde in einem Jugendzentrum verlängert, da hier ein besonders hoher Anteil an Jugendlichen mit antisemitischen Einstellungen ist. Der Großteil der Talkshops fokussiert dabei die Aufarbeitung von israelbezogenem Antisemitismus. Dieser Schwerpunkt der Talkshops ist seit dem 07.10.2023 sehr viel verstärkter im Fokus der Jugendlichen als davor. - Im Rahmen von zwei Lehrveranstaltungen wurden Lehramtsstudierende für die Erscheinungsformen von antisemitischen Äußerungen sensibilisiert und mit Interventionskompetenz für den Schulalltag ausgestattet. Diese 3-stündigen Blockverträge im fokussierten dabei nicht nur die Vermittlung von Grundlagenwissen auf der individuellen Ebene, sondern zielten auch darauf ab auf der Organisationsebene ein antisemitismusfreies Setting zu schaffen. - Die 2 Fortbildungen für Mitarbeiter*innen der außerschulischen Jugendarbeit wurden ebenso unter zwei thematischen Schwerpunkten durchgeführt: Zum einen wurde Grundlagenwissen zum Themenkomplex Antisemitismus vorgetragen, zum anderen wurden jedoch mittels Rollenspiele und Fallbeispielen auch die individuelle Interventionskompetenz trainiert. - 6 Vernetzungen wurden über die bisherige Projektlaufzeit mit unterschiedlichen Stakeholder*innen durchgeführt. Davon umfasst waren u.a. Mitarbeiter*innen der außerschulischen Jugendarbeit, aber auch fachspezifische Einrichtungen und übergreifende Plattformen. Diese Vernetzungstreffen zielen zum einen darauf ab einen Austausch zwischen den Akteur*innen zu gestalten, um so Parallelitäten zu vermeiden, zum anderen jedoch auch Multiplikator*innen für die Erscheinungsformen von Antisemitismus zu sensibilisieren. - Die Vorbereitungen für das Methodenhandbuch haben in der ersten Jahreshälfte begonnen. Dabei wurden inhaltliche und formale Ziele abgesteckt. Zudem wurde bereits ein Rohentwurf der Struktur des Methodenhandbuchs entwickelt, anhand dessen im nächsten halben Jahr weitergearbeitet wird. 2. Zwischenbericht - Im Rahmen des zweiten Halbjahres wurden insgesamt in 10 unterschiedlichen Jugendzentren 51 Talkshop-Zyklen absolviert. Im Rahmen dieser Talkshops wurde mit den Jugendlichen an der Defragmentierung antisemitischen Vorurteilen/ Verschwörungserzählungen gearbeitet und unterschiedliche methodische Zugänge ausprobiert. Der Großteil der Talkshops fokussiert die Aufarbeitung von israelbezogenem Antisemitismus. Dieser Schwerpunkt der Talkshops ist seit dem 07.10.2023 sehr viel verstärkter im Fokus der Jugendlichen als davor. - 1 weitere Vernetzung wurde mit Vertretungen des oberösterreichischen Trägers „ISI“ durchgeführt. Hierbei stand vor allem die Projektvorstellung wie auch eine mögliche Kooperation in den Folgejahren im Fokus. Insgesamt wurden also 8 Vernetzungen durchgeführt. - Basierend auf den Vorarbeiten des ersten Halbjahres wurde ein Konzept für das Praxis-Manual fertigstellt, ein Zeitplan entwickelt, das Layout festgelegt, alle notwendigen Rollen definiert. Zwei Kapitel wurden bereits fertiggestellt. 3. Zwischenbericht - Im Rahmen des dritten Halbjahres wurden insgesamt in 15 unterschiedlichen Jugendzentren 104 Talkshop-Zyklen absolviert. Im Rahmen dieser Talkshops wurde mit den Jugendlichen an der Defragmentierung antisemitischen Vorurteilen/ Verschwörungserzählungen gearbeitet und unterschiedliche methodische Zugänge ausprobiert. Der Großteil der Talkshops fokussiert die Aufarbeitung von israelbezogenem Antisemitismus. Dieser Schwerpunkt der Talkshops ist seit dem 07.10.2023 sehr viel verstärkter im Fokus der Jugendlichen als davor. - Insgesamt wurden 11 Vernetzungen durchgeführt, im Zeitraum von 01.01.25-30.06.2025 wurden 3 Vernetzungen mit Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit durchgeführt. Dabei stand vor allem die Projektvorstellung wie auch eine mögliche Kooperation in den Folgejahren im Fokus. - Insgesamt wurden 8 Lehrveranstaltungen durchgeführt. Im ersten Halbjahr 2025 wurden zwei Lehrveranstaltungen an der FH JOANNEUM mit Studierenden der Sozialen Arbeit zum Thema Antisemitismuskritische Jugendarbeit in der Sozialen Arbeit durchgeführt. - Insgesamt wurden 10 Fortbildungen durchgeführt. Im ersten Halbjahr wurden dabei insgesamt 7 Fortbildungen steiermarkweit durchgeführt. Diese wurden in Jugendzentren, über den Dachverband der Offenen Jugendarbeit, an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, aber auch an überregional angelegten Veranstaltungen („Wertstatt“ durchgeführt. - Das Praxismanual „Antisemitismuskritische Jugendarbeit. Wissen – Haltung – Handlung. Ein Praxismanual für die Offene Jugendarbeit“ wurde mit Ende Juni 2025 fertiggestellt und an den Layouter übermittelt. Endbericht - Während der gesamten Projektlaufzeit wurden insgesamt 120 Talkshops in offenen Jugendzentren durchgeführt, an denen 507 Jugendliche teilnahmen. Aufgrund des dialogorientierten und prozessorientierten Ansatzes unterschieden sich die Talkshops bewusst von standardisierten Workshopformaten, weshalb viele Jugendliche mehrfach an den Angeboten teilnahmen. Die Talkshops fanden einmal wöchentlich in den jeweiligen Jugendzentren statt, wobei jeder Talkshop-Zyklus 6 bis 10 wiederkehrende Termine umfasste. Dadurch wurde eine kontinuierliche und nachhaltige Auseinandersetzung mit antisemitischen Haltungen ermöglicht. Ein zentrales Merkmal der Talkshops ist ihre methodische Anpassung an die Rahmenbedingungen der offenen Jugendarbeit. Im deutschsprachigen Raum existierten bislang kaum erprobte Methoden der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit, die für die offene Jugendarbeit geeignet sind. Vor diesem Hintergrund wurden im Projekt eigens neue Formate und Methoden entwickelt, die den offenen, freiwilligen und niedrigschwelligen Charakter von Jugendzentren berücksichtigen. Aufgrund der strukturellen Besonderheiten der offenen Jugendarbeit können klassische schulische Workshopformate nicht auf Jugendzentren übertragen werden. Dementsprechend wurden die Talkshops flexibel gestaltet und variierten sowohl in Methodik als auch in Gruppengröße. Während in manchen Jugendzentren Gruppenübungen mit mehreren Jugendlichen möglich waren, konnte in anderen Settings ausschließlich ein gesprächsorientierter Ansatz im Rahmen niederschwelliger Freizeitaktivitäten umgesetzt werden. Die Dauer der Talkshops lag zwischen drei und vier Stunden. Ergänzend zu den Gesprächsformaten kamen spielerische und interaktive Methoden zum Einsatz, darunter ein eigens entwickeltes Escape Game. Über Storytelling und das eigenständige Lösen von Rätseln setzten sich die Jugendlichen mit antisemitischen Verschwörungstheorien, Vorurteilen sowie Aspekten israelbezogenen Antisemitismus auseinander und reflektierten diese kritisch. - Begleitend dazu wurden während der gesamten Projektlaufzeit 17 Vernetzungstreffen mit Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit sowie weiteren Multiplikator*innen durchgeführt. Diese Netzwerktreffen stellten einen zentralen Bestandteil des Projekts dar und dienten sowohl der Sichtbarmachung des Projekts als auch der Fortbildung von Fachkräften und der Qualitätssicherung der Maßnahmen. Das Projekt war dabei bewusst überregional ausgerichtet, da sich die Lebensrealitäten, Themen und Gruppendynamiken von Jugendlichen je nach Region stark unterscheiden. Insbesondere die Arbeit mit Jugendgruppen in urbanen Räumen unterscheidet sich deutlich von jener in ländlichen Regionen. - Im Rahmen des Projekts wurden außerdem acht Lehrveranstaltungen in Kooperation mit der FH JOANNEUM (Studiengang Soziale Arbeit) sowie der Karl-Franzens-Universität Graz (Studiengänge Pädagogik, Sozialpädagogik und Lehramt) durchgeführt. Während sich die ersten Einheiten auf theoretische Grundlagen zu Antisemitismus und antisemitismuskritischer Jugendarbeit konzentrierten, lag der Fokus der darauffolgenden Einheiten auf praxisorientierten Zugängen sowie der Vorstellung der im Projekt entwickelten Methoden. - Zusätzlich wurden insgesamt zehn Fortbildungen umgesetzt. Davon fanden sieben Fortbildungen im ersten Halbjahr steiermarkweit statt, unter anderem in Jugendzentren, über den Dachverband der Offenen Jugendarbeit, an der Pädagogischen Hochschule Steiermark sowie im Rahmen überregionaler Fachveranstaltungen wie der „Wertstatt“. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf eine überregionale Umsetzung gelegt, sodass Fortbildungen auch in der Oststeiermark, der Obersteiermark und im Zentralraum angeboten wurden. - Ein zentrales Ergebnis des Projekts stellt die Veröffentlichung des Praxismanuals „Antisemitismuskritische Jugendarbeit. Wissen – Haltung – Handlung. Ein Praxismanual für die Offene Jugendarbeit“ dar (zum Download verfügbar unter: www.Verein Respekt & Vielfalt Österreich.at/vorlagen). Das Manual wurde Ende Juni 2025 fertiggestellt und im Oktober 2025 veröffentlicht. Insgesamt wurden 100 gedruckte Exemplare versandt, zusätzlich wurde das Manual 2.315-mal von der Homepage von VEREIN RESPEKT & VIELFALT ÖSTERREICH heruntergeladen. Die Veröffentlichung stieß auf großes fachliches Interesse, machte das Projekt österreichweit bekannt und führte bereits im Dezember 2025 zu konkreten Anfragen sowie zur Planung weiterer Fortbildungen und Lehrveranstaltungen für das Jahr 2026.

  - Bisherige Wirkung des Projekts

(Welche Wirkung hat das Projekt bisher entfalten können? Beschreiben Sie konkret was erreicht werden konnte, gehen Sie insbesondere auch auf schwer messbare Wirkungen ein. Die bloße Teilnahme an einer Projektaktivität ist in der Regel keine Wirkung des Projekts und wird am Indikatorenblatt abgebildet.)

1. Zwischenbericht - Naturgemäß ist es bei präventiven Projekten nur schwer die Außenwirkung zu messen. Deswegen können für die unterschiedlichen Maßnahmen lediglich Fremd- und Selbsteinschätzungen herangezogen werden. - Für die Talkshops werden die Fremdeinschätzungen der Jugendarbeiter*innen herangezogen, die mit den Jugendlichen auch außerhalb der Talkshops arbeiten. Nach dem abgelaufenden Talkshop-Zyklus werden dabei Veränderungen unter den Jugendlichen mit den Mitarbeitenden besprochen. Durchgängig wird von allen Mitarbeitenden betont, dass sie selbst durch die Talkshops mit den Jugendlichen für antisemitische Einstellungsmuster sensibilisiert werden und von den Interventionen und Methoden vor Ort profitieren. Dieser Effekt war zwar nicht ursprünglich intendiert, zeigt jedoch die Relevanz der Multiplikator*innenfortbildung. In Bezug auf die Jugendlichen wurde rückgemeldet, dass die Jugendlichen sehr wohl von den Projektaktivitäten beeinflusst werden. Dies zeigt sich vor allem darin, dass die JUZ-Mitarbeitenden verstärkt zum Nahost-Konflikt von den Jugendlichen gefragt werden und die Jugendlichen verstärkt Informationen einholen. Dies sei eine wesentliche Änderung nach Angabe der Jugendarbeiter*innen, da die Jugendlichen diese Information vorher über TikTok und andere Social Media Kanäle konsumiert hätten. Hinsichtlich einer nachhaltigen Änderung des Einstellungsmusters ist es jedoch auch nach Fremdeinschätzung der Jugendarbeiter*innen zu früh zu urteilen. Im Rahmen der EM wurden zudem verstärkt nationalistische Einstellungsmuster unter den Jugendlichen sichtbar, die sich u.a. auch durch das Tragen von T-Shirts der Grauen Wölfe zeigte. - Bei den Fortbildungen und Lehrveranstaltungen werden zum einen mündliches Feedback und zum anderen standardisierte Fragebögen herangezogen, um Wirkungen zu messen. S. dazu unten. Darüber hinaus melden sich jedoch verstärkt Teilnehmende der FB/LV bei dem Team, wenn es Fälle der Unsicherheit in dem spezifischen Jugendzentrum/der Klasse gibt. Zusätzlich verweisen sie Kolleg*innen und andere Multiplikator*innen auf das Projektteam bei ähnlichen Problemstellungen. Daraus lässt sich rückschließen, dass die FB/LV bei den Teilnehmenden einen Reflexionsprozess angestoßen haben, dass es zu einer Wissenserweiterung und einer Erweiterung der Handlungskompetenz kam und, dass sie wissen wo sie Hilfe suchen können, wenn diese nicht reichen - 2. Zwischenbericht - Die bisherige Wirkung des Projekts wird anhand der oben beschriebenen Maßnahmen weiter evaluiert. In Bezug auf die Talkshops kann festgehalten werden, dass das erste Halbjahr sich vor allem auf den urbanen Raum in Graz konzentrierte. Im zweiten Halbjahr wurden auch Talkshops in den ländlichen Regionen der Steiermark durchgeführt. Inhaltliche Fragestellungen der Jugendlichen wie auch der Multiplikator*innen sind dahingehend nicht abweichend, sondern zeigen, dass insbesondere der israelbezogene Antisemitismus unter den Jugendlichen vorherrschend ist. 3. Zwischenbericht - Die bisherige Wirkung des Projekts wird anhand der oben beschriebenen Maßnahmen weiter evaluiert. In Bezug auf die Talkshops kann festgehalten werden, dass das erste Halbjahr sich vor allem auf den urbanen Raum in Graz konzentrierte. Im zweiten Halbjahr und dritten Halbjahr wurden auch Talkshops in den ländlichen Regionen der Steiermark durchgeführt. Inhaltliche Fragestellungen der Jugendlichen wie auch der Multiplikator*innen sind dahingehend nicht abweichend, sondern zeigen, dass insbesondere der israelbezogene Antisemitismus unter den Jugendlichen vorherrschend ist. - Auch die Fortbildungen wurden im dritten Halbjahr verstärkt in den ländlichen Regionen der Steiermark angeboten. Dies geschah zum einen im Rahmen einer Kooperation mit dem Dachverband der Offenen Jugendarbeit aber auch durch gezielte Anfragen der Jugendzentren. Zudem wurde an der überregional organisierten „Fachtagung wertstatt/// jugendarbeit: gemeinschaftlich und friedensbildend“ zwei Fortbildungen zur antisemitismuskritischen Jugendarbeit im Kontext der Jugendzentren durchgeführt. Endbericht Bei präventiven Projekten wie „Miteinander stark“ ist es naturgemäß nur eingeschränkt möglich, unmittelbare Außenwirkungen oder konkrete Einstellungs- bzw. Haltungsveränderungen valide zu messen. Aus diesem Grund basiert die Einschätzung der Projektwirkung auf einer Kombination aus standardisierten Selbsteinschätzungen, Fremdeinschätzungen durch Fachkräfte sowie qualitativen Rückmeldungen aus der laufenden Projektpraxis. - Für die im Projekt durchgeführten Fortbildungen und Lehrveranstaltungen werden standardisierte Fragebögen eingesetzt, die den wahrgenommenen Wissenszuwachs, die Sensibilisierung für antisemitische Erscheinungsformen sowie die subjektive Handlungssicherheit der Teilnehmenden erfassen. Diese Rückmeldungen zeigen, dass die vermittelten Inhalte als relevant und praxisnah wahrgenommen werden und eine Unterstützung für den beruflichen Alltag darstellen. - Im Bereich der Talkshops liegt der Fokus bewusst nicht auf kurzfristig messbaren Effekten, sondern auf dem Aufbau von Beziehungen und Vertrauen, die in der offenen Jugendarbeit eine zentrale Voraussetzung für Veränderungsprozesse darstellt. Die kontinuierliche Präsenz des Projektteams ermöglichte es, auch mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, die gegenüber formalen Bildungsangeboten zunächst ablehnend oder distanziert waren. Diese Beziehungsebene führte dazu, dass sensible Themen wie Antisemitismus, Diskriminierung und Zugehörigkeit überhaupt erst bearbeitbar wurden – eine Wirkung, die sich nur schwer quantifizieren lässt, jedoch für die langfristige Präventionsarbeit entscheidend ist. Die Talkshops sind also keine standardisierten Workshops, sondern dialogische, flexible Formate, die an die Strukturen der offenen Jugendarbeit angepasst sind. Dieser Ansatz ermöglicht es, auch Jugendliche zu erreichen, die gegenüber formalen Bildungsangeboten ablehnend oder distanziert sind und daher häufig als „hard to reach“ gelten. Die Einschätzung der Wirkung der Talkshops erfolgt primär über den kontinuierlichen Austausch mit den Jugendarbeiter*innen in den jeweiligen Einrichtungen, auf deren professionelle Fremdeinschätzung in Bezug auf Gruppendynamiken, Gesprächsverläufe und thematische Entwicklungen bewusst vertraut wird. - Eine weitere schwer messbare, aber zentrale Wirkung zeigt sich im Kapazitätenaufbau und Wissenstransfer. Mit der Entwicklung und Veröffentlichung des Praxismanuals wurde erstmals ein praxisnahes Instrument für antisemitismuskritische Bildungsarbeit in der offenen Jugendarbeit im deutschsprachigen Raum geschaffen. Die hohe Nachfrage sowie die österreichweiten Anfragen nach weiteren Talkshops, Fortbildungen und Lehrveranstaltungen verdeutlichen, dass das Projekt einen relevanten fachlichen Impuls gesetzt und eine bestehende Lücke im Feld geschlossen hat. - Auf institutioneller Ebene wirkte das Projekt nachhaltig durch die Stärkung der Handlungssicherheit von Fachkräften. Jugendarbeiter*innen berichteten von einer erhöhten Sensibilität für antisemitische Ausdrucksformen sowie von einer größeren Sicherheit im Umgang mit entsprechenden Vorfällen. Die im Projekt entwickelten Methoden wurden teilweise in den Arbeitsalltag der Jugendzentren integriert und wirken somit über die unmittelbare Projektlaufzeit hinaus. - Insgesamt konnte das Projekt nicht nur kurzfristige Wissenszuwächse erzielen, sondern Prozesse der Selbstreflexion, Haltungsveränderung und institutionellen Weiterentwicklung anstoßen. Diese Wirkungen entfalten sich teilweise zeitverzögert, sind jedoch zentral für eine nachhaltige Prävention von Antisemitismus und für die Förderung eines respektvollen, demokratischen Zusammenlebens.

  - Abweichungen bei der Durchführung von Projektmaßnahmen und bisher ergriffene Gegenmaßnahmen

(Gab es in der Projektlaufzeit Abweichungen im Vergleich zur vertraglich vereinbarten Projektumsetzung? Wenn ja, welche waren dies und welche Gegenmaßnahmen wurden ergriffen?)

1. Zwischenbericht - Abweichung: es kam zu keinen wie auch immer gearteten Abweichungen Gegenmaßnahme: 2. Zwischenbericht - Abweichung: es kam zu keinen wie auch immer gearteten Abweichungen Gegenmaßnahme: 3. Zwischenbericht - Abweichung: es kam zu keinen wie auch immer gearteten Abweichungen Gegenmaßnahme: Endbericht - Abweichung: - Es wurden mehr Talkshops als vereinbart durchgeführt, dafür nahmen 6 Personen weniger an diesen teil. - Es wurden auf Grund des großen Bekanntheitsgrades nach der Veröffentlichung der Publikation mehr Vernetzungstreffen mit mehr Teilnehmenden durchgeführt als geplant. - An den Fortbildungen und an den Lehrveranstaltungen nahmen weniger Personen teil als ursprünglich geplant. Dies erfolgte auf Grund kurzfristiger Absagen bzw. auch krankheitsbedingt. - Gegenmaßnahme: Es wurden mehr Talkshops durchgeführt, weil der Bedarf dafür gegeben war. Dabei wurde nicht bewusst darauf fokussiert neue Jugendliche zu erreichen, sondern mit jenen Jugendlichen zu arbeiten, wo es einen verstärkten Bedarf zur antisemitismuskritischen Jugendarbeit gibt. - Um den Bekanntheitsgrad des Projekts nach Veröffentlichung der Publikation zu nutzen und diesen auch im nächsten Projektzyklus einsetzen zu können, wurde auf den hohen Vernetzungsbedarf eingegangen und im Rahmen dieses auch die Publikation vorgestellt bzw. die Methoden, die eigens entwickelt wurden, erläutert. Diese Vernetzungstreffen im Herbst hatten den Charakter von abgespeckten Fortbildungen für Multiplikator*innen. - Für die nächsten Jahre wird geplant, dass Fortbildungen und Lehrveranstaltungen verstärkt im Frühjahr und Frühherbst durchgeführt werden, um krankheitsbedingten Absagen zuvorzukommen.

  - Veränderungen oder Abweichungen bei der Projektorganisation

(Sind während der Projektlaufzeit Abweichungen beim Projektpersonal, Budget oder bei Projektpartnerschaften aufgetreten? Wenn Gegenmaßnahmen notwendig sind, beschreiben Sie diese.)

1. Zwischenbericht - Abweichung: Im Projektantrag wurde AF als Projektmitarbeiterin genannt, diese verließ allerdings im Jänner 2024 das Team. - Gegenmaßnahme: Anstatt ihrer wurde MM eingestellt, der nun die Aufgaben von AFübernimmt. - Abweichung: Im Projektantrag wurde II als Projektmitarbeiterin in der genannt. Sie arbeitet nicht für dieses Projekt, sondern für andere Projekte. - Gegenmaßnahme: Anstatt ihrer wurde FF eingestellt, der nun die Aufgaben von II übernimmt. 2. Zwischenbericht - Abweichung: keine Abweichungen Gegenmaßnahme: 3. Zwischenbericht - Abweichung: Auf Grund des Ausfalls von Förderungen von Land Steiermark, Zukunftsfonds, Nationalfonds, Stadt Graz und müssen Personal- und Sachkosten eingespart werden. - Gegenmaßnahme: XY, FF, TS und GF reduzierten ihre Stunden. Sachkosten werden anteilig eingepart. Endbericht - Abweichung: keine weiteren Abweichungen in der Projektorganisation Gegenmaßnahme:

  - Ausblick (nur bei Zwischenberichten)

(Beschreiben Sie den weiteren Verlauf des Projektes. Welche Schwierigkeiten werden noch erwartet?)

1. Zwischenbericht - Geplante Maßnahmen bis zum Endbericht: Bis zum Endbericht werden die verbleibenden Talkshops, Fortbildungen und Lehrveranstaltungen durchgeführt. Zudem wird weiter an dem Methodenhandbuch gearbeitet. - Erwartete Schwierigkeiten und Herausforderungen bei den geplanten Maßnahmen: 2. Zwischenbericht - Geplante Maßnahmen bis zum Endbericht: Bis zum Endbericht werden die verbleibenden Takshops, Lehrveranstaltungen und Fortbildungen gemäß Zeitplan durchgeführt. Zudem wird das Methodenhandbuch fertiggestellt. - Erwartete Schwierigkeiten und Herausforderungen bei den geplanten Maßnahmen: 3. Zwischenbericht - Geplante Maßnahmen bis zum Endbericht: Bis zum Endbericht werden die verbleibenden Takshops gemäß Zeitplan durchgeführt. Zudem wird das Praxismanual im Oktober 2025 publiziert und österreichweit verteilt. - Erwartete Schwierigkeiten und Herausforderungen bei den geplanten Maßnahmen:

- Qualitätssicherung

(Welche Erkenntnisse wurden aus Qualitätssicherungsmaßnahmen gewonnen? Wie haben sich diese auf die Projektumsetzung ausgewirkt?)

1. Zwischenbericht - Die regelmäßigen Teamsitzungen werden dazu genutzt die methodischen Herangehensweisen zu überprüfen und zu adaptieren. Dadurch konnten neue methodische Zugänge entwickelt bzw. dysfunktionale Zugänge beendet werden. Neu in den methodischen Zugang wurden dadurch zB ein Quiz wie auch ein begleiteter Filmabend eingebaut, bei dem die Jugendlichen über Antisemitismus nicht nur auf der Wissensebene, sondern auch auf der Reflexionsebene lernen - Die regelmäßigen Feedbacks aus den Fortbildungen und den LV dienen dazu, dass die LV und die FBs zielgruppengerechter gestaltet werden. Während das allgemeine Format bereits zuvor auf große Zufriedenheit stieß, wurden weitere praktische Zugänge mittels Übungen und Rollenspielen eingefügt. 2. Zwischenbericht - Die regelmäßigen Teamsitzungen werden dazu genutzt die methodischen Herangehensweisen zu überprüfen und zu adaptieren. Dadurch konnten neue methodische Zugänge entwickelt bzw. dysfunktionale Zugänge beendet werden. Neu in den methodischen Zugang wurden dadurch zB ein „Fakt oder Fake“ Spiel eingeführt, bei dem die Jugendlichen anhand von unterschiedlichen Aussagen feststellen müssen, ob diese richtig oder falsch sind. Die Aussagen betreffen eine Vielzahl unterschiedlicher Themenbereiche und reichen von antisemitischen Aussagen (Bsp. „Die Israelis machen gerade das gleiche wie die Nazis“) bis hin zu kulturellen und religiösen Fragestellungen (Bsp „eine Menorah ist ein siebenarmiger Kerzenständer, der ein Symbol des Judentums ist“) bis hin zu amüsanten Fakten („Man kann Briefe an die israelische Post schicken, die an Gott adressiert sind“) 3. Zwischenbericht - Die regelmäßigen Teamsitzungen werden dazu genutzt die methodischen Herangehensweisen zu überprüfen und zu adaptieren. Dadurch konnten neue methodische Zugänge entwickelt bzw. dysfunktionale Zugänge beendet werden. Neu in den methodischen Zugang wurden dadurch zB ein „Exit the Room“ Spiel eingeführt, bei dem die Jugendlichen anhand des etablierten Konzepts eines „Escape Games“ sich mit jüdischer Geschichte, Diskriminierung in der Gegenwart, Shoah und dem Konflikt zwischen Israel und Palästina auseinandersetzen. Beispielhaft an diesem Spiel sollen die Qualitätsprozesse dargestellt werden: Die Teamsitzungen dienten dazu etwaige Fehlstellungen bereits bei der Planung des Spiels zu berücksichtigen. Im Anschluss wurde das Spiel an eine Kollegin der Offenen Jugendarbeit zur Begutachtung übersendet und ihre Empfehlungen eingearbeitet. Mit einer Gruppe ausgesuchter Jugendlicher wurde das Spiel schließlich im Probelauf durchgespielt und deren Empfehlungen eingearbeitet. Seitdem wird das Spiel in den Jugendzentren verwendet. Nach jeder Anwendung wird erneut reflektiert was gut gelaufen ist und was noch zu ändern ist. - Das gleiche gilt für die Lehrveranstaltungen und Fortbildungen. Nach jeder FB/LV werden diese anhand der Feedbackböge und der mündlichen Rückmeldungen der Teilnehmenden evaluiert und adaptiert. - Für das Praxismanual wurden sowohl eine Kollegin aus der Offenen Jugendarbeit als auch eine Kollegin, die sich mit Antisemitismus beschäftigt, herangezogen. Ihre Expertise und der Blick von außen sollen dazu beitragen mögliche „blind spots“ bzw. Missverständnisse möglichst zu vermeiden und die Umsetzbarkeit in der Offenen Jugendarbeit zu garantieren. Endbericht - Die im Projekt eingesetzten Qualitätssicherungsmaßnahmen lieferten zentrale Erkenntnisse für die laufende Weiterentwicklung der Inhalte, Methoden und Zugänge. Insbesondere die regelmäßigen Reflexionsgespräche mit Jugendarbeiter*innen nach Abschluss eines Talkshop-Zyklus sowie die zeitversetzten Follow-up-Gespräche ermöglichten eine fundierte Einschätzung der Wirksamkeit der Maßnahmen im jeweiligen Jugendzentrum. Dabei wurde deutlich, dass nachhaltige Veränderungen vor allem dort erzielt werden konnten, wo ausreichend Zeit für Beziehungsaufbau, Wiederholung und vertiefte Reflexion gegeben war. - Ein wesentliches Ergebnis der Qualitätssicherung war die Erkenntnis, dass standardisierte Bildungsformate in der offenen Jugendarbeit nur eingeschränkt wirksam sind. Diese Rückmeldungen bestätigten den gewählten flexiblen Talkshop-Ansatz und führten dazu, dass Methoden weiter individualisiert und stärker an regionale, strukturelle und gruppenspezifische Rahmenbedingungen angepasst wurden. So wurde beispielsweise der Anteil gesprächsorientierter Formate in manchen Jugendzentren erhöht, während in anderen verstärkt spielerische und interaktive Methoden eingesetzt wurden. - Auch die Vernetzungstreffen mit Fachkräften aus unterschiedlichen Regionen dienten als zentrales Instrument der Qualitätssicherung. Der überregionale Austausch machte sichtbar, dass sich Themen, Dynamiken und antisemitische Ausdrucksformen je nach sozialem und räumlichem Kontext unterscheiden. Diese Erkenntnisse flossen unmittelbar in die Projektumsetzung ein, etwa durch die Weiterentwicklung von Methoden für ländliche Regionen oder durch die Anpassung von Beispielen und Zugängen an aktuelle jugendkulturelle Trends. - Darüber hinaus zeigten die Rückmeldungen aus Fortbildungen, Lehrveranstaltungen und zur Publikation, dass ein großer Bedarf an praxisnahen, für die offene Jugendarbeit geeigneten Materialien besteht. Diese Erkenntnis bestärkte die Entscheidung, ein Praxismanual zu entwickeln und die eigenen Methoden systematisch zu dokumentieren. Insgesamt trugen die Qualitätssicherungsmaßnahmen dazu bei, das Projekt kontinuierlich weiterzuentwickeln, die Passung zur Zielgruppe zu erhöhen und die nachhaltige Wirksamkeit der Maßnahmen zu stärken.