Nationale Integrationsförderung 2024 und 2025

PROJEKTBESCHREIBUNG

Miteinander stark

Antisemitismusprävention und Demokratiebildung für Jugendliche

Verein Respekt & Vielfalt Österreich

Inhaltsverzeichnis

Kurzdarstellung des Projektes	3

1. Relevanz	4

1.1. Projektbedarf	4

1.2. Regionale Abdeckung	4

1.3. Integrationsbezug	5

1.3.1. Handlungsfeld	5

1.3.2. Förderungsschwerpunkt	5

1.3.3. Zielgruppe	5

1.3.4. Charakteristika der Zielgruppe	6

1.3.5. Zielgruppenerreichung	6

2. Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung	7

2.1. Langfristige Wirkung des Projekts	7

2.2. Methoden zur Qualitätsprüfung	7

3. Kapazitäten	8

3.1. Expertise	8

3.1.1. Kurzbeschreibung zu Projektträger/-in	8

3.1.2. Fachwissen im Bereich Integration	8

3.1.3. Erfahrung in der Projektabwicklung	8

3.2. Organisatorische Kapazitäten	8

3.3. Personelle Kapazitäten	9

4. Projektkonzept	9

4.1. Ziele des Projektes	9

4.2. Zeitplan	10

4.3. Maßnahmen	10

Maßnahme 1 (pro Maßnahme 1 Seite)	11

Maßnahme 2 (pro Maßnahme 1 Seite)	12

Maßnahme 3 (pro Maßnahme 1 Seite)	13

Maßnahme 4 (pro Maßnahme 1 Seite)	14

Maßnahme 5 (pro Maßnahme 1 Seite)	15

Maßnahme 6 (pro Maßnahme 1 Seite)	16

Maßnahme 7 (pro Maßnahme 1 Seite)	17

Maßnahme 8 (pro Maßnahme 1 Seite)	18

Maßnahme 9 (pro Maßnahme 1 Seite)	19

Maßnahme 10 (pro Maßnahme 1 Seite)	20

# Kurzdarstellung des Projektes

Geben Sie eine strukturierte und präzise Übersicht über die grundlegenden Ziele und Inhalte des Projekts. Maximal 1 Seite insgesamt!

Projekttitel

Miteinander stark - Präventive Sensibilisierungsarbeit mit Jugendlichen mit und ohne Migrationsbiographie zum Schwerpunkt Antisemitismus

Projektinhalt kurz zusammengefasst: (maximal 5 Zeilen)

Das Projekt zielt darauf ab bestehende antisemitische Haltungen unter Jugendlichen mit Migrationshinterund zu reduzieren. Dafür werden zum einen Talkshops mit Jugendlichen geführt, um antisemitische Haltungen zu reflektieren und hinterfragen, zum anderen werden Multiplikator*innen im Rahmen von Lehrveranstaltungen/Fortbildungen für die aktuellen Erscheinungsformen sensibilisiert/informiert und mit Handlungswerkzeug zur Intervention/Prävention für den Berufsalltag ausgestattet.

Besonderheiten der Zielgruppe: (maximal 2 Zeilen)

Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund zwischen 12 und 21; Studierende des Lehramts, der Pädagogik und der Sozialen Arbeit; Mitarbeitende der Jugendarbeit

Ziel(e) des Projektes: (maximal 2-3 Zeilen)

Reduktion antisemitischer Haltungen unter Jugendlichen mit Migrationshinterund; Sensibilisierung und Informationsvermittlung von Akteur*innen in der Jugendarbeit zum Themenkomplex; Zur Verfügungstellung von methodischem „Handwerk“ zur Prävention/Intervention in der Jugendarbeit

umzusetzende Maßnahmen: (maximal 2 Zeilen je Maßnahme)

- Durchführung von Talkshops für Jugendliche mit Migrationshinterund zwischen 12 und 21 zum Abbau/Reduktion antisemitischer Haltungen - Durchführung von Fortbildungen für Mitarbeiter*innen der außerschulischen und schulischen Jugendarbeit zur Erlangung von Handlungssicherheit im Umgang mit antisemitischen Haltungen - Durchführung von Lehrveranstaltungen für Studierende des Lehramts, der Pädagogik und der Sozialen Arbeit zur Erlangung von Handlungssicherheit im Umgang mit antisemitischen Haltungen - Publikation eines Methoden-Handbuchs für Antisemitismusprävention in der offenen Jugendarbeit zum nachhaltigen Wissenstransfer - Durchführung einer Tagung zur Präsentation der Ergebnisse und Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit - Öffentlichkeitsarbeit, um die breite Bevölkerung wie auch Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit für die Erscheinungsformen zu sensibilisieren/informieren und mit Handlungswerkzeug auszustatten - Vernetzungen mit Stakeholder*innen der Extremismusprävention wie auch NGOs und Jugendzentren, um Wissenstransfer zu ermöglichen - Projektmanagement – als notwendige Maßnahme, um das Projekt umsetzen zu könenn

nachhaltige Wirkung des Projektes: (maximal 2 Zeilen)

Reduktion antisemitischer Haltungen/Tendenzen bei Jugendlichen;Information/Sensibilisierung von Multiplikator*innen zu aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus/Möglichkeiten der Bearbeitung

# 1. Relevanz

## 1.1. Projektbedarf

Warum braucht es dieses Projekt? Welchen Mehrwert hat dieses Projekt für die Integration in Österreich? Welcher konkrete Bedarf der Zielgruppe wird damit abgedeckt? Was ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Projektvorhabens? Wie ist die Nachfrage nach den angebotenen Maßnahmen? Geben Sie den regionalen Bedarf unter Berücksichtigung von Quellen und Statistiken im Einzugsgebiet bzw. den Standorten Ihres Projektes an.

Maximal 1200 Zeichen!

Wie durch die Antisemitismusstudie 2022 belegt, ist Antisemitismus keine gesellschaftliche Randerscheinung, sondern zeigt sich in unterschiedlichen Erscheinungsformen. Bei Jugendlichen insbesondere in Verschwörungserzählungen/israelbezogenen Antisemitismus. Dies deckt sich mit den Erfahrungen des Projektteams der letzten 2 Jahre. Besonders durch TikTok werden Mythen verbreitet und unreflektiert wiedergegeben. Im schulischen Kontext gibt es bereits Initiativen/Projekte, es fehlt aber an niederschwellig-aufsuchenden Projekten zur Prävention/Intervention in der offenen Jugendarbeit. Die Erfahrungen der 2 Jahre zeigen, dass Jugendliche mit Migrationshinterund das Format der Talkshops sehr gut annehmen und sich auf den Reflexionsprozess mit dem Team einlassen. Zudem zeigte sich, dass Fachkräfte nur unzureichendes Wissen über die aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus/damit einhergehende Handlungskompetenz verfügen. Der Wunsch von Fachkräften nach mehr Information/Handlungswerkzeug wurde in den Lehrveranstaltungen/Fortbildungen der letzten 2 Jahre durchgehend geäußert.

Gibt es bereits ähnliche Projekte bzw. Initiativen?

| ☒ | Ja |
| --- | --- |
| ☐ | Nein |

Wenn ja, decken diese dieselben Projektstandorte ab? In welchen Aspekten unterscheidet sich dieses Projekt von bereits bestehenden Angeboten oder bietet wesentliche Ergänzungen an? Maximal 600 Zeichen!

Es bestehen bereits Initiativen im schulischen Kontext, wie der Verein Granatapfel, der Schulworkshops in Klassen anbietet. Es fehlt jedoch an niederschwelligen Interaktionen mit Jugendlichen im offenen Setting. Zudem weist das Projekt einen einzigartigen Praxis-Theorie-Bezug auf, in dem die in den Talkshops gesammelten Erfahrungen des Projektteams in die Fortbildungen/Lehrveranstaltungen miteinfließen. Bis jetzt existiert noch keine standardisierte Methodensammlung hinsichtlich der Antisemitismusprävention für die offene Jugendarbeit.

## 1.2. Regionale Abdeckung

In welchen Regionen, Städten und Gemeinden findet das Projekt statt? Stellen Sie alle Projektstandorte in Aufzählungsform dar.

- Alle genannten Maßnahmen werden überwiegend in der Steiermark umgesetzt. Es wird Wert auf eine regionale Verteilung auch außerhalb des Ballungsraums Graz gelegt.

- Die Lehrveranstaltungen und Fortbildungen werden überregional angeboten. Hierbei wird eine Kooperation mit der Uni Krems wie auch dem Institut für Pädagogik in Kärnten angestrebt.

## 1.3. Integrationsbezug

### 1.3.1. Handlungsfeld

Welchem Handlungsfeld des NAP.I wird das Projekt zugeordnet? (Nur Einfachnennung möglich!)

| ☐ | Sprache und Bildung |
| --- | --- |
| ☐ | Arbeit und Beruf |
| ☒ | Rechtsstaat und Werte |
| ☐ | Gesundheit und Soziales |
| ☐ | Interkultureller Dialog |
| ☐ | Sport und Freizeit |
| ☐ | Wohnen und die regionale Dimension der Integration |

### 1.3.2. Förderungsschwerpunkt

Welchem Förderungsschwerpunkt wird das Projekt zugeordnet? (Nur Einfachnennung möglich)

| ☐ | Arbeitsmarkt |
| --- | --- |
| ☐ | Empowerment |
| ☐ | Deutsch |
| ☐ | Bildung |
| ☒ | Prävention von Extremismus und Segregation |

### 1.3.3. Zielgruppe

Welchem Status ist die Zielgruppe des Projekts zuzuordnen? (Mehrfachnennungen möglich)

| ☒ | Drittstaatsangehörige mit längerfristiger Aufenthaltsperspektive |
| --- | --- |
| ☒ | Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte |
| ☒ | EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die sich dauerhaft in Österreich niedergelassen haben |
| ☒ | Vertriebene auf Grund des „Ukrainekonfliktes“ , |
| ☒ | Österreicherinnen und Österreicher mit Migrationshintergrund, die dauerhaft in Österreich niedergelassen sind |
| ☒ | Mehrheitsbevölkerung |

Nehmen Personen aus einer der folgenden spezifischen Zielgruppen an dem Projekt teil? Wenn ja, welcher der spezifischen Zielgruppen sind diese zuzuordnen? (Mehrfachnennungen möglich)

| ☐ | Kleinkinder |
| --- | --- |
| ☐ | Schülerinnen und Schüler |
| ☒ | Jugendliche |
| ☒ | Frauen |

### 1.3.4. Charakteristika der Zielgruppe

Welche der folgenden Charakteristika (ident mit den Evaluierungsindikatoren im Indikatorenblatt) treffen auf die Zielgruppe zu? (Mehrfachnennungen möglich)

Teilnehmende nach Alter:

| ☐ | Alter: 0-6 Jahre |
| --- | --- |
| ☐ | Alter: 6-10 Jahre |
| ☒ | Alter: 10-14 Jahre |
| ☒ | Alter: 14-18 Jahre |
| ☐ | Alter: 18-30 Jahre |
| ☐ | Alter: über 30 Jahre |

Teilnehmende nach Geschlecht:

| ☒ | Frauen |
| --- | --- |
| ☒ | Männer |
| ☒ | Personen divers |
| ☒ | Personen inter |
| ☒ | Personen offen |

### 1.3.5. Zielgruppenerreichung

Wie wollen Sie die Zielgruppe des Projektes erreichen? Arbeiten Sie zu diesem Zweck auch mit anderen fachlichen Stellen zusammen, wenn ja, geben Sie diese hier an. Maximal 900 Zeichen!

Die unterschiedlichen Zielgruppen werden über unterschiedliche Zugänge erreicht: Jugendliche werden aufsuchend in Jugendzentren erreicht. Zu den steirischen Jugendzentren besteht auf Grund der jahrzehntelangen Arbeit von VEREIN RESPEKT & VIELFALT ÖSTERREICH bereits jetzt eine solide Kooperationsbasis, die im Rahmen des Projekts noch vertieft wird. Durch dieses Netzwerk werden auch die Fortbildungen für Akteur*innen der außerschulischen Jugendarbeit angeboten. Hinsichtlich der Studierenden werden die in der Förderperiode 2022/2023 erstellten Kooperationen mit der KF-Universität Graz, der FH JOANNEUM und der PH Steiermark herangezogen und die Lehrveranstaltungen dort durchgeführt. Für die bundeslandübergreifende Erweiterung werden bestehende Netzwerke zu universitären Einrichtungen herangezogen und erweitert, um dort die Blockvorträge in bestehenden Lehrveranstaltungen unterbringen zu können.

Wie stellen Sie sicher bzw. überprüfen Sie, dass Teilnehmende des Projektes Angehörige der Zielgruppe sind? Maximal 500 Zeichen!

Jugendliche: Jugendliche, die bereits antisemitische Denkmuster/Abwertungshaltung aufweisen, werden über die offene Arbeit erreicht. Die Fachkräfte agieren als Gatekeeper*innen. Studierende: Durch die Inskription in ein laufendes Studium wird die Zielgruppe der Studierenden erreicht. Dazu bestehen bereits Kooperationen. Berufstätige Fachkräfte: Durch jahrelange Arbeit in der NGO-Szene und Kooperation mit der PH Steiermark werden Fachkräfte der offenen Jugendarbeit/Lehrende erreicht.

# 2. Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung

## 2.1. Langfristige Wirkung des Projekts

Welchen Beitrag leistet das Projekt langfristig zur Integration in Österreich und wie profitieren die Projektteilnehmenden langfristig? Beschreiben Sie die konkrete Wirkung und einen konkreten Zeitraum! Maximal 900 Zeichen!

Das Projekt zielt darauf ab Grundlagenwissen/-haltung zum Rechtsstaat und Werten zu vermitteln. Dabei ist das Projekt langfristige soziale Nachhaltigkeit/Integration konzipiert: Durch die "Talkshops" mit Jugendlichen wird ein Reflexionsprozess angestoßen, der zum Hinterfragen antisemitischer Haltungen führt. Es ist davon auszugehen, dass diese Reflexionen mit Gleichaltrigen, der Familie bzw. in der Community geteilt werden. Die LV/FB bewirken, dass (angehende) Lehrende, Sozialarbeiter*innen und Fachkräfte der Jugendarbeit Antisemitismus als Querschnittsmaterie begreifen, in ihren Berufsalltag implementieren und dadurch über den Projektzeitraum hinausgehend Präventionsstrategien/Handlungskonzepte im Unterricht/Beratungssetting einbringen können. Das Handbuch steht allen Fachkräften der Jugendarbeit kostenlos zur Verfügung und trägt die Projektergebnisse auch nach Projektende noch weiter.

Werden Teilnehmende zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Projekt ausgebildet? Wenn ja, erläutern Sie ihre Rolle/Tätigkeit im Projekt. Maximal 500 Zeichen!

Durch die Teilnahme am Projekt werden Fachkräfte der offenen Jugendarbeit/ Lehrende wie auch Studierende psychosozialer Berufe/Lehramt für die Erscheinungsformen von Antisemitismus in der Jugendarbeit informiert und sensibilisiert, um antisemitische Tendenzen erkennen zu können. Zudem werden sie mit Methoden zur Intervention/Prävention ausgestattet. Es kommt also zu einem Transfer des Gelernten in den Berufsalltag. Zur nachhaltigen Wirkung steht auch das Methodenhandbuch kostenlos zur Verfügung.

## 2.2. Methoden zur Qualitätsprüfung

Wie wird eine gute Qualität der angebotenen Leistungen/Aktivitäten sichergestellt? Welche konkreten Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden getroffen, wie z.B.: Supervision, Teambesprechungen, Evaluierungen usw.? Beschreiben Sie die konkreten Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Maximal 600 Zeichen!

Qualitätssicherung erfolgt auf mehreren Ebenen: Quantitative Indikatorenüberprüfung erfolgt über monatliches Controlling der Indikatoren (Ist- und Soll-Zustand). Qualitative Indikatorenüberprüfung erfolgt über wöchentliche Teamsitzungen, fachlichen Austausch mit Vernetzungspartner*innen, Team- und Einzelsupervisionen, Feedbackbögen wie auch standardisierte Rückmeldebögen der Talkshops. Dazu dienen die inhaltlichen Dokumentationen der Talkshops. Zur fachlichen Weiterentwicklung dienen dem Team Weiterbildungen. Das Projekt wird durch eine externe prozessorientierte Qualitätssicherung begleitet.

# 3. Kapazitäten

## 3.1. Expertise

### 3.1.1. Kurzbeschreibung zu Projektträger/-in

Welche Zielsetzungen hat die förderungsnehmende Organisation/Verein und welche üblichen Aktivitäten führt die förderungsnehmende Organisation/Verein aus? Maximal 600 Zeichen!

Seit 2002 führt VEREIN RESPEKT & VIELFALT ÖSTERREICH unterschiedliche Projekte durch, die auf die Inklusion von Menschen mit Migrationserfahrung bzw. den gesellschaftlichen Zusammenhalt Menschen unterschiedlicher Kulturen abzielen. Die Schwerpunkte von VEREIN RESPEKT & VIELFALT ÖSTERREICH liegen in der Jugendarbeit (Jugendzentrum seit 2007, Radikalisierungsprävention, Beschäftigung), der Gesundheitsförderung (u.a. mit Bezug auf migrantisierte Communities), der Stadtteilarbeit (seit 2017) wie auch der Kulturarbeit, wo ein besonderer Fokus auf die Visibilisierung von Migrationsgeschichte gelegt wird.

### 3.1.2. Fachwissen im Bereich Integration

Welche Expertise im Fachgebiet Integration kann vorgewiesen werden? Maximal 600 Zeichen!

Durch die jahrzehntelange Tätigkeit im Handlungsfeld Migration/Integration verfügt VEREIN RESPEKT & VIELFALT ÖSTERREICH über Expertise in folgenden Schwerpunkten: Gesundheit: niederschwelliges Suchtpräventionsprojekt für Migrant*innen; Bewegungsprojekt für Migrant*innen Jugend: Beschäftigung (DER2WEG), Radikalisierungsprävention (Vorurteile überwinden/ MyVoice.MyPower), offene Jugendarbeit (Jugendzentrum ECHO) Kultur: unterschiedliche Ausstellungen, Publikationen zum Schwerpunkt Integration/Migration, Migrationssammlung Stadtteilarbeit: Konfliktmanagement, Zusammenleben in Gemeinschaft Mitglied im No Hate Speech Komitee/steirische Plattform gegen Extremismus

### 3.1.3. Erfahrung in der Projektabwicklung

Welche Erfahrungen in der Abwicklung von Projekten können vorgewiesen werden? Haben Sie das eingereichte Projekt bereits in der Vergangenheit umgesetzt und wenn ja, haben Sie hierfür Förderungsmittel von öffentlichen Förderungsgebern einschließlich EU-Mitteln erhalten? Maximal 600 Zeichen!

Seit dem Jahr 2002 finanziert sich VEREIN RESPEKT & VIELFALT ÖSTERREICH über Projektförderungen aus Bundes-, Stadt- und Landesfördermitteln. Das vorliegende Projekt wurde bereits in den Förderjahren 2022/2023 aus Bundesmitteln gefördert. Zusätzlich erfolgte für das vorliegende Projekt eine Ko-Finanzierung durch die Stadt Graz, den Nationalfonds, den Zukunftsfonds und durch das Land Steiermark A11.

## 3.2. Organisatorische Kapazitäten

Welche Räumlichkeiten und Ausstattungen werden für das Projekt bereitgestellt und sind bereits vorhanden? Welche Räumlichkeiten müssen für das Projekt angemietet werden?

Vorhanden: - 1 Großraumbüro, 9 Stand-PCs - 4 Arbeitslaptops - Beamer, Leinwand - (Einzel)Büro (an 2 Tagen/Woche) Müssen angemietet werden: - Tagungsort

## 3.3. Personelle Kapazitäten

Beschreiben Sie das im Finanzplan unter Direkte Kosten budgetierte Projektpersonal und gehen Sie insbesondere auf die Funktion, Aufgaben und Qualifikationsprofil der Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter bei der Befüllung der Tabelle ein.

# 4. Projektkonzept

## 4.1. Ziele des Projektes

Was sind die übergeordneten Projektziele und wie werden diese Ziele gemessen (z.B. anhand welcher Wirkungsindikatoren vom Indikatorenblatt)? Maximal 700 Zeichen!

Das Ziel ist antisemitische Tendenzen unter Jugendlichen zu reduzieren und Fachkräfte dahingehend zu schulen, dass sie Antisemitismus erkennen und adäquat darauf reagieren können (Handlungssicherheit). Zu diesem Zweck werden Fortbildungen und Lehrveranstaltungen durchgeführt und ein Methodenset entwickelt. Zudem soll die Fachöffentlichkeit für die subtilen Erscheinungsformen des Antisemitismus sensibilisiert werden und einem größeren Fachpublikum die Erkenntnisse des Projekts nähergebracht werden.

## 4.2. Zeitplan

Der Zeitplan ist als gesondertes Dokument im Online-Antragsformular hochzuladen.

## 4.3. Maßnahmen

Welche konkreten Maßnahmen werden zu der oben genannten Zielerreichung umgesetzt? Geben Sie die Maßnahmen ident (Name, Reihenfolge usw.) zu den Angaben im Indikatorenblatt bzw. dem Finanzplan an! Pro Maßnahme soll maximal 1 Seite befüllt werden. Geben Sie nur so viele Maßnahmen an, wie Sie tatsächlich umzusetzen gedenken und teilen Sie den Text nicht auf mehrere Seiten auf!

Folgende Fragen/Punkte sollten unter dem Punkt „Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme“ beantwortet werden:

- Organisationsform, beispielsweise

  - Es werden 3 Kurse, welche jeweils 8 Wochen laufen, mit 3 Stunden Unterricht an 4 Tagen pro Woche durchgeführt. Die Gruppengröße beträgt 15 Personen.

  - Die Beratung wird das ganze Jahr über an drei Tagen pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) von 09:00-14:00 Uhr angeboten. An der Beratung nehmen zwei Personen teil.

  - Eine Workshopreihe besteht aus 4 Abenden, wobei ein Abend 2 Stunden dauert und maximal 5 Personen daran teilnehmen können. Inhaltlich sind die Abende auf folgende Themen abgegrenzt.

- Wie viele Personen werden mit dieser Maßnahme erreicht bzw. für wie viele Personen wird diese Maßnahme angeboten?

- Was ist der Inhalt der Maßnahme? Beispielsweise:

  - Bei Kursen könnten Sie die behandelten Kapitel/Themen anführen;

  - bei einer Beratung die Themen, zu welchen beraten werden soll;

  - bei standardisierten Angeboten (z.B. Deutschkursen) die verwendeten Unterlagen (z.B. welches Lehrbuch verwendet wird).

- Was geschieht, wenn man an dieser Maßnahme teilnimmt? (diese Frage betrifft vor allem jene Maßnahmen, für welche die vorhergehende Frage nur schlecht/nicht beantwortet werden kann)

- Bitte geben Sie bei Workshops oder Kursen an, welche Voraussetzungen für die Teilnahme, wie etwa sprachliche Niveaus, benötigt werden.

- Falls die Maßnahme eine besondere (eingeschränkte) Zielgruppe betrifft, welche nicht die gesamte Zielgruppe beinhaltet, welche unter 1.3.4 angegeben wurde, ist zu beschreiben, für wen die Maßnahme angeboten wird.

Sollten Sie bei der Beantwortung der aufgezählten Punkte Schwierigkeiten haben, weil sie bei Ihre/n geplanten Maßnahme/n diese nur schlecht oder gar nicht beantworten können, versuchen Sie die Beschreibung so zu formulieren, als würden Sie einer Person einen möglichst bildhaften Eindruck über die Maßnahme/n vermitteln wollen.

### Maßnahme 1 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Durchführung und Weiterentwicklung von Talkshops für Jugendliche zwischen 12 und 21 (mit Migrationshintergrund)

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Reduktion antisemitischer Haltungen und Tendenzen, Reflexion von Eigendiskriminierungserfahrungen und deren Übertragung auf andere marginalisierte Gruppen

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

Im Rahmen des Projekts werden 18 Monate lang Talkshops mit Jugendlichen zwischen 12 und 21 in 20 unterschiedlichen Jugendzentren durchgeführt. Es wird sich dabei bewusst in Abgrenzung zum vorherigen Antrag für eine jüngere Zielgruppe entschieden, weil festgestellt werden konnte, dass insbesondere der Konsum von TikTok auch die jüngere Zielgruppe anfällig für antisemitische und menschenfeindliche Haltungen macht. Auf Grund der verjüngten Zielgruppe wird deswegen auch das bestehende Angebot um einen spielerischen Zugang mit Incentivierung mit einem Punktesystem und Gewinnen erweitert. Jeder Talkshop besteht aus einer so genannten „Challenge“. Im Rahmen dieser Challenge werden an 6 Tagen in 6 Wochen im Jugendzentrum unterschiedliche Themen der Antisemitismusprävention behandelt. Jede Challenge startet damit, dass über Eigendiskriminierungserfahrungen und Grundlagen von Vorurteilsbildung mit den Jugendlichen gesprochen wird. Dafür werden künstlerisch-expressive Methoden wie auch Online-Methoden verwendet (zB ein Comic, auf dem Vorurteile karikiert werden, um auf deren Absurdität aufmerksam zu machen). Nach Abschluss des jeweiligen Blocks erhalten die Jugendlichen kleine „Arbeitsaufgaben“, die sie bis zum nächsten Mal erfüllen sollen. In der darauf folgenden Woche wird dann der nächste thematische Block behandelt. Jugendliche, die an den Challenges teilnehmen erhalten für ihre Teilnahme 25 Punkte, Jugendliche, die die Arbeitsaufträge erfüllen, erhalten 50 Punkte. Um einen niederschwellig-langfristigen Charakter der Talkshops gewährleisten zu können, werden die Mitarbeiter*innen an einem 2. Tag/Woche vor Ort im Jugendzentrum sein, um für nachgehende Reflexionen zur Verfügung zu stehen, durch Einzelgespräche an bereits verfestigten Haltungen zu arbeiten und auch bei der Bearbeitung der Arbeitsaufträge zu unterstützen. Nach Ablauf der 6 Termine für die Challenge/Nachbearbeitungstermine im Jugendzentrum, wird eine Sieger*innenehrung durchgeführt für jene Jugendliche, die im Rahmen der 6 Wochen die meisten Punkte erhalten haben. Diese Sieger*innen erhalten so dann ein kleines Geschenk. Parallel dazu und auch in einem eigenen Gespräch abschließend werden mit den Jugendarbeiter*innen die Fortschritte/Entwicklungen/Änderungen der Meinungshaltung der Jugendlichen zusammengefasst, was zum einen als Basis für Adaptierungen, zum anderen jedoch auch als Qualitätssicherung dient. Da jedes Jugendzentrum anders strukturiert ist, müssen diese Talkshops an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Zudem werden bedarfsorientiert weitere Maßnahmen gesetzt und entwickelt. Insgesamt werden in den 18 Monaten somit 20 unterschiedliche Jugendzentren erreicht, 500 Jugendliche nehmen an den Talkshops teil, wobei 66% mehr als einmal an den Maßnahmen teilnehmen.

### Maßnahme 2 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Durchführung von Fortbildungen für Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Information/Sensibilisierung von Akteur*innen der Jugendarbeit für aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus und Handlungsmöglichkeiten in der Prävention/Intervention

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

Basierend auf den Ergebnissen der Talkshops werden Fortbildungen für Mitarbeiter*innen der schulischen und außerschulischen Jugendarbeit durchgeführt. Dabei ist das erste Ziel die Sensibilisierung zu Erscheinungsformen von Antisemitismus, daneben sollen die Teilnehmenden im Rahmen der Fortbildungen Handlungsmöglichkeiten erlangen, um zum einen intervenierend und zum anderen proaktiv präventiv gegen antisemitische Haltungen unter Jugendlichen auftreten zu können. Besonders fokussiert werden mit den Fortbildungen Mitarbeiter*innen der offenen Jugendarbeit, Akteur*innen in Jugendprojekten, jedoch auch Nachmittagsbetreuungseinrichtungen und Schulsozialarbeiter*innen. Diese Fortbildungen dauern 3h und werden steiermarkweit angeboten. Das Setting kann sich dabei auf eine Organisation, aber auch auf ein offenes Setting, also mit Akteur*innen unterschiedlicher Organisationen und Handlungsfelder beziehen. Besonderer Fokus wird dabei auf das Erkennen antisemitischer Haltungen und Handlungsmöglichkeiten im Rahmen des jeweiligen Tätigkeitsfelds gelegt. Hierbei wird auf ein interaktives Setting wert gelegt, so dass die erlernte Theorie sogleich in die Praxis umgesetzt werden kann. Aus den Erfahrungen des Vorgängerprojekts werden diese Fortbildungen als dringend notwendig erachtet. Sowohl in den bereits durchgeführten Fortbildungen/Lehrveranstaltungen als auch im Rahmen des Fokusgruppentreffens wurde attestiert, dass Fachkräfte der Jugendarbeit sich nicht ausreichend vorbereitet fühlen für Antisemitismusprävention in der Jugendarbeit. Dies liegt zum einen am Mangel an Basiswissen, zum anderen daran, dass Antisemitismus oft als solcher nicht erkannt wird und zum Dritten daran, dass das notwendige „Handwerkzeug“ fehlt, um intervenierend/präventiv in der Jugendarbeit agieren zu können. In der gesamten Förderperiode werden 10 Fortbildungen angeboten, damit sollen mind. 80 Personen der Jugendarbeit erreicht werden.

### Maßnahme 3 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Durchführung von Lehrveranstaltungen für Studierende des Lehramts, der Pädagogik und der Sozialen Arbeit

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Sensibilisierung und Information für angehende Lehrende und Sozialarbeiter*innen für Erscheinungsformen von Antisemitismus und Strategien zur Prävention und Intervention

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

Wie bereits in der vorherigen Förderperiode werden Blockvorträge in Lehrveranstaltungen für angehende Lehrende und Sozialarbeiter*innen angeboten. In der vorherigen Förderperiode stellte sich im Rahmen dieser Lehrveranstaltungen heraus, dass diese Professionist*innen zum einen ein Informationsdefizit hinsichtlich der aktuellen Erscheinungsformen von Antisemitismus abseits der Holocaust Education aufweisen und dementsprechend nur auf offene antisemitische Haltungen reagieren. Verdeckter Antisemitismus wird in der Zielgruppe nur unzureichend erkannt. Zum anderen konnte jedoch auch festgestellt werden, dass auf Grund mangelnder Methoden eine Handlungsunsicherheit bei den Akteur*innen besteht. Auf Grund dieser Unsicherheit bzw. den oft verdeckt antisemitischen Haltungen unter Jugendlichen fällt es den Professionist*innen oft schwer präventiv/intervenierend an antisemitischen Haltungen zu arbeiten. Um diese Lücke zu schließen werden deswegen wieder im Rahmen von Lehrveranstaltungen Blockvorträge über die aktuellen Erscheinungsformen von Antisemitismus wie auch Maßnahmen für die präventive und intervenierende Arbeit dargestellt. Die Blockvortrage dauern 3 Stunden (inkl. Pausen) und werden an das jeweilig spezifische Handlungsfeld angepasst, um so eine ehestmögliche Verwertbarkeit für den Berufsalltag gewährleisten zu können. Besonderer Fokus wird dabei auf die interaktive Wissensvermittlung gelegt, um so gleich während der Blockvorträge Übungen und Methoden für die direkte Arbeit mitgeben zu können. Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren werden hierzu wieder Kooperationen mit unterschiedlichen universitären Bildungseinrichtungen gesucht. Fixe Zusagen wurden bereits von der FH JOANNEUM, der KF-Universität Graz wie auch der Pädagogischen Hochschule Steiermark erhalten. Um das Spektrum der Professionist*innen auszuweiten werden zudem in den nächsten beiden Jahren auch Pädagog*innen, die mit Jugendlichen in sozialpädagogischen Wohngemeinschaften aber auch in anderen jugendspezifischen Settings arbeiten, als Zielgruppe herangezogen. Dazu wird eine Kooperation mit dem Kolleg für Sozialpädagogik wie auch eine Kooperation mit dem Institut für Pädagogik an der KF-Universität Graz angestrebt. Für die folgende Förderperiode wird angestrebt, dass diese Blockvorträge in den Lehrveranstaltungen nicht nur in der Steiermark, sondern auch bundeslandübergreifend stattfinden können. Dazu werden Kooperationen mit universitären Einrichtungen in Kärnten und dem Burgenland angestrebt. Insgesamt: 8 Lehrveranstaltungen – 160 Personen erreicht

### Maßnahme 4 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Methodenentwicklung/Publikation des Methoden-Handbuchs für Antisemitismusprävention in der offenen Jugendarbeit

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Sensibilisierung und Information für angehende Lehrende und Sozialarbeiter*innen für Erscheinungsformen von Antisemitismus und Strategien zur Prävention und Intervention

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

Auf Grund der Erfahrungen des Vorgängerprojekts zeigt sich der Bedarf an einer standardisierten Methodensammlung zur Prävention/Intervention in der offenen Jugendarbeit zum Themenkomplex Antisemitismus. Es gibt bereits unterschiedliche methodische Zugänge für das schulische Setting, diese sind allerdings nicht auf die offene Jugendarbeit anwendbar. Die im Rahmen der Talkshops gesammelten Erfahrungen und entwickelten Methoden werden zusammengetragen und in einem Methodenhandbuch zusammengefasst. Das Methodenhandbuch enthält neben einer theoretischen Einführung über aktuelle Erscheinungsformen antisemitischer Haltungen auch Anleitungen für die Umsetzung zur präventiven und intervenierenden Arbeit mit antisemitischen Haltungen. Dazu zählen auch Kopiervorlagen etc. Das Methodenhandbuch wird im Rahmen der Tagung am Ende der Projektlaufzeit präsentiert und daraufhin kostenlos der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Es wird angestrebt in diesem mindestens 20 unterschiedliche methodische Zugänge festzuhalten, die u.a. vom Gesprächseinstieg bis hin zu Interventionen gehen. Durch den Wissenstransfer an andere Akteur*innen der Jugendarbeit soll somit auch die Nachhaltigkeit des Projekts über den Projektzeitraum hinaus gewahrt bleiben. Es werden 500 Exemplare gedruckt und an Träger der offenen Jugendarbeit versandt; Die Wirkung dieses Methodenhandbuchs geht über die Projektlaufzeit hinaus, so wird erwartet, dass über 1.500 über die VEREIN RESPEKT & VIELFALT ÖSTERREICH-Homepage runtergeladen werden. Zudem wird über den Newsletter das Handbuch an über 600 verschiedene Personen verschickt.

### Maßnahme 5 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

### Maßnahme 6 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Projektmanagement

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Durchführung des Projekts und Erreichen der inhaltlichen Ziele durch Koordination, Controlling und Abrechnung

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

Das Projektmanagement für das Projekt durchzieht die gesamte Projektlaufzeit und besteht aus unterschiedlichen Maßnahmenpaketen, die zeitlich zT parallel, zT nacheinander durchgeführt werden (s. Zeitplan). Dazu gehören im engsten Sinne die Projektkoordination, das Controlling und Qualitätsmanagement, Berichtswesen und Abrechnungsmanagement. Diese Maßnahmen sind erforderlich, um das Projekt mit den inhaltlichen Zielen umsetzen zu können.

### Maßnahme 7 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Öffentlichkeitsarbeit

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Information und Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für Erscheinungsformen des aktuellen Antisemitismus und Handlungsmöglichkeiten in der offenen Jugendarbeit

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

Über die Social Media Accounts von VEREIN RESPEKT & VIELFALT ÖSTERREICH wie auch über den Newsletter, den postalischen Versand von Flyern und insbesondere Pressearbeit im Vorfeld der Tagung sollen nicht nur die Projektaktivitäten publik gemacht werden, sondern auch über die aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus informiert werden. Daneben sollen vor allem auch Fachkräfte für die Handlungsmöglichkeiten der Antisemitismusarbeit in der offenen Jugendarbeit sensibilisiert und informiert werden. Social Media:25.000 erreichte Personen Newsletter: 2.500 erreichte Personen Flyer: 2.000 erreichte Personen Pressearbeit: 50.000 erreichte Personen

### Maßnahme 8 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Vernetzung

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Implementierung einer Plattform von allen Stakeholder*innen zum Wissenstransfer, Sensibilisierung der NGOs, Entwicklung Gegenstrategien, Capacity Building

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

Relevante Stakeholder*innen sollen vernetzt werden, so dass Antisemitismusprävention nicht nur spezialisierten Einrichtungen vorbehalten ist, sondern handlungsfeldübergreifend betrachtet wird. Zu den maßgeblichen Stakeholder*innen gehören u.a. Schulen, Schulsozialarbeit, Trainer*innen in berufsbildenden Einrichtungen, Jugendzentren, Jugendbeschäftigungsprojekte etc. Der gezielte Aufbau von Kooperation und Austausch zielt auf die Wissenssicherung bzw. -transfer zwischen den unterschiedlichen Institutionen ab. Durch die Mitgliedschaft von VEREIN RESPEKT & VIELFALT ÖSTERREICH im bundesweiten No Hate Speech Komitee wie auch der steirischen Plattform für Extremismusprävention, können so direkt Erfahrungen gesammelt, verglichen und Best Practice Beispiele weitergegeben werden. Durch den Austausch und den Wissenstransfer unterschiedlicher Strategien sollen auch die Mitarbeiter*innen von NGOs für die aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus sensibilisiert und informiert werden, so dass es bei allen Netzwerkpartner*innen zu einer Know-how-Erweiterung kommen kann. Im Rahmen der Projektlaufzeit werden 16 Vernetzungstreffen mit unterschiedlichen Vertretungen der oben genannten Stakeholder*innen stattfinden, womit 160 Personen erreicht werden sollen.

### Maßnahme 9 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

### Maßnahme 10 (pro Maßnahme 1 Seite)

Titel der Maßnahme (maximal 1 Zeile)

Ziel der Maßnahme (Beschreiben Sie hier das konkrete Ziel, dass durch die Umsetzung dieser Maßnahme erreicht werden soll! Maximal 2 Zeilen)

Beschreibung und Umsetzung der Maßnahme (siehe Anleitung unter Punkt 4.3. Maßnahmen)

https://www.parlament.gv.at/dokument/fachinfos/publikationen/Langbericht-Antisemitismus-2022-Oesterreichweite-Ergebnisse.pdf

Personengruppe mit einem Aufenthaltsrecht gemäß der Verordnung der Bundesregierung über ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht für aus der Ukraine Vertriebene (Vertriebenen-Verordnung – VertriebenenVO) BGBl. II  92/2022