Nationale Integrationsförderung 2019 & 2020

ENDBERICHT (max. 20 Seiten)

„YouthConnect – Jugendliche gestalten Integration“

&

Jugendzentrum Bunterhaufen

Inhaltsverzeichnis

1.	Kurzbeschreibung	3

2.	Projektumsetzung	3

2.1.	Zielerreichung	3

2.2.	Umgesetzte Maßnahmen	3

2.3.	Wirkung des Projekts	4

2.4.	Abweichungen im Projektverlauf und ergriffene Maßnahmen	4

2.5.	Abweichungen vom Projektverlauf aufgrund von COVID-19	5

2.6.	Zeitlicher Aktionsplan	5

3.	Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit	7

Kurzbeschreibung

(Fassen Sie bitte die wesentlichen umgesetzten Projektmaßnahmen und – inhalte in max. 10 Sätzen zusammen.)

Das Angebot von YOUTHCONNECT  wurde entsprechend der Konzeptvorgaben aufbauend und interdisziplinär gestaltet und in vier Kernbereiche untergliedert:  Sport+Teilnahme (niederschwelliger Einstieg und Vertrauensaufbau), Sport + Teilhabe (Empowerment und Partizipation), Sport + Bildung und Qualifizierung (sprachliche, berufliche und soziale Bildung mithilfe des Instruments "Sport" als Motivator und Türöffner) sowie Sport+ Öffentlichkeitsarbeit (Informations-, Medien und Netzwerkarbeit). Insgesamt wurden 25 Module 2019-2020 sowie 44 weitere Modulblöcke im Rahmen des kombinierten Lern- und Sportsommerprogramms GRAgustl (2019-2020) durchgeführt (Kennzahl "Übungseinheiten"). Die Einheiten waren so gewählt, dass sie den Bedürfnissen der Zielgruppe Rechnung trugen und eine hohe Teilnehmer*innenzahl gewährleisten. Sie waren geschlechtersensibel ausgerichtet und berücksichtigten alle Alterssegmente der Zielgruppe. Weiters fanden insgesamt 23 YOUTHCONNECT -Sportveranstaltungen - von einem mehrtägigen Ski-Kurs bis hin zu Turnieren und Adventuretagen - statt, wir nahmen mit unseren Mann- und Frauschaften an 17 Sportveranstaltungen unserer Kooperationspartner*innen teil, führten 18 Workshops für die ZG durch, veranstalteten zwei Sommerprogramme mit insgesamt 340 Teilnahmen und insgesamt 760 Unterrichtseinheiten. Wir vergaben 55 Schwimmabzeichen, berieten 60 Jugendliche arbeitsmarktintegrativ und banden 50 ehrenamtliche MA und Praktikant*innen in die Projekt- und Vereinsarbeit mit ein.

Projektumsetzung

Zielerreichung

(Wurden die vertraglich vereinbarten Ziele erreicht? Was ist das Ergebnis? Gehen Sie darauf ein warum ein Ziel erfüllt, nicht erfüllt oder nur teilweise erfüllt wurde.)

Bei nahezu allen Kennzahlen schlossen wir trotz der mit Mitte März 2020 einsetzenden Corona-Maßnahmen im Soll bzw. über, z.T. auch deutlich über den definierten Soll-Werten ab. Sowohl die definierten Kennzahlen als auch die Schwerpunktsetzungen und digitalen Adaptierungen erwiesen sich als Zielgruppen- und  Bedarfslagenorientiert. Die Strategie, zum einen noch direkter und niederschwelliger an die Klient*innen heranzutreten (Module in öffentlichen Parks, Matchday Plus), zum anderen aber auch noch gezielter und passgenauer in unserer Netzwerkarbeit zu werden, war erfolgreich. Eine besonders erfreuliche Entwicklung verzeichneten wir insbesondere bei den inhaltlichen Schwerpunktsetzungen "Integration von Mädchen und Frauen – insbesondere muslimische – in und über den Sport", "Anwerbung und Miteinbeziehung von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen aus der Zielgruppe in die Vereins- und Projektarbeit", "Nutzung der Potentiale im organisierten Sport", "Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten und -räumen zwischen Mehrheitsbevölkerung und Zielgruppe", "Arbeitsmarktintegrations-Offensive für Jugendliche" sowie bei den neuen Angeboten "Trees'n'Fun" (2019, Kletter-Adventuretage mit umfangreichem Waldpädagogik-Paket) sowie dem "Tanz-Modul" (2019) und dem Modul "Walk and Talk" (ab 2020).

Umgesetzte Maßnahmen

(Welche Projektmaßnahmen wurden umgesetzt? Beschreiben Sie konkret wie diese umgesetzt wurden.)

- FOLGENDE METHODEN WURDEN ANGEWANDT (2019-2020):

- Projekteigene Trainingsmodule: wöchentlich stattfindende Sportkurse, die alters- und geschlechtsspezifisch ausgerichtet waren und den niederschwelligsten Teil unserer Integrationsmaßnahmen bildeten. Die Vereinsvermittlungen, die Teilnahme an Sportveranstaltungen, die Turnierteilnahmen sowie die Adventuretage stellten die nächsten Stufen dar. Wir versuchten dabei, auf die Bedürfnisse unserer Klient*innen einzugehen und die Module auch methodisch immer wieder zu erweitern und zu verbessern. In die Module integriert waren eine Reihe von Methoden, die auf die Förderung bzw. Vermittlung von Alltags- und Bildungssprache (BICS und CALP) abzielten.

- Kurse zur Vermittlung der Bildungssprache (GRAgustl/ "Frauenschwimmen+")

- Einzelbetreuung: Vielen Kindern und Jugendlichen unserer Zielgruppe bereitet es oft Schwierigkeiten, sich in dem für sie völlig neuen Land und Umfeld zurechtzufinden und sich sozial und gesellschaftlich zu positionieren bzw. "ihren Platz" in der Öffentlichkeit zu finden (Schule, Sportvereine etc.). Erreichten diese Schwierigkeiten eine bestimmte Dimension (d.h. stehen sie der Entwicklung des Kindes im Wege oder gefährden sie die Gruppenaktivität), war es notwendig, eine individuelle Betreuung abseits der Gruppendynamik anzubieten. Rücksprache mit Klassenlehrer*innen, Direktor*innen, Sozialarbeiter*innen und Eltern ergänzten dieses Angebot. Da wir jedoch nicht immer selbst die Kapazitäten für intensive Einzelbetreuung hatten, versuchten wir, durch Kooperationen mit Caritas-Einrichtungen, Jugendzentren etc. darauf zu reagieren.

- Elternarbeit und Elternbildung: Sie passierten in indirekter Form über unser Bildungsangebot, in direkter Form über GRAgustl, Frauenschwimmen + etc. sowie extra vereinbarte Gespräche. Unsere Intention war, eine Vertrauensbasis aufzubauen, die Eltern stärker miteinzubinden und sie über die Integrationspotentiale des Sports zu informieren.

- Beratungs- und Clearingarbeit: Sie fand vor allem in Bezug auf eine mögliche Vereinsauswahl und der Auslotung ehrenamtlicher Tätigkeiten bzw. Qualifizierungen im sportlichen Ausbildungsbereich statt.

- Arbeits- und Bildungsberatungsarbeit mit jugendlichen NEETS.

- Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit: Wesentliche Ziele waren, YOUTHCONNECT  als Kompetenzzentrum für Sportintegration weiter zu positionieren, die Vernetzung der verschiedenen Initiativen voranzutreiben, die gesellschaftspolitische Bedeutung der Sportintegration zu erhöhen sowie die theoretischen bzw. methodischen Erkenntnisse zu vertiefen.

- Erlebnispädagogik: Vor allem bei den Adventuretagen, aber auch bei GRAgustl und bei den Turnierteilnahmen versuchten wir, auch die Erkenntnisse erlebnispädagogischer Methodik miteinzubeziehen. Die Herausforderungen, mit denen Jugendliche in intensiven Gruppenerlebnissen konfrontiert waren, förderten nachhaltig soziale Kompetenz, aber auch persönliche Identität.

- Empowerment: Maßnahmen zur Förderung der Autonomie und Eigenständigkeit entwickelten sich  in den letzten Jahren zu einem zentralen Schwerpunkt unseres Tätigkeitsfeldes. Wir nahmen in unseren Modulen, Adventuretagen und Veranstaltungen implizit Bezug darauf, und wir setzten die Methode explizit in unseren Workshops um. Empowerment kann die sozialen Kompetenzen entscheidend erweitern und damit einen wichtigen Beitrag zur zivilgesellschaftlichen Teilhabe leisten.

- Walk and Talk: gecoachte Stadtspaziergänge mit dem Ziel über niederschwellige Begegnungseinheiten Stadt, Kultur, Politik sowie soziales Leben besser kennen zu lernen  und die Teilhabemöglichkeiten zu erweitern

- Online Trainings und Online Events

- FOLGENDE KONKRETE MASSNAHMEN WURDEN UMGESETZT:

- SPORT+ TEILNAHME: MODULE (periodisch stattfindende, professionell angeleitete und betreute Sportkurse / Jänner 2019 - Dezember 2020): Insgesamt wurden 14 Module  2019, 11 Module 2020 sowie 44 weitere Modulblöcke im Rahmen des kombinierten Lern- und Sportsommerprogramms GRAgustl (2019-2020) durchgeführt (Kennzahl "Übungseinheiten"). Die Einheiten waren so gewählt, dass sie den Bedürfnissen der Zielgruppe Rechnung trugen und eine hohe Teilnehmer*innenzahl gewährleisten. Sie waren geschlechtersensibel ausgerichtet und berücksichtigten alle Alterssegmente der Zielgruppe. Die Klient*innenanwerbung erfolgte über Anmeldetage, Flyer, Mundpropaganda, direkte Bewerbung durch aufsuchende Arbeit bzw. bei Caritas-Integrationskursen, Elternarbeit, Netzwerkarbeit, Medien sowie Social Media-Auftritte. Die Zielgruppenerreichung stellten wir durch das Führen einer TN-Liste mit allen relevanten Daten sicher. Die Module im Detail:

- Durchführung von 69 Modulen (Kennzahl: 55)

- 5 Module Kinderschwimmkurs für Anfänger*innen im öffentlichen Bad zur Sonne (50 Einheiten zu je 45 min / 74 TN): Vergabe von 55 Schwimmabzeichen im Rahmen des Moduls (2019-2020). Alle Kurseinheiten konnten wie geplant analog durchgeführt werden.

- 1 Integratives Eltern-Kind-Eislaufen am Karmeliterplatz (30  Einheiten / 100 TN) (2019-2020-02): Bis auf die drei Dezember 2020-Termine konnte das Eislauf-Modul wie geplant stattfinden.

- 2 Module Tanzen für Kinder (U 12 und Ü 12): 60 E / 20 TN (2019)

- 2 Fußball für Burschen U 11 (70 E / 50 TN) (2019-2020): Digitale Fortführung und Erweiterung des Moduls während der Lockdowns (live Trainings via Videocalls)

- 2 Fußball für Burschen U 15 (70 E / 50 TN) (2019-2020): Digitale Fortführung und Erweiterung des Moduls während der Lockdowns (live Trainings via Videocalls)

- 9 Module Sport+ Empowerment für jugendliche Mädchen und Frauen (2019-2020)

- - 2 Fußball für Mädchen U 15 (70 E / 35 TN): 2019-20: Digitale Fortführung des Moduls während der Lockdowns (via Whats App Kommunikation und Videos)

- - 2 Fußball für Mädchen Ü 15 ( 70 E / 35 TN): 2019-20: Digitale Fortführung des Moduls während der Lockdowns (via Whats App Kommunikation und Videos)

- - 4 Module Mädchen- und Frauenschwimmen+ mit begleitendem Empowerment und umfangreicher Elternbildung (70 E / 130 TN): 3 Einheiten mussten Corona-bedingt durch Aqua-Fitness-Videos unserer Trainerinnen, die über Whats App und Facebook geteilt wurden, ersetzt werden.

- - 1 Walk and Talk (neues Modul seit 2020): gecoachte Stadtspaziergänge und -wanderungen für jugendliche Mädchen und Frauen mit z.B. folgenden Schwerpunktsetzungen: Kennenlernen der städtischen Institutionen, Fitness und Gesundheit, Kennenlernen der städtischen Gratis-Angebote (Kulturpass etc.), Kennenlernen frauenspezifischer Einrichtungen, Kennenlernen des öffentlichen Verkehres etc.. Durchführung von 10 Einheiten (20 TN) statt. 2 der 10 Einheiten mussten Corona-bedingt durch koordinierte Einzeltrainings sowie einem Video-Call (Präsentation einer Fitness-App) ersetzt werden.

- 4 Module Sport+Arbeitsmarktintegration für jugendliche Burschen inkl. umfangreicher (2019-2020) Elternberatung und -bildung, individuellen Empowermenteinheiten (intensive Einzelbetreuung), Arbeits- und Bildungsberatung sowie Vermittlung zu beruflicher Qualifizierung, zu Produktionsschulen und Lehrstellen.

- - 2 Laufmodule für jugendliche Burschen (80 E / 50 TN) im öffentlichen Raum (Schlossberg, Oeverseepark etc.) (2019-2020). Digitale Fortführung und Erweiterung des Moduls während der Lockdowns (koordinierte Einzel- bzw. Zweier-Trainings, die gemeinsam geteilt wurden)

- - 2 multisportive Module (Fußball, Fitness, Ausdauer und Motorik): 80 E / 50 TN (2019-20): Digitale Fortführung und Erweiterung des Moduls während der Lockdowns (live Trainings via Videocalls)

- 44 Modulblöcke im Rahmen von GRAgustl 2019-20; u.a.: Aikido, Basketball, Fußball, Parkour, Schwimmen, Ultimate Frisbee, Volleyball, Film- und Foto-Workshop, Tanzen, Kochworkshop, Kreativworkshop, „Spiel des Lebens." Alle Kurseinheiten konnten 2019 wie geplant und 2020, adaptiert und erweitert, jedoch ebenfalls analog durchgeführt werden.

- SPORT+ TEILNAHME: 23 YOUTHCONNECT -SPORTVERANSTALTUNGEN (Kennzahl: 18):

- Matchday + (Freundschaftsspiele zwischen einem YOUTHCONNECT  Team und einer Partnerorganisation - Schule, JUZ etc.-  für Frau- und Mannschaften unterschiedlicher Altersgruppen und Milieus sowie begleitende Workshops für die Teilnehmer*innen) / Adventuretage (Outdoorpädagogik-Veranstaltungen wie Skikurs, Klettertage etc.  / Sport- und Vereinstage: Diese Veranstaltungen schufen Begegnungsräume zwischen unserer Zielgruppe und der Mehrheitsbevölkerung; zudem sprachen wir damit viele potentielle Zielgruppenangehörige an und informierten sie über unsere Projektaktivitäten.

- - 5 analoge Matchday+-Termine (März-November 2019): Freundschaftsspiele , die unsere Mädchen- und Burschenteams gemeinsam mit Kooperationspartner*innen / Projekten / Schulen bestritten (z.B. Ikemba, Schule Sacre Coeur), inkl. eines Workshopangebotes. Insgesamt fanden vier Matchday Plus-Veranstaltungen statt - zwei für Mädchen, zwei für Burschen - sowie ein großes Abschlussevent mit 100 Teilnehmer*innen, vier Teambuilding-Workshops und einem Schiedsrichter*innenworkshop/Termin: 120 TN

- - 2 Matchday+ online Edition 2020 (2 Challenges): MatchDay+ online ist als Lockdown-Alternative für die Freundschaftsspiele nach dem „Match Day Plus-Prinzip“ konzipiert worden. Es stellte ein in den sozialen Netzwerken veranstaltetes, offenes Team-Event dar, an dem beliebig viele Teams gleichzeitig teilnehmen konnten, ohne dabei in unmittelbaren physischen Kontakt zueinander zu treten. MatchDay+ online setzte sich aus zwei voneinander unabhängigen Challenges zusammen: einem Quiz und einem Laufspiel. Das Event war zeitlich auf einen Tag begrenzt und bot Möglichkeit zum freundschaftlichen Vergleich zwischen den teilnehmenden Frau- und Mannschaften, sowohl im Wissen zum Thema Fußball (Quiz) als auch im sportlichen Können und dem Orientierungsvermögen (Laufspiel). Das Event wurde über das soziale Medium Facebook organisiert. Durch Posts wurden die einzelnen Abschnitte angekündigt und zugleich konnten auf diese Weise die Erfolge der einzelnen Teams für alle sichtbar dokumentiert werden. Gleichzeitig haben wir die Online Events auch dazu genützt, allen Teilnehmer*innen gut aufbereitete Covid-Informationen zukommen zu lassen. Ein besonderes Highlight war, dass das Sieger*innen-Team ein signiertes Trikot des Österreichischen Fußball-Nationsteams überreicht bekam. 25 TN (als zwei Kennzahlen gewertet, da das Event zwei Challenges beinhaltet und mehr als den doppelten zeitlichen Umfang als ein analoges Event hatte)

- - 2 Matchday+ Ausflüge 2019:

- -- Besuch des U21-Nationalteams in Bad Tatzmannsdorf (Juni 2019): Kennlernen der Spieler, kurzes gemeinsames Spielen, gemeinsames Abendessen: 5 TN

- -- 2 tägiger Ausflug nach Augsburg (April 2019): Besuch des Bundesligaspieles von FC Augsburg, Stadionrunde unsere YOUTHCONNECT  Kids  mit dem gesamten Betreuer*innenstab (10 TN)

- - 1 Skiwochenende und Skikurs für 18 TN (März 2019): Im „Vertraut-machen“ unserer Klient*innen mit kulturell positiv besetzen österreichischen „Nationalsportarten“ sehen wir eine wichtige Integrationsaufgabe des Projektes. (Zwei Tages-Veranstaltung: als zwei Kennzahlen gewertet)

- - 6 Trees'n'Fun-Adventuretage zwischen April und Juni 2019 (16,5 Einheiten/ 12 TN): outdoor-Pädagogik-Veranstaltungen: Baumklettern mit umfangreicher Natur- und Waldpädagogik.

- - 5 Adventureunternehmungen im Rahmen von GRAgustl 2019 (Ausflug Rettenbachklamm etc.): als eine Kennzahl gewertet.

- - Schöckl-Wanderung mit 8 Jugendlichen (2020)

- - Adventure-Nachmittag im Volksgarten (2020): 4 Sportstationen und 15 TN

- - Organisation und Durchführung von 5 Freundschaftsspielen gegen Teams von Kooperationspartner*innen (LUV, 2 Mal Frohnleiten, Ries Kainbach, Panthera Graz) (2020): als eine Kennzahl gewertet

- - Organisation und Durchführung von 3 Online Sport-Challenges für Klient*innen während der Lockdowns (2020): "Homesport-Challenge", "YOUTHCONNECT  on Air" sowie "Lockdown-Challenge" (Umfangreiche Details dazu finden sich auf unserer Facebook-Seite)

- SPORT+ TEILNAHME:

- Vermittlung von 70 Klient*innen zu Probetrainings und Vereinsvermittlungen, insbesondere zu den Mannschaften unserer Kooperationspartner GAK Juniors, UBSC Graz, Verein Aikido Pro sowie Ries-Kainbach. Weiters fanden eine Reihe von individuellen Vereins-Vermittlungen statt: Don Bosco Tischtennis, GAK Kangaroos (2019-2020). Zudem wurden im Rahmen von GRAgustl 2019 (in Kooperation mit Sportamt Stadt) zahlreiche Gutscheine für Vereinsmitgliedschaften an unsere Klient*innen vergeben (Kennzahl: 57).

- 17 Teilnahmem von YOUTHCONNECT  Mannschaften an Sportveranstaltungen (Kennzahl: 12)

- - Social Soccer Cup, Juni 2019: 14 TN

- - YOUTHCONNECT  Boys Turnierteilnahme beim Turnier des FC Nestelbach (Jänner 2019)

- - Turnierteilnahme beim Hobby Cup (April 2019, 3 TN)

- - Turnier in Gnas für Betreuer*innen und Klient*innen (Mai 2019): (TN 14)

- - USI Kleeblattlauf für Mädchen und Burschen, Juni 2019: 8 TN

- - 5 Teilnahmen der YOUTHCONNECT -Mann- und Frauschaften an den analogen Matchday+-Veranstaltungen (2019)

- - 3 Teilnahmen der YOUTHCONNECT -Mann- und Frauschaften an den digitalen Matchday+-Veranstaltungen (2020)

- - Teilnahme an der J.AM to Go-Aktion unserer Kooperationspartnerin Mafalda

- - Teilnahme an der Steirischen Futsal-Meisterschaft

- - Teilnahme an zwei YOUTHCONNECT -Online Challenges (als zwei Kennzahlen gewertet)

- Besuch von 10 Spielen unseres Kooperationspartners UVC Graz sowie des Volleyball-Nationalteams  (Kennenlernen der SpielerInnen): 15 TN (2019-2020)

- SPORT+ TEILHABE: 18 WORKSHOPS  (Anti-Aggression, Deeskalation, Empowerment, gewaltfreie Kommunikation, Geschlechterrollen etc.), die wir intern, im Rahmen unserer Angebote, sowie extern, im Rahmen der Trainings unserer Partnervereine im organisierten Sport, organisierten und durchführten. Wir animierten unsere Klient*innen damit zur Eigenverantwortung, Stärkung ihrer Fähigkeiten und zur Teilhabe. Sie sollten sich nicht nur als Teil des Projektes begreifen, sondern als mitverantwortlicher Teil des sozialen Umfeldes, das sie positiv beeinflussen konnten (2019-2020) (Kennzahl: 14).

- - 6  Workshops im Rahmen der Matchday+ Termine: Themen: "Was mich stark macht", "Gleichberechtigung und Gleichstellung von Mädchen und Burschen", 3 Teambuilding-Workshops, 1 Schiedsrichter*innen-WS (2019).

- - Interaktive Bildungsarbeit im Rahmen der Matchday+ Online-Challenges (2020)

- 1 Workshop beim ESK Graz: Mut zur Heimat! Spezialtrainings von Niko Reinberg vom Sportprojekt SIQ mit der U13 des ESK Graz am 25.6.2019

- - Durchführung von 8 Workshops im Rahmen der sport- und arbeitsmarktintegrativen Module für jugendliche NEETS (2019-20)

- - 2 Workshops im Rahmen von Walk and Talk / Frauenschwimmen +: Die kontinuierlichen Empowerment-Einheiten wurden als jeweils 1 Workshop gerechnet (2019-20).

- - EINBINDUNG von 50 Praktikant*innen sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und Teilnehmer*innen  in die Vereins- und Projektarbeit (2019-20)

- SPORT+ BILDUNG UND QUALIFIZIERUNG:

- GRAgustl 2019: Durchführung des quantitativ und qualitativ erweiterten kombinierten Lern- und Sportprogramms GRAgustl 2019 für 140 Kinder und Jugendliche der Zielgruppe  über den gesamten August mit besonderer Berücksichtigung von neu angekommenen Konventionsflüchtlingen und Subsidiär Schutzberechtigten (Kooperationsprojekt mit den JugendzentrumLerncafés ): Am Areal der Polytechnischen Schule fand die in insgesamt acht Klassen unterteilte Lernbetreuung und der Großteil der Sportmodule statt. Die vormittäglichen Lerneinheiten orientierten sich nach den Bedarfslagen der Kinder und dienten insbesondere der Vermittlung und Förderung der Bildungssprache sowie der Unterrichtsvorbereitung für das nächste Schuljahr. Weitere Angebote:

- - 360 Unterrichtseinheiten zum Erlernen der Unterrichtssprache

- - U.a. wurden folgende Module im Rahmen von GRAgustl 2019 angeboten: Aikido, Basketball, Fußball, Parkour, Schwimmen, Ultimate Frisbee, Volleyball, Film- und Foto-Workshop, Tanzen, Kochworkshop, Kreativworkshop, „Spiel des Lebens."

- - U.a. fanden folgende Ausflüge statt: Plabutsch, Rettenbachklamm, Ruine Gösting. Ein großes Familienfest bildete den Abschluss nach vier Wochen intensivem Lern- und Sportprogramm. Die Kinder und Jugendlichen präsentierten ein umfangreiches Programm: siehe dazu auch die Einträge auf unserer Facebook-Seite: facebook.com/siq.qualifikation

- GRAgustl 2020: Durchführung des quantitativ und qualitativ erweiterten, an dire Corona-Situation angepassten und mit einem Präventionskonzept versehenen Programms für erstmals 200 Kinder und Jugendliche der Zielgruppe (Kooperationsprojekt mit den Lerncafés der JugendzentrumSteiermark). Folgende Angebote wurden gesetzt:

- - Betreuung von 200 Kindern und Jugendlichen (4 Standorte zu jeweils 50 Kindern und Jugendlichen): Steigerung um 35% gegenüber dem Vorjahr (Standorte: Polytechnischen Schule Graz, VC St. Andrä, NMS Karl Morre, VS Algersdorf)

- - Die Anmeldung erfolgte erstmals als Hybrid-Modell – sowohl analog als auch digital

- - Jeweils ein Gesamtangebot pro Standort: 8 Schulstufen, aufgeteilt auf 4 Klassen

- - Anpassung der Klassengröße (durchschnittlich 12,5 Kinder pro Klassen) und der Sportangebote an die Hygiene- und Distanz-Regeln

- - Jeweils ganztägiges Lern- und Sportprogramm (Vormittag: Klassen A und B Lernbetreuung, Klassen C und D Sportbetreuung / Nachmittag: Klassen C und D Lernbetreuung, Klassen A und B Sportbetreuung)

- - Komprimierte Lern- und Sportbetreuung: Fast 10%ige Steigerung der Lern- und Sportbetreuungsstunden gegenüber 2019

- - Die Lerneinheiten orientierten sich nach den Bedarfslagen der Kinder und dienten insbesondere der Vermittlung und Förderung der Bildungssprache sowie der Unterrichtsvorbereitung für das nächste Schuljahr. (400 Unterrichtseinheiten zum Erlernen der Unterrichtssprache)

- - Im Rahmen von GRAgustl 2020 wurden 32 Modulblöcke angeboten, die zum Großteil von Vereinen des organisierten Sports abgehalten wurden.

- „Spielerisch Deutsch lernen“: Bewegungs- und Sprachförderungsmodul für die Kinder der am Schwimmkurs teilnehmenden Frauen (55 Einheiten zum Erlernen der Unterrichtssprache/60 TN) (2019-2020)

- 200 Einheiten zum Erlernen der Alltagssprache im Rahmen der Module

- 55 Vergaben von Schwimmabzeichen (Kennzahl: 60)

- 60 Jugendliche, die sich an unseren Sport-Modulen  beteiligen, wurden arbeitsmarktintegrativ beraten und betreut bzw. vermittelt. In den 24 Projektmonaten wurden durch unseren Betreuer vier Schulanmeldungen, sowie vier Lehrstellenvermittlungen in die Wege geleitet. Weiters fanden 2019 und 2020 jeweils eine Exkursion mit 12 Jugendlichen in das Schulungszentrum Grabenstraße (Produktionsschule), acht theaterpädagogische Workshops, sowie der Besuch der Berufsinformationsmesse mit 10 Jugendlichen statt. (Kennzahl: 55)

- Digitales Modul „Eltern-Kind-Talk“: Ab 03.11.2020 organisierten wir einmal wöchentlich einen 90-minütigen Eltern-Kind-Talk. Im Zuge des ersten Lockdowns machten wir die Erfahrung, dass der Gesprächs-, Informations- und Motivationsbedarf bei vielen Klient*innen stark gestiegen war. Unser Ziel war, das Vertrauen zu stärken, die Bedeutung von Sport und Bewegung zu betonen, die Möglichkeiten für indoor-Sport aufzuzeigen sowie über Covid zu informieren.

- SPORT+ ÖFFENTLICHKEITSARBEIT: Der Fokus lag hierbei auf der Erweiterung unserer Facebookseite, der Intensivierung unserer online-Aktivitäten u. unserer Kooperation mit Tor.Chance sowie der Erweiterung unseres Netzwerkes (Kennzahl: 7).

- Facebook: deutliche Erweiterung auf über 1.800 Friends sowie Verfassen von ca. 450 neuen Beiträgen (2019-20): als drei Kennzahlen gewertet (eine für 2019 und zwei für 2020 – aufgrund der nochmaligen deutlichen Erweiterung und verstärkten Präsenz)

- Herausgabe zweier Journale (2019) (2 Kennzahlen)

- YOUTHCONNECT  Präsentation sowie Präsentation der Masterarbeit Martin Hollers zum Thema "Matchday+" im Rahmen einer Öffentlichkeitsveranstaltung: Seine Arbeit liefert uns wichtige Impulse für die Weiterentwicklung dieses Formats. (2019 – eine Kennzahl)

- Umfangreiche Netzwerkarbeit und Projektpräsentationen im Rahmen der Jugendzentruminternen Querschnittsgruppen "Jugend" und "Frauen", der externen Netzwerkgruppe "Bewegung" sowie in der Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen: Mafalda, Arbeit-Stiften, Tor.Chance, Projekt Divan etc. (2019-20). (2 Kennzahlen)

- Austauschtreffen mit dem Verein für sexuelle Bildung lil* sowie den Vereinen Ikemba und Mafalda (2019-2020)

- Erweiterung unserer Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaften der Uni Graz: Projektvorstellungen u. Einbindung ehrenamtlich tätiger Sportstudent*innen (2019-2020)

- Verleihung des zweiten Hauptpreises der Österreichischen Sportintegrationspreise für Matchday + (2019) (eine Kennzahl)

  - Wirkung des Projekts

(Welche Wirkung hat das Projekt insgesamt entfalten können? Beschreiben Sie konkret was erreicht werden konnte, z.B. Anzahl der Personen, die in eine Lehrstelle vermittelt werden konnten; Anzahl der Kinder, deren Noten sich durch die angebotene Lernhilfe verbessert haben o.ä.)

- Fast 900 Klient*innen wurden über die beschriebenen Maßnahmen und Angebote sportintegrativ betreut

- Über 500 Klient*innen nahmen an unseren Modulen und über 200 an unseren Veranstaltungen teil

- Wir verzeichneten 340 Teilnahmen am kombinierten lern- und sportintegrativen Sommerprogramm GRAgustl 2019-20 und boten 760 Unterrichtseinheiten zum Erlernen der Unterrichtssprache Deutsch sowie 44 Modulblöcke an.

- 150 Klient*innen nahmen an insgesamt 16 Sportveranstaltungen teil, traten dadurch mit  anderen Kindern und Jugendlichen in Austausch, konnten ihre soziale Kompetenz erweitern und ihre Integration vorantreiben.

- 150 Klient*innen wurden in sozialpädagogischen Workshops zu Themen wie Anti-Aggre-ssion, Empowerment, gewaltfreie Kommunikation, Geschlechterrollen etc. geschult.

- 70 Klient*innen wurden zu Vereinen des organisierten Sport vermittelt, wodurch ihr Integrationsprozess weiter beschleunigt werden konnte.

- Insgesamt wurden 450 Mädchen und Frauen sportintegrativ betreut, mit neuen Sportarten vertaut gemacht, zu Vereinen vermittelt sowie in ihrer Selbsermächtigung bestärkt.

- 20 Klient*innen erlernten Skifahren, 55 Klient*innen erwarben Schwimmabzeichen.

- 60 Jugendliche, die sich an unseren Sport-Modulen  beteiligen, wurden arbeitsmarkt-integrativ beraten und betreut bzw. vermittelt. In den 24 Projektmonaten wurden durch unseren Betreuer*innen vier Schulanmeldungen, sowie vier Lehrstellenvermittlungen in die Wege geleitet. Weiters fanden 2019 und 2020 jeweils eine Exkursion mit 12 Jugendlichen in das Schulungszentrum Grabenstraße (Produktionsschule), acht theaterpädagogische Workshops  sowie der Besuch der Berufsinformationsmesse mit 10 Jugendlichen statt.

- 15 Eltern wurden im Rahmen unseres neuen Moduls "Eltern-Kind-Talk" während der Corona-Krise intensiv beraten und informiert.

- Über 1800 Friends wurden über unsere Facebook-Seite mit 450 Beiträgen erreicht. Wir informierten unsere Klient*innen und Partner*innen, wir konnten auf die Potentiale der Sportintegrationsarbeit aufmerksam machen und sprachen neue Klient*innen und Partner*innen an.

Abweichungen im Projektverlauf und ergriffene Maßnahmen

(Gab es im Zuge der Projektdurchführung Abweichungen im Vergleich zur vertraglich vereinbarten Projektumsetzung? Welche Maßnahmen zur Erreichung der vertraglichen Ziele wurden bei Abweichungen ergriffen?)

- Bei nahezu allen Kennzahlen schlossen wir trotz der mit Mitte März 2020 einsetzenden Corona-Maßnahmen im Soll bzw. über den definierten Soll-Werten ab. Sowohl die definierten Kennzahlen als auch die Schwerpunktsetzungen und digitalen Adaptierungen erwiesen sich als Zielgruppen- und  Bedarfslagenorientiert. Die Strategie, zum einen noch direkter und niederschwelliger an die Klient*innen heranzutreten (Module in öffentlichen Parks, Matchday Plus), zum anderen aber auch noch gezielter und passgenauer in unserer Netzwerkarbeit zu werden, war erfolgreich.

- Eine besonders erfreuliche Entwicklung verzeichneten wir insbesondere bei den inhaltlichen Schwerpunktsetzungen "Integration von Mädchen und Frauen – insbesondere muslimische - in und über den Sport", "Anwerbung und Miteinbeziehung von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen aus der Zielgruppe in die Vereins- und Projektarbeit", "Nutzung der Potentiale im organisierten Sport", "Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten und -räumen zwischen Mehrheitsbevölkerung und Zielgruppe", "Arbeitsmarktintegrations-Offensive für Jugendliche" sowie bei den neuen Angeboten "Trees'n'Fun" (Kletter-Adventuretage mit umfangreichem Waldpädagogik-Paket) sowie dem "Tanz-Modul" (2019) und dem Modul "Walk and Talk" (ab 2020).

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

Abweichungen vom Projektverlauf aufgrund von COVID-19

(Die weltweite COVID-19 Pandemie hat auch die österreichische Bundesregierung dazu bewogen umfassende, das öffentliche Leben einschränkende, Maßnahmen zu setzen. Kam es aufgrund von Folgewirkungen der Pandemie zu weiteren Beeinträchtigungen in der Projektumsetzung (Verzögerungen, Änderungen bzw. Einstellung von Maßnahmen, Einführung von Kurzarbeit/ Änderungen in der Personalstruktur, Mietzinsreduktionen, Nutzung alternativer Infrastruktur (technische Einrichtung) etc.? In welchem konkreten Zeitraum wurden diese Maßnahmen gesetzt?

- Corona-bedingt waren auch eine Reihe von Adaptierungen unserer Angebote für die Zeit zwischen den Lockdowns erforderlich: Zum einen waren wir gezwungen, die Module entsprechend der Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen anzupassen, zum anderen musste unser Sommerprogramm GRAgustl von Grund auf neu konzipiert werden. Beides gelang: Wir konnten die Teilnehmer*innenanzahl konstant halten, vermieden Übergangsphasen zwischen digitalen und analogen Angeboten und verzeichneten bei GRAgustl 2020  eine deutliche Qualitätssteigerung.

- Maßnahmen im Detail: Während der Lockdowns waren wir gezwungen, unsere direkte Klient*innenarbeit in den Freiluft- und Hallenmodulen sowie im Rahmen von Sportveranstaltungen durch digitale Alternativangebote zu ersetzen. Wir beteiligten uns zunächst (ab Mitte März 2020) mit Kurz Videos von Mitarbeiter*innen und Klient*innen an der Grazer HomeSportChallenge, posteten und verlinkten Corona-Infos und Online-Sportmöglichkeiten, und gingen ab Anfang April zu eigens konzipierten YOUTHCONNECT -Online-Trainings – live und als Videos – über, die wir auf unserer Facebook-Seite teilten. Wir veröffentlichten insgesamt über 70 Videos mit fast 30 Stunden Sendezeit und 8.300 Gesamt-Aufrufen. Im Zuge des 2. Lockdowns erwiesen sich dann Videocalls via Whats App als die zunehmend praktikablere Methode. Der Großteil unsere online-Module wurde im Herbst über Whats-App Chats durchgeführt. Weitere Schwerpunktsetzungen:

- - Intensivierung der Kommunikation mit unseren Klient*innen via sozialer Medien und Telefon. Haupt-Medium war dabei unsere interne Facebook-Seite mit ca. 1.800 Friends. Wichtiges Ziel dabei war auch, unsere Klient*innen (und deren Eltern) so gut wie möglich über Covid-19 und die gesetzten Maßnahmen zu informieren und aufzuklären.

- - Erweiterung unseres Angebotes durch einen wöchentlichen online-Talk mit Eltern und Kindern (ab 03.11.2020)

- - „Gemeinsames“ Durchführen von Individualtrainings im Freien und das Teilen der Ergebnisse (z.B. bei Laufeinheiten) über Apps und Facebook.

- - Motivation für und Durchführung von online-Sportangeboten und online Challenges für unsere Klient*innen – sowohl über eigene Videos unserer Trainer*innen als auch über Verlinkungen.

- - Gleichzeitige Intensivierung jener Angebotsschienen, die trotz Lockdowns gut durchführbar waren: z.B. die Beratungstätigkeiten im Rahmen unserer sehr erfolgreichen sport- und arbeitsmarktintegrativen Jugendarbeit („Sport+ Arbeit“ – Arbeits- und Bildungsberatung sowie Vermittlung von Jugendlichen zu Ausbildungen, Jugendcoachings, Lehrstellen etc.; die sportintegrative Modularbeit war dabei der Anker, um die Jugendlichen zu erreichen und zu motivieren.).

- - Intensivierung der Modularbeit, um noch direkter mit den Klient*innen in Kontakt zu treten.

- - Gleichzeitig war es für uns wichtig, unsere Zielgruppe und deren Familien bestmöglich über Covid-19 zu informieren.

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

Zeitlicher Aktionsplan

(Wann wurde was gemacht? Stellen Sie den gesamten Projektablauf dar und gehen Sie auf alle Meilensteine ein. Als grafische Darstellung wird ein aktuelles Balkendiagramm empfohlen.)

Bitte ggf. ausfüllen

Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit

(Beschreiben Sie die Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Wie wurde eine gleichbleibende Qualität der angebotenen Leistungen/Aktivitäten sichergestellt? Wie erfolgte eine laufende Evaluierung und Prüfung der Arbeitsleistung?)

- Eine permanente Qualitätssicherung unserer Maßnahmen fand auf mehreren Ebenen statt: Zum einen trug die auf den bisherigen Projekterfahrungen beruhende Struktur entscheidend dazu bei, indem sie die Möglichkeit bot, zielgenaue, aufbauende und trotzdem flexibel gestaltete Angebote zu entwickeln. Dadurch wurde Überforderung und in weiterer Folge eine Drop-out-rate vermieden. Qualitätssicherung kann aber nur dann dauerhaft gewährleistet sein, wenn die Voraussetzung geschaffen wird, die gerade aktuellen Bedarfslagen der Zielgruppe zu erfassen. Der Schlüssel dazu waren Methodenauswahl und Methodenvielfalt. Sie stellten sicher, dass die verschiedenen Teilbereiche unseres Angebotes miteinander verzahnt waren, und dass der Ablauf zwischen Problemerkennung, Maßnahmenentwicklung und Klient*innenarbeit sowie die Informationskanäle (zwischen den Mitarbeiter*innen, Trainer*innen, zu unseren Kooperationspartner*innen, zu Medien, Uni-Instituten und vor allem natürlich zu den Auftraggeber*innen) möglichst reibungslos funktionierten. Weitere qualitätssichernde Maßnahmen waren: Klient*innenliste; Teamsitzungen; Netzwerkarbeit (Austausch mit Partner*innen), Anwerbung und Auswahl von Praktikant*innen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Qualitätssicherung passierte aber auch insofern, als die Jugendzentrumals Gesamtorganisation EFQM zertifiziert ist. Das Qualitätsmanagementsystem unterstützte die effiziente Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen zur Entfaltung der drei Hauptwirkungen der Caritas: Unmittelbare Hilfe, Befähigung und Anwaltschaft.

- Eine permanente Evaluierung passierte über die festgelegten Indikatoren, extern moderierte Supervisionen, Teamsitzungen, Mitarbeiter*innengespräche , Steuerungsgruppentreffen mit externen Kooperationspartner*innen, umfangreiche Dokumentation und TN-Listen, Caritas-interne QaPC-Workshops sowie EFQM-Assesor*innen, die die Jugendzentrumals Gesamtorganisation bewerten (und 2020 mit der Höchstzahl an 5 Sternen bewertet haben). Darüber hinaus sind in den letzten 10 Jahren 10 Master- und Bakk.-Arbeiten entstanden, die YOUTHCONNECT -Angebotsschienen (z.B. GRAgustl, Matchday+ etc.) umfangreich analysiert und evaluiert haben. U.a. flossen Erkenntnisse der Masterarbeit Martin Hollers über Matchdya+, die Ende 2019 abgeschlossen worden war, in unsere Matchday+-Arbeit 2020 ein.

(Beschreiben Sie die über die Projektdauer hinausgehende Wirkung und wie diese sichergestellt wurde.)

- Nachhaltigkeit: Eine Reihe unserer Projektaktivitäten zielte in sehr unmittelbarer Weise auf Nachhaltigkeit und längerfristige Wirkung ab. Weit über eine reine Freizeitbeschäftigung hinaus wurde den Kindern und Jugendlichen eine Form gesellschaftlicher Teilhabe ermöglicht, die sonst nur schwer zu erreichen wäre. Sport fördert die Identität und Zusammengehörigkeit von Gemeinschaften und erhöht die Bereitschaft der Einzelnen, sich in der Gesellschaft zu engagieren. Unsere KlientInnen kamen aus ihrem teils segregierten und marginalisierten Umfeld heraus – mit dem Mehrwert der sportlichen Fitness und freudvollen Beschäftigung –, es fand ein Austausch mit der Mehrheitsbevölkerung statt, und beide „Seiten“ wurden hinsichtlich einer eigenständigen und verantwortungsbewussten Teilhabe geschult. Zudem gingen wir in bei unserer aufbauenden Beziehungsarbeit und im Bereich Empowerment sehr sensibel und individuell auf unsere Klient*innen (bzw. ggf. auf die Mehrheitsgesellschaft) ein. Dadurch wurde Überforderung und in weiterer Folge eine Drop-out-rate vermieden.

- Wir sahen den Sport weder als isolierte Einheit und reinem Selbstzweck noch als alleinig seligmachendes Mittel zur Integration. Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten muss sich die Sportintegrationsarbeit ihrer gesellschaftlichen Rolle bewusst sein und sich methodisch mit anderen Integrationskonzepten ergänzen. Die Struktur unserer Sportintegrationsarbeit erfüllte diesen Anspruch auch in grundsätzlicher Hinsicht: Nach dem niederschwelligen Einstieg über unsere Module und Adventuretage, die möglichst weitgehend den Bedürfnissen unserer Klient*innen Rechnung trugen, erhöhte sich in den darauf folgenden Ebenen (Teilnahme an Sportveranstaltungen, Vermittlung zu Vereinen, Maßnahmen zu Empowerment, Unterstützung bei selbst organisierten sportlichen Aktivitäten etc.) der Kontakt zu anderen Kindern und Jugendlichen, die Interkulturalität und somit der Grad der Eigen- und Teamverantwortung stetig. Je höher dieser Grad war, umso intensiver kamen pädagogische Instrumente wie Workshops und Bildungsangebote für unsere Klient*innen zum Einsatz. Wir versuchten weiters, neben der unmittelbaren Klient*innenarbeit auch die theoretische Auseinandersetzung mit diesem Thema zu forcieren und zur Weiterbildung der Betreuer*innen und Multiplikator*innen beizutragen.

- Unsere Angeboten und Maßnahmen leisteten einen Beitrag, damit sich integrative Prozesse von selbst tragen und weiterentwickeln konnten. Ein Beispiel dafür war etwa unser Programm für den organisierten Sport (Fußball und Mut), in dessen Rahmen vor zwei Jahren auch die Broschüre „Teamsport und Mut“ (Tipps und Übungen zur interkulturellen Sensibilisierung und Willkommenskultur) von YOUTHCONNECT  Mitarbeiter*innen erarbeitet wurde. Wir nützten und förderten gezielt die Integrationspotentiale des organisierten Sports und wirkten insbesondere auch auf eine nachhaltige interkulturelle Sensibilisierung und Geschlechtergerechtigkeit ein (siehe: Sichtungstrainings bei unseren Partnervereinen, Workshops bei unseren Fußball-Events, Beratunstätigkeit für Trainer*innen und Funktionär*innen).

- Konkrete Beispiele für eine besonders nachhaltige Wirkung waren außerdem die Einbeziehung von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen  der Zielgruppe in die Vereins- und Projektarbeit (Community-Angehörigen als Role-Models), Elternbildung, Multiplikator*innen-Schulungen, Kooperationen mit Schulen und Vereinen, das Verknüpfen von Sport mit Sprache und Bildung (GRAgustl) sowie das Setzen von Schwerpunktmaßnahmen wie der Integration muslimischer Mädchen in und über den Sport (Frauenschschwimmen +, das neue Emopowerment-Modul "Walk and Talk", Workshops etc) sowie die arbeitsmarktintegrativen Ausrichtung unserer Module für Jugendliche.

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen

- Bitte ggf. ausfüllen