Nationale Integrationsförderung 2024 und 2025

Projektlaufzeit 01.01.2024 – 31.12.2025

Inhaltlicher Bericht

(Gesamtseitenanzahl: 1. Zwischenbericht max. 10 Seiten; 2. Zwischenbericht max. 13 Seiten; 
3. Zwischenbericht max. 16 Seiten; Endbericht max. 20 Seiten)

Berichtszeitraum 01.01.2024 – 31.12.2025

133-2024/25

Finish Strong – Prüfungsvorbereitung und Begleitung für Lehrling“

Qualifizierung & Karriere GmbH

Inhaltsverzeichnis

1.	Executive Summary (max. 1 Seite!)	3

2.	Projektumsetzung	4

2.1.	Bisher erreichte Zielgruppe	4

2.2.	Bisher umgesetzte Projektaktivitäten	6

2.3.	Bisherige Wirkung des Projekts	9

2.4.	Abweichungen bei der Durchführung von Projektmaßnahmen und bisher ergriffene Gegenmaßnahmen	13

2.5.	Veränderungen oder Abweichungen bei der Projektorganisation	14

2.6.	Ausblick (nur bei Zwischenberichten)	17

3.	Qualitätssicherung	21

- Executive Summary (max. 1 Seite!)

Bisher umgesetzte Projektaktivitäten (max. 10 Zeilen):

- Im Rahmen des Projekts konnten insgesamt 82 Teilnehmende aus der Zielgruppe erreicht werden, davon konnten 47 Frauen und 35 Männer individuell begleitet und unterstützt werden. Mit dem niederschwelligen und auf die jeweiligen Bedürfnisse der Teilnehmenden abgestimmten Beratungs- und Lernangebot konnten im Einzel- bzw. / und im Gruppensetting insgesamt 1.759 Betreuungsstunden angeboten werden.

Bisherige Wirkung des Projektes (max. 5 Zeilen):

- Insgesamt haben 33 Projektteilnehmende Teilziele auf ihrem Weg zur LAP erreicht. Von den 82 Teilnehmenden nahmen 70 Personen das Angebot intensiv in Anspruch. 15 Teilnehmende konnten Zertifikate in Bezug auf die LAP erlangen (Berufsschulzeugnis, LAP-Prüfung, LAP-Teilprüfung).

Abweichungen bei Projektmaßnahmen und der Zielgruppe (max. 10 Zeilen):

- Das Projektangebot konnte nach Plan durchgeführt werden. Es konnten 10 Teilnehmende mehr betreut werden als geplant.

Abweichungen bei der Projektorganisation (max. 5 Zeilen):

- Es fielen lediglich kleinere Abweichungen bei Projektpersonal und Projektbudget an.

Projektumsetzung

  - Bisher erreichte Zielgruppe

(Wurden bisher die vertraglich vereinbarten Zielgruppen erreicht, bzw. welche Zielgruppen wurden nicht erreicht? Bitte begründen Sie konkret, warum Zielgruppen nicht erreicht wurden und bei Zwischenberichten: welche Maßnahmen gesetzt wurden, um die Zielgruppenerreichung im weiteren Projektverlauf sicherzustellen.)

1. Zwischenbericht - Mit den gesetzten zielgruppenfokussierten Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen und auch aufgrund der Bekanntheit des nunmehr von Seiten des Qualifizierung & Karriere GmbHseit 2019 erfolgreich umgesetzten Projekts Finish Strong konnten bereits 42 Personen aus der Zielgruppe als Projektteilnehmende aufgenommen und betreut werden. Davon wurden 8 Teilnehmende aus dem Vorgängerprojekt weiterbetreut. 34 Personen sind erstmalig am Projekt Teilnehmende. - Mit 22 Frauen und 20 Männer konnte auch ein Gleichgewicht in der Geschlechterverteilung bei den Profiteuren der Projektmaßnahmen berücksichtigt werden, wobei der Fokus auf den Frauen aus der Zielgruppe lag. - Neben Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten wurden auch Drittstaatsangehörige, Vertriebene aus der Ukraine, EU-Bürger_innen und Österreicher_innen mit Migrationshintergrund betreut. Sie alle eint die nicht deutsche Erstsprache und ihr Ziel eine österreichische Lehrabschlussprüfung zu schaffen. - In Bezug auf das Alter konnten wir 2 unter 18-Jährige (wobei die Mindestaltersgrenze 16 Jahre beträgt), 24 unter 30-Jährige und 17 über 30-Jährige erreichen und somit also die fokussierte Zielgruppe des Projekts. 2. Zwischenbericht - Zum 2. Zwischenbericht konnten weitere 13 Teilnehmende in das Projekt aufgenommen werden, sodass nun bereits 55 Personen das Projektangebot nutzen. Davon wurden 12 Teilnehmende aus dem Vorgängerprojekt weiterbetreut. 43 Personen sind erstmalig am Projekt Teilnehmende. - Mit 32 Frauen und 23 Männer konnten mehr Frauen als Männer mit dem Projekt angesprochen werden. - In Bezug auf das Alter konnten wir 6 unter 18-Jährige (wobei die Mindestaltersgrenze 16 Jahre beträgt), 29 unter 30-Jährige und 20 über 30-Jährige erreichen und somit also die fokussierte Zielgruppe des Projekts. - Wir erreichten weitere Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, Drittstaatsangehörige und ein weiterer Österreicher mit Migrationshintergrund. 3. Zwischenbericht - Zum 3. Zwischenbericht konnten weitere 19 Teilnehmende in das Projekt aufgenommen werden, sodass nun bereits 74 Personen das Projektangebot nutzen. Davon wurden 13 Teilnehmende aus dem Vorgängerprojekt weiterbetreut. 61 Personen sind erstmalig am Projekt Teilnehmende. - Mit 44 Frauen und 30 Männer konnten weiterhin mehr Frauen als Männer mit dem Projekt angesprochen werden. - In Bezug auf das Alter konnten wir 9 unter 18-Jährige (wobei die Mindestaltersgrenze 16 Jahre beträgt), 40 unter 30-Jährige und 25 über 30-Jährige erreichen und somit also die fokussierte Zielgruppe des Projekts. - Weiterhin bilden die Zielgruppen der Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten und der Drittstaatsangehörigen die Hauptzielgruppe mit insg. 62 Teilnehmenden. Die restlichen 12 Teilnehmenden sind ukrainische Staatsbürger, EU-Bürger_innen und Österricher_innen mit Migrationshintergrund. 4. Endbericht - Im letzten Halbjahr des Projekts wurden weitere 8 Teilnehmende in das Projekt aufgenommen, sodass insg. 82 Personen das Projektangebot nutzen. Davon wurden 13 Teilnehmende aus dem Vorgängerprojekt weiterbetreut. 69 Personen sind erstmalig am Projekt Teilnehmende.

  - Bisher umgesetzte Projektaktivitäten

(Beschreiben Sie kurz, was bisher im Projekt umgesetzt wurde. Gehen Sie dabei auf besondere Ereignisse ein.)

1. Zwischenbericht - Die bestehende Praxis des verschränkten Angebots aller drei Projektmaßnahmen "Individuelle LAP-Beratung", "Fachspezifische Lernbegleitung im Einzelsetting" und "Fachspezifische Lernbegleitung im Gruppensetting" hat sich weiterhin bewährt. - Im Projekt "Finish Strong" wird im Gegensatz zu anderen Angeboten eine individuelle, fachspezifische, flexible, berufsbegleitende, längerfristige Möglichkeit zur Unterstützung auf dem Weg zur LAP geboten. Lerninhalte sowie Lernzeiten richten sich nach den Bedarfen dieser besonderen Zielgruppe. Das niederschwellige und individualisierte Projektangebot kann den unterschiedlichsten Bedarfen von erwachsenen Lernenden sehr effizient und flexibel begegnen. Diese Flexibilität macht im Kern das Projekt zu dem was es ist. Die LAP-Beratung wird flexibel nach TN-Anfrage organisiert – ebenso wie die Lernbegleitungstermine der Teilnehmenden. Diese sind abhängig von z.B. den Arbeitszeiten der TN oder Betreuungsverpflichtungen oder anderes… hier versuchen wir bestmöglichst die Zeiten der Lernbegleitung sowohl im Einzelsetting als auch im Gruppensetting anzupassen. Durch das Zusammenspiel aller drei Maßnahmen entsteht eine ganzheitliche und individuelle Unterstützung für die Teilnehmenden. Die individuelle LAP-Beratung legt den Grundstein mit dem Bildungsplan, der Lernplan wird dann im Einzelsetting erarbeitet, weiterentwickelt und abgearbeitet. Das Gruppensetting ergänzt das Einzelsetting, indem es eine unterstützende und motivierende Umgebung schafft. Mit den drei komplementären Angeboten können die jeweils individuellen Bedürfnisse, Ressourcen und Lernziele der Teilnehmenden bestmöglichst berücksichtigt werden. Trotz des großen organisatorischen Aufwands eines so individualisierten Bildungsangebots ist dieses Angebotsmodell höchst effizient, da es parallel sehr viele Lernende mit unterschiedlichen, individuellen Lernzielen und Lernbiographien in Bezug auf das Bildungsziel der LAP abholt und parallel betreut - und das längerfristig und somit nachhaltiger als jede zeitlich begrenzte Kursmaßnahme. - So konnte die erste Lernbegleitung im Einzelsetting bereits am 10.1.2024 angeboten werden. Diese nahm ein Teilnehmender in Anspruch, den wir durch die Kontinuität und Flexibilität des Projektrahmens im neuen Projektförderzeitraum nahtlos weiterbetreuen konnten. - Den ersten neuen Teilnehmenden (erstmalig im Projekt) konnten wir auch bereits am 16.01.2024 aufnehmen. - Insgesamt wurden von den 42 Teilnehmenden bis dato 104 Beratungsstunden "Individuelle LAP-Beratung" in Anspruch genommen. Diese wurden vor allem zum Clearing und der Erarbeitung des individuellen LAP-Bildungsplans bzw. der Information zum Ablauf einer Lehrabschlussprüfung im 2. Bildungsweg benötigt. - 207 Betreuungsstunden wurden für das begleitete fachspezifische Lernen mit 1 bis 2 Personen benötigt. Hier lag der Hauptfokus auf die Erarbeitung des individuellen Lernplans (und in weiterer Folge natürlich des Abarbeitens dessen) und das Überblickverschaffen über die benötigten Lernmaterialien bis hin zur konkreten Begegnung eigener fachspezifischer Wissensdefizite. - 192 Betreuungsstunden wurden für das Lernen in der Gruppe in Anspruch genommen. Hier wurden vor allem sprachliche, kommunikative und persönliche defizitäre Themenstellungen gemeinsam in der Gruppe erarbeitet. 2. Zwischenbericht - Zum 31.12.2024 wurden von den 55 Teilnehmenden bis dato 205,5 Beratungsstunden "Individuelle LAP-Beratung" in Anspruch genommen. Diese wurden vor allem zum Clearing und der Erarbeitung des individuellen LAP-Bildungsplans bzw. der Information zum Ablauf einer Lehrabschlussprüfung im 2. Bildungsweg aber auch zur Reflexion der Lernfortschritte benötigt. - 448,5 Betreuungsstunden wurden für das begleitete fachspezifische Lernen mit 1 bis 2 Personen benötigt. Hier lag der Hauptfokus auf die Erarbeitung des individuellen Lernplans (und in weiterer Folge natürlich des Abarbeitens dessen) und das Überblickverschaffen über die benötigten Lernmaterialien bis hin zur konkreten Begegnung eigener fachspezifischer Wissensdefizite. Durch die individuelle Betreuung können in kurzer Zeit große Fortschritte erzielt werden. - 298 Betreuungsstunden wurden für das Lernen in der Gruppe in Anspruch genommen. Hier wurden vor allem sprachliche, kommunikative und persönliche defizitäre Themenstellungen gemeinsam in der Gruppe erarbeitet. Der Fokus lag unter anderem auf die konkrete Prüfungsvorbereitung. 3. Zwischenbericht - Zum 30.06.2025 wurden von den 74 Teilnehmenden bis dato 288,5 Beratungsstunden "Individuelle LAP-Beratung" in Anspruch genommen. Diese wurden vor allem zum Clearing und der Erarbeitung des individuellen LAP-Bildungsplans bzw. der Information zum Ablauf einer Lehrabschlussprüfung im 2. Bildungsweg aber auch zur Reflexion der Lernfortschritte benötigt. - 663,5 Betreuungsstunden wurden für das begleitete fachspezifische Lernen mit 1 bis 2 Personen benötigt. Hier lag der Hauptfokus auf die Erarbeitung des individuellen Lernplans (und in weiterer Folge natürlich des Abarbeitens dessen) und das Überblickverschaffen über die benötigten Lernmaterialien bis hin zur konkreten Begegnung eigener fachspezifischer Wissensdefizite. Durch die individuelle Betreuung können in kurzer Zeit große Fortschritte erzielt werden. - 435,50 Betreuungsstunden wurden für das Lernen in der Gruppe in Anspruch genommen. Hier wurden vor allem sprachliche, kommunikative und persönliche defizitäre Themenstellungen gemeinsam in der Gruppe erarbeitet. Der Fokus lag unter anderem auf die konkrete Prüfungsvorbereitung. 4. Endbericht - Zum 31.12.2025 wurden von den 82 Teilnehmenden 392,5 Beratungsstunden "Individuelle LAP-Beratung" in Anspruch genommen. Diese wurden vor allem zum Clearing und der Erarbeitung des individuellen LAP-Bildungsplans bzw. der Information zum Ablauf einer Lehrabschlussprüfung im 2. Bildungsweg aber auch zur Reflexion der Lernfortschritte benötigt. - 826 Betreuungsstunden wurden für das begleitete fachspezifische Lernen mit 1 bis 2 Personen benötigt. - 540,5 Betreuungsstunden wurden für das Lernen in der Gruppe in Anspruch genommen.

  - Bisherige Wirkung des Projekts

(Welche Wirkung hat das Projekt bisher entfalten können? Beschreiben Sie konkret was erreicht werden konnte, gehen Sie insbesondere auch auf schwer messbare Wirkungen ein. Die bloße Teilnahme an einer Projektaktivität ist in der Regel keine Wirkung des Projekts und wird am Indikatorenblatt abgebildet.)

1. Zwischenbericht - In unseren LAP-Beratungsgesprächen zeigen sich immer wieder Lebensumstände, die eine klassische Lehre ausschließen – z. B. aufgrund von Kinderbetreuungspflichten. Viele Teilnehmer_innen haben zudem keinen genauen Überblick über das österreichische Bildungssystem und wissen deshalb über eine LAP am 2. Bildungsweg nicht Bescheid. Aus diesen Gründen schließen Teilnehmer_innen manchmal eine Lehre als Bildungsweg aus, obwohl dieser Bildungsweg durchaus möglich wäre. In den bisherigen Beratungsgesprächen konnten wir bereits 22 Teilnehmer_innen motivieren, doch eine Lehre auf dem zweiten Bildungsweg mit unserer Begleitung anzustreben. - Für die meisten unserer Projektteilnehmenden stellt die LAP einen längeren Bildungsweg dar, bei dem sie mit viel Ehrgeiz und Willen ihre Bildungsbenachteiligung überwinden müssen. Einige haben bereits den Weg zur LAP versucht eigenständig zu gehen und sind daran gescheitert. Da der Weg zur LAP für unsere Zielgruppe meist ein längerer ist, ist die Erreichung ihrer festgesetzten Teilziele gemäß individuellem Bildungsplan bereits ein wesentlicher Erfolgsindikator. Aufgrund dessen haben wir folgenden „optionalen sonstigen Wirkungsindikator“ in den Indikatorenbericht des Projekts Finish Strong aufgenommen: „Anzahl der Teilnehmenden, die Teilziele auf ihrem Weg zur LAP (gemäß individuellem Bildungsplan) erreicht haben.“. In der bisherigen Projektlaufzeit haben bereits 22 Projektteilnehmende erste Teilziele gemäß ihres individuellen Bildungsplans erreicht. - Da es sich um eine bildungsbenachteiligte Zielgruppe handelt, haben fast alle Teilnehmer_innen schon Negativerfahrungen auf ihrem Bildungsweg gemacht. Insgesamt konnten wir bereits 26 Teilnehmer_innen motivieren, diese Negativerfahrungen zu überwinden und das Ziel LAP weiterzuverfolgen. - Von den 42 Teilnehmer_innen nahmen 37 Personen das Angebot intensiv in Anspruch. 5 Teilnehmer_innen nutzten unser Angebot nur fallweise und ganz gezielt, um ganz konkrete Lerninhalte gemeinsam mit Trainer_innen aufzuarbeiten und um dann wieder komplett selbstständig weiterzulernen. - Im Rahmen der Begleitung konnte bereits einem Teilnehmer zum Einstieg in eine Lehre/Berufsschule verholfen werden. Ein Teilnehmer hat einen LAP-Teilabschluss geschafft und muss nur mehr einzelne Fächer ablegen. - Die Bildungsziele unserer Teilnehmenden sind bereits jetzt sehr vielfältig. Von Augenoptik und Bürokauffrau, über Einzelhandel, Elektro, IT und Metalltechnik, Koch und Tischler bis hin zu Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistenz und Zahnarztassistenz. Die meisten Teilnehmer_innen mit dem Bildungsziel LAP Einzelhandel oder LAP Koch verfolgen eine LAP im zweiten Bildungsweg. Diese Berufe eignen sich deshalb so gut dafür, weil häufig ein Berufseinstieg als Hilfskraft ohne entsprechende Ausbildung möglich ist. Manche Teilnehmer_innen arbeiten bereits bei Projekteinstieg in diesen Berufsfeldern. Personen, die eine LAP in technischen Berufen erreichen wollen, verfolgen meistens den Weg einer klassischen Lehre, da eine Lehre am zweiten Bildungsweg zwei Schwierigkeiten mit sich bringt: Erstens finden die Teilnehmer_innen keinen Job in diesem Bereich, da ihnen die Ausbildung fehlt; das heißt, sie schaffen es nicht, die Praxiszeiten zu sammeln. Zweitens sind die LAPs der technischen Lehrberufe in vielen Belangen (z. B. auch sprachlich) anspruchsvoller. 2. Zwischenbericht In Ergänzung an den 1. Zwischenbericht: - Bis Ende 2024 konnten wir mit den Beratungsgesprächen zwei weitere Teilnehmende (insgesamt 24) motivieren, doch eine Lehre auf dem zweiten Bildungsweg mit unserer Begleitung anzustreben. - Insgesamt 26 Projektteilnehmende erreichten erste Teilziele gemäß ihres individuellen Bildungsplans. - 32 Teilnehmende konnten wir motivieren Negativerfahrungen zu überwinden und das Ziel LAP weiterzuverfolgen. - 49 Personen nahmen das Angebot intensiv in Anspruch. Lediglich 6 Teilnehmende nutzten das Angebot nur fallweise und ganz gezielt, um ganz konkrete Fragen bzw. Lerninhalte gemeinsam mit unseren pädagogischen Mitarbeiter_innen aufzuarbeiten und um dann wieder bis zum Berichtszeitpunkt komplett selbstständig den Weg zur LAP weiterzugehen. - Insgesamt 9 Teilnehmende konnten bereits „Zertifikate“ in Bezug auf die LAP erlangen (2 Berufsschulzeugnis, 4 LAP-Prüfungen, 3 LAP-Teilprüfungen). - Weitere Erfolge waren der Einstieg in eine Lehre/Berufsschule, der Eintritt in einen LAP-Kurs und der Abschluss eines LAP-Kurses. - Bis dato haben unsere 55 Teilnehmenden Lehrabschlussprüfungen in 17 verschiedenen Lehrberufen zum Ziel. 3. Zwischenbericht In Ergänzung zum 1. und 2. Zwischenbericht: - Bis 30.06.2025 konnten wir mit den Beratungsgesprächen 4 weitere Teilnehmende (insgesamt 28) motivieren, doch eine Lehre auf dem zweiten Bildungsweg mit unserer Begleitung anzustreben. - Insgesamt 29 Projektteilnehmende erreichten erste Teilziele gemäß ihres individuellen Bildungsplans. - 46 Teilnehmende konnten wir motivieren Negativerfahrungen zu überwinden und das Ziel LAP weiterzuverfolgen. - 62 Personen nahmen das Angebot intensiv in Anspruch. 5 Teilnehmende nutzten das Angebot nur fallweise und 7 Teilnehmende haben bis dato nur das Aufnahme-/Clearinggespräch im Zuge des Beratungsangebots in Anspruch genommen. - Insgesamt 12 Teilnehmende konnten bereits „Zertifikate“ in Bezug auf die LAP erlangen (4 Berufsschulzeugnisse, 5 LAP-Prüfungen, 3 LAP-Teilprüfungen). - 6 Teilnehmende schafften den Einstieg in eine Lehre/Berufsschule bzw. den Eintritt in einen LAP-Kurs. - 16 unserer Teilnehmenden haben einen Lehrabschluss im Einzelhandel, 10 im Bereich der Gastronomie (Küche), 6 Zahnarztassistenz, 9 PKA & Labor Bereich, 4 im Metallbereich, 7 in der Elektronik/Elektrotechnik, 5 im Bereich Mechanik/Mechatronik und 3 als Tischler zum Ziel und die restlichen in weiteren Bereichen wie Büro- oder Immobilienkauffrau, Chemieverfahrenstechnik, IT-Technik, Augenoptik, Lagerlogistik, Rezeptionist etc. 4. Endbericht - Bis 31.12.2025 konnten wir mit den Beratungsgesprächen insgesamt 29 Teilnehmende motivieren, doch eine Lehre auf dem zweiten Bildungsweg mit unserer Begleitung anzustreben. - Insgesamt 33 Projektteilnehmende erreichten erste Teilziele gemäß ihres individuellen Bildungsplans. - 54 Teilnehmende konnten wir motivieren Negativerfahrungen zu überwinden und das Ziel LAP weiterzuverfolgen. - 70 Personen nahmen das Angebot intensiv in Anspruch. 5 Teilnehmende nutzten das Angebot nur fallweise und 7 Teilnehmende haben nur das Aufnahme-/Clearinggespräch im Zuge des Beratungsangebots in Anspruch genommen. - Insgesamt 15 Teilnehmende konnten „Zertifikate“ in Bezug auf die LAP erlangen (5 Berufsschulzeugnisse, 6 LAP-Prüfungen, 4 LAP-Teilprüfungen). - 10 Teilnehmende schafften den Einstieg in eine Lehre/Berufsschule bzw. den Eintritt in einen LAP-Kurs. - 16 unserer Teilnehmenden haben einen Lehrabschluss im Einzelhandel, 11 im Bereich der Gastronomie (Küche), 6 Zahnarztassistenz, 10 PKA & Labor Bereich, 5 im Metallbereich, 7 in der Elektronik/Elektrotechnik, 7 im Bereich Mechanik/Mechatronik, 7 im Bereich Wirtschaf (Büro, Logistik…) und 3 als Tischler zum Ziel und die restlichen 10 Teilnehmenden in weiteren Bereichen wie Chemieverfahrenstechnik, IT-Technik, Augenoptik etc.

  - Abweichungen bei der Durchführung von Projektmaßnahmen und bisher ergriffene Gegenmaßnahmen

(Gab es in der Projektlaufzeit Abweichungen im Vergleich zur vertraglich vereinbarten Projektumsetzung? Wenn ja, welche waren dies und welche Gegenmaßnahmen wurden ergriffen?)

1. Zwischenbericht - Abweichung: Bei Bedarf gäbe es die Möglichkeit das Betreuungsangebot auch komplett virtuell mit des LMS Moodle und dem Videokonferenztool Zoom zu nutzen. Gegenmaßnahme: Unsere Teilnehmenden haben bis dato das Präsenzangebot vorgezogen. Da die Betreuung eine sehr individuelle ist und diese einen „begleitenden“ Charakter auf dem persönlichen Weg hin zur LAP ist, bevorzugen die Teilnehmenden den persönlichen Kontakt mit uns. Die LMS Moodle wird im Rahmen des Präsenzangebots genutzt, um entsprechend aufbereitetes Lernmaterial während der Lernbegleitung zu sammeln und im Selbststudium zu Hause zu nutzen. Alle Teilnehmenden erhalten einen Moodle-Kurs-Zugang. 2. Zwischenbericht - Abweichung: siehe 1. ZW-Bericht Gegenmaßnahme: siehe 1. ZW-Bericht 3. Zwischenbericht - Abweichung: siehe 1. ZW-Bericht Gegenmaßnahme: siehe 1. ZW-Bericht 4. Endbericht - Abweichung: Bei Bedarf gäbe es die Möglichkeit das Betreuungsangebot auch komplett virtuell mit des LMS Moodle und dem Videokonferenztool Zoom zu nutzen. Gegenmaßnahme: Unsere Teilnehmenden haben während der gesamten Laufzeit das Präsenzangebot vorgezogen. Da die Betreuung eine sehr individuelle ist und diese einen „begleitenden“ Charakter auf dem persönlichen Weg hin zur LAP ist, bevorzugten die Teilnehmenden den persönlichen Kontakt mit uns. Die LMS Moodle wurde im Rahmen des Präsenzangebots genutzt, um entsprechend aufbereitetes Lernmaterial während der Lernbegleitung zu sammeln und im Selbststudium zu Hause zu nutzen. Alle Teilnehmenden erhielten einen Moodle-Kurs-Zugang.

  - Veränderungen oder Abweichungen bei der Projektorganisation

(Sind während der Projektlaufzeit Abweichungen beim Projektpersonal, Budget oder bei Projektpartnerschaften aufgetreten? Wenn Gegenmaßnahmen notwendig sind, beschreiben Sie diese.)

1. Zwischenbericht - Abweichung: 2 Veränderungen beim Projektpersonal Gegenmaßnahme: Statt Frau EE wurde Frau LS für die TN-Betreuung eingesetzt. Statt Frau AF übernahm Frau Narin Akmese diverse Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt. - Abweichung: Budget – weniger Sachkostenausgeben / mehr Personalkostenausgaben Gegenmaßnahme: Aufgrund der bereits zu Projektbeginn (1 Halbjahr) hohen zu betreuenden TN-Anzahl (58% der Projektteilnehmer-Zielzahl wurde bereits in das Projekt aufgenommen) verzeichnet das Projekt bereits eine sehr hohe Personalkostenrate. Aufgrund der derzeitigen Mietstundung durch den Vermieter des Projektumsetzungsstandorts kompensieren die nicht zu zahlenden Immobilienkosten die erhöhten Personalkosten derzeit. 2. Zwischenbericht - Abweichung: Budget – weniger Sachkostenausgeben / mehr Personalkostenausgaben Gegenmaßnahme: ähnlich wie im 1. ZW-Bericht: Bereits im ersten Projektjahr wurden 76% der Zielzahl an Projektteilnehmenden aufgenommen und auch über 55% der Betreuungsstunden angeboten, sodass die Personalkosten für das Projekt bereits zu 61% der budgetierten Summe ausgeschöpft wurden. Aufgrund der Mietstundung am Projektumsetzungsstandort und einem sparsamen Umgang bei Ausstattung und Materialien konnten Einsparungen bei den Sachkosten erzielt werden. 3. Zwischenbericht - Abweichung: 2 Veränderung beim Projektpersonal Gegenmaßnahme: Statt Frau KS übernahm Lena-Marie Prenger diverse Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt. Frau ZS wechselte vom freien Dienstverhältnis ins echte Dienstverhältnis und wurde u.a. als Lernbegleiterin für das Projekt eingesetzt. - Abweichung: Budget – weniger Sachkostenausgeben / mehr Personalkostenausgaben Gegenmaßnahme: Zum 3. Zwischenbericht wurden bereits 103% der Zielzahl an Projektteilnehmenden aufgenommen und auch bereits 81% der Betreuungsstunden angeboten, sodass die Personalkosten für das Projekt bereits zu 87% der budgetierten Summe ausgeschöpft wurden. Aufgrund der Mietstundung am Projektumsetzungsstandort im ersten Projektumsetzungsjahr und einem sparsamen Umgang bei Ausstattung und Materialien konnten Einsparungen bei den Sachkosten erzielt werden. 4. Endbericht • Abweichung: 2 Veränderungen beim Projektpersonal Gegenmaßnahme: Da Herr SA aus dem Unternehmen ausgetreten ist, hat Herr PS die Tätigkeiten für das Projekt zusätzlich übernommen (LAP-Beratung). Frau Hannah Islitzer ist aus dem Unternehmen ausgetreten. Herr Lukas Kaser (freier Dienstnehmer) wurde dafür als Lernbegleiter eingesetzt. • Abweichung: Budget – weniger Sachkostenausgaben / mehr Personalkostenausgaben Gegenmaßnahme: Es wurden 114% der Zielzahl an Projektteilnehmenden aufgenommen und auch 102,87% der Betreuungsstunden angeboten, sodass die Personalkosten für das Projekt zu 114% der budgetierten Summe ausgeschöpft wurden. Insgesamt wurden für das Projekt für beide Umsetzungsjahre rund 102% des Budgets ausgeschöpft. Aufgrund der geringeren (als bei der Planung angenommen wurde) Indexierung der Mietkosten am Projektumsetzungsstandort und einem sparsamen Umgang bei Ausstattung und Materialien konnten Einsparungen bei den Sachkosten erzielt werden.

  - Ausblick (nur bei Zwischenberichten)

(Beschreiben Sie den weiteren Verlauf des Projektes. Welche Schwierigkeiten werden noch erwartet?)

1. Zwischenbericht - Geplante Maßnahmen bis zum Endbericht: Das Projekt verzeichnet bereits nach dem ersten Halbjahr eine sehr hohe TN-Zahl. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nicht weniger werden wird, da sich das Angebot etabliert hat und wie oben beschrieben von der Zielgruppe gerne angenommen wird. Aufgrund unserer nun langjährigen Expertise und dem erfahrenen Team sind wir zuversichtlich den Ansprüchen aller bereits aufgenommen Teilnehmenden und auch noch weiterer neuer Teilnehmer bestmöglichst gerecht zu werden und sie ihrem Ziel LAP ein Stück näher zu bringen. - Erwartete Schwierigkeiten und Herausforderungen bei den geplanten Maßnahmen: Die eigentliche Herausforderung in der Umsetzung dieses niederschwelligen und sehr individuellen Angebots liegt in der Betreuung der Zielgruppe des Projekts selbst: Es handelt sich um bildungsbenachteiligte Personen. Diese weisen meist eine solche Bildungsbenachteiligung auf, dass ein Abschluss der LAP im Rahmen der Projektlaufzeit eine große Herausforderung ist. Ohne eine intensive und professionelle Begleitung unsererseits wäre dieses Ziel für die meisten Projektteilnehmer_innen überhaupt nicht erreichbar. Weiters muss bedacht werden, dass wir ein Projekt der Erwachsenenbildung sind und viele unserer Teilnehmer_innen bereits älter sind und alleine deshalb häufig Hindernisse im Weg stehen, die eine gewöhnliche Lehre verhindern. Z. B. sind manche Alleinverdiener für eine ganze Familie und können nicht mehr von der Lehrlingsentschädigung leben. Andere haben Kinderbetreuungspflichten und können sich nicht auf ein Vollzeitausbildungsverhältnis einlassen. Wir müssen Teilnehmer_innen immer wieder ermutigen, dranzubleiben und weiterzumachen. Hier einige Beispiele: Ziel der Teilnehmerin ist eine Einzelhandelslehre, auf dem zweiten Bildungsweg. Nun hat sie bereits zweimal eine Deutschprüfung nicht geschafft und wollte alles hinwerfen. Auch auf die Lehrabschlussprüfung wollte sie verzichten, weil sie sich selbst aufgrund der Negativerfahrung für zu dumm dafür hält. Wir konnten sie nach ausgiebigen Gesprächen motivieren, weiterzumachen und ein drittes Mal zur Deutschprüfung anzutreten. Nun lernt sie auf einen Termin für eine Lehrabschlussprüfung im November 2024. Für die LAP am zweiten Bildungsweg ist ein Jahr Praxiszeit in Vollzeit (oder eine entsprechende Aufteilung der Stunden auf mehrere Jahre) eine Grundvoraussetzung. Dafür müssen Personen es allerdings erst einmal schaffen, eine Arbeit in einem entsprechenden Bereich zu bekommen, ohne die entsprechende Lehre abgeschlossen zu haben. Häufig ist z. B. Bürokauffrau/-mann ein attraktiver Beruf für Personen aus unserer Zielgruppe. Als Grundlage für diesen Beruf sollte man Sprachkenntnisse auf dem B2-Niveau und grundlegende Computerkenntnisse besitzen. Für viele Teilnehmer_innen stellt diese Grundlage aber bereits eine Hürde dar, für die sie mehrere Jahre (!) bräuchten, um sie zu überwinden. Bereits in unseren ersten Gesprächen realisieren viele Teilnehmer_innen, dass sie nicht bereit sind, so viel Zeit und Energie in diesen Beruf zu investieren – spätestens beim Lernen erkennen Teilnehmer_innen dann die eigenen Lücken, was sie häufig zum Umdenken zu neuen Bildungszielen motiviert. Ein Teilnehmer ist bereits seit 7 Jahren als Hilfskoch in Tirol tätig und möchte sich als Koch qualifizieren. Der Teilnehmer ist schon lange in Österreich, hat aber nie ordentlich Deutsch gelernt. Im Zuge seiner Arbeit, aber auch in seiner Freizeit schreibt und liest er kaum. Einen Deutschkurs wollte er zwar schon seit einigen Jahren besuchen, aber aufgrund des Schichtsystems seiner Arbeit war dies nie möglich. Durch unser flexibles Angebot hat er nun die Möglichkeit, zuerst seine sprachlichen Defizite aufzuholen. Den Antrag zur LAP wird der Teilnehmer erst stellen, wenn er sich selbst bewiesen hat, dass er die notwendigen Sprachkompetenzen besitzt. Deshalb ist sein erstes Teilziel momentan die B1-Prüfung in Deutsch. Ein Teilnehmer hat in seiner Heimat jahrelang als Schweißer gearbeitet und übt diesen Beruf nun auch in Tirol aus. Im ersten Gespräch sprechen wir über seine Möglichkeiten und eine Lehre am zweiten Bildungsweg. In weiteren Sitzungen begleiten wir ihn schrittweise bis die WKO bestätigt, dass er alle Voraussetzungen für eine LAP als Metalltechniker erfüllt. Nachdem der formelle Prozess abgeschlossen war, widmeten wir uns dem Lernen. Hier wurde aber sehr schnell klar, dass der Teilnehmer viele Inhalte zwar praktisch von der Arbeit kennt, aber die technische Sprache der Lehrwerke und der Theorie auf einem Niveau verfasst ist, das der Teilnehmer nicht vollständig verstehen kann. Obwohl er zwar theoretisch alle Voraussetzungen zur LAP erfüllt, hat er momentan noch keine Chance, diese zu bestehen. Schrittweise arbeiten wir nun gemeinsam mit ihm sein Deutsch zu verbessern. 2. Zwischenbericht - Geplante Maßnahmen bis zum Endbericht: Die hohe TN-Nachfrage hat auch im 2. Umsetzungshalbjahr angehalten. Wir gehen davon aus, dass diese auch im 2. Umsetzungsjahr anhalten wird. In Bezug auf unseren Anspruch, die bereits aufgenommenen Teilnehmenden bestmöglichst zu betreuen, werden wir die weiteren Aufnahmen gut abwägen, um genügend Ressourcen dafür zur Verfügung zu haben. - Erwartete Schwierigkeiten und Herausforderungen bei den geplanten Maßnahmen: Ergänzend zu den Anführungen im 1. Zwischenbericht kann weiterhin auf die herausfordernden Bildungshürden der Teilnehmenden, die zugleich uns in der Begleitung sehr fordern verwiesen werden. So ist es nicht ein Einzelfall, dass Teilnehmende längere Zeit als Hilfsarbeiter hingehalten werden, um ihnen eine Lehrstelle zu verwehren. Immer wieder gelingt es uns, Personen zu einen Wiederantritt für LAP-(Teil-)Prüfungen zu motivieren. So werden wir uns auch weiterhin den vielen, oft für uns auch überraschenden Hürden der Projektteilnehmenden stellen und bestmöglichst unterstützen. 3. Zwischenbericht - Geplante Maßnahmen bis zum Endbericht: Die Nachfrage hielt auch im 2. Umsetzungshalbjahr an, sodass wir bereits unsere TN-Zielzahl von 72 Teilnehmenden übertreffen konnten. Im Rahmen unserer Möglichkeiten und mit einem hoffnungsvollen Blick zur Weiterfinanzierung des Projekts im Jahr 2026 werden wir versuchen auch weitere interessierte Teilnehmende ins Projekt aufzunehmen. - Erwartete Schwierigkeiten und Herausforderungen bei den geplanten Maßnahmen: Die Hürden unserer Teilnehmenden auf ihrem Weg zur LAP bleiben weiterhin auch unsere Herausforderungen in der Begleitung der Teilnehmenden. Das Erreichen der LAP bleibt für unsere Zielgruppe meist ein länger währender Weg. 4. Endbericht - Mit der Genehmigung des Projekts für die Jahre 2026 – 2027 kann das erfolgreiche Projekt weitergeführt werden.

- Qualitätssicherung

(Welche Erkenntnisse wurden aus Qualitätssicherungsmaßnahmen gewonnen? Wie haben sich diese auf die Projektumsetzung ausgewirkt?)

1. Zwischenbericht - Bereits bei der Bewerbung des Projekts und der Informationsweitergabe an Netzwerkpartner_innen wurde auf die Relevanz der Zielgruppenzugehörigkeit als Voraussetzung zur Teilnahme am Bildungsangebot hingewiesen. - Im Rahmen der Anmeldung wurde im ersten Beratungsgespräch nicht nur die Zielgruppenzugehörigkeit überprüft, sondern vor allem sehr genau über das Angebot und dessen Ziel aufgeklärt. Erst nach gemeinsamem Abwägen der Ziele und beidseitiger Erwartungen einer Begleitung unsererseits wurde über die tatsächliche Aufnahme in das Projekt entschieden. Die Teilnehmenden bestätigten mit ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular ihre ernsthafte Absicht zur Teilnahme am Projekt und die Richtigkeit der Angaben. Zur Dokumentation wurden Kopien der Aufenthaltskarten bzw. (Konventions-) Reisepässe angefertigt. - Im Rahmen des im Anschluss vereinbarten Clearinggesprächs wurden anhand eines Leitfadens die Voraussetzungen zur Bildungszielerreichung der Teilnehmenden bei Projekteintritt analysiert und der individuelle Unterstützungsbedarf erhoben und dokumentiert. Auf dieser Grundlage wurde der individuelle LAP-Bildungsplan gemeinsam erarbeitet. - Laufend wird mit jedem Teilnehmenden über die Begleitung und den individuellen Fortschritt reflektiert. Dabei werden nicht nur kürzlich erreichte Lernziele aufgezeigt, sondern es wird auch die Art und Weise der Begleitung an sich besprochen und festgehalten, welche Bedürfnisse die jeweiligen Teilnehmer_innen haben. - In regelmäßigen Teambesprechungen werden die Teilnehmer-Anliegen besprochen und das Betreuungsangebot reflektiert und bei Bedarf adaptiert. - Der gesamte Betreuungsprozess wird in einer individuellen Verlaufsdokumentation schriftlich festgehalten. - Die Projektkoordination steht im laufenden Austausch mit dem gesamten Mitarbeiter_innen-Team sowie den Netzwerkpartner_innen bzw. Betreuer_innen unterschiedlicher Einrichtungen. Aufgrund dieses intensiven Austausches kann in der Angebotsplanung bedarfsgerecht agiert und wenn notwendig korrigierend eingegriffen bzw. gesteuert werden. - Nach einer gewissen Zeit der Teilnahme laden wir alle Teilnehmer_innen auch zur anonymen Befragung zum Projekt per Fragebogen ein. Auch hier erhalten wir noch einmal Rückmeldungen, die im Team besprochen und entsprechend umgesetzt werden. 2. Zwischenbericht - Siehe 1. ZW-Bericht. Diese Qualitätssicherheitsmaßnahmen haben sich weiterhin bewährt. Wir erhielten auch eine sehr positive Rückmeldung beim Vor-Ort-Besuch durch das BKA hierfür. 3. Zwischenbericht - Siehe 1. ZW-Bericht. Die beschriebenen Qualitätssicherheitsmaßnahmen haben sich weiterhin bewährt. 4. Endbericht - Siehe 1. ZW-Bericht. Die beschriebenen Qualitätssicherheitsmaßnahmen haben sich weiterhin bewährt. - Die anonyme Befragung von 43 Teilnehmer_innen ergab: Alle 43 haben den Fragebogen ausgefüllt an uns retourniert. Die Mehrheit (im Schnitt 84%) der Teilnehmenden gab an, dass sie sehr zufrieden waren mit dem Angebot (siehe Fragebogenauswertung).