Nationale Integrationsförderung 2019 & 2020

ENDBERICHT (max. 20 Seiten)

„Begegnungsräume – Kultur verbindet

01/2019 – 12/2020

Projektnummer 165-2019/2020“

&

Kulturverein Brücken Bauen

Inhaltsverzeichnis

1.	Kurzbeschreibung	3

2.	Projektumsetzung	3

2.1.	Zielerreichung	4

2.2.	Umgesetzte Maßnahmen	6

2.3.	Wirkung des Projekts	16

2.4.	Abweichungen im Projektverlauf und ergriffene Maßnahmen	16

2.5.	Abweichungen vom Projektverlauf aufgrund von COVID-19	19

2.6.	Zeitlicher Aktionsplan	20

3.	Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit	22

Kurzbeschreibung

(Fassen Sie bitte die wesentlichen umgesetzten Projektmaßnahmen und – inhalte in max. 10 Sätzen zusammen.)

Das Projekt "Begegnungsräume - Dialog und Integration" zielt auf die Verbesserung der Integration und des positiven Miteinanders von neu Zugewanderten und der Wohnbevölkerung in Gemeinden im ländlichen Raum im Pongau, Pinzgau und Flachgau ab. Integration versteht sich hier als chancengleiche Teilnahme am sozialen und gesellschaftlichen Leben und soll wechselseitig (Zugezogene und autochthone Wohnbevölkerung) erfolgen. Innovativ in diesem Projekt sind die intensive regionale Vernetzungsarbeit und Bündelung lokaler und ehrenamtlicher Intiativen. Durch Beratungsgespräche mit wichtigen Akteur*innen in den Projektgemeinden konnte in den Jahren 2019 und 2020 bedarfsorientiert mit Angeboten reagiert werden. Der Angebotsmix bestand aus niederschwelligen Maßnahmen in Siedlungen; Workshops die einerseits einen mobilisierenden Charakter hatten - wie Tanzworkshops für Frauen, sowie Workshops mit informativen Charakter, die auf die Bedürftnisse der Zielgruppe abgestimmt waren. Zustäzlich wurden größere Veranstaltungen organisiert, die Begegnung schaffen, Kennenlernen ermöglichten und Vorurteile abbauten.

Projektumsetzung

Zielerreichung

(Wurden die vertraglich vereinbarten Ziele erreicht? Was ist das Ergebnis? Gehen Sie darauf ein warum ein Ziel erfüllt, nicht erfüllt oder nur teilweise erfüllt wurde.)

Das Hauptziel, " Die Förderung eines offenen und friedlichen Miteinanders und die Wahrung des sozialen Friedens" wurde durch insgesamt 46 Aktivitäten (Veranstaltungen, Workshops, Bleib-Steh Cafés) verfolgt und erreicht. Zwei zusätzliche Online-Formate haben dafür die geplante Zielgruppe noch um ein vielfaches erweitert und in Zeiten von Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen Begegnung bzw. den interkult. Dialog im Internet gefördert.

ad) Teilziel 1.1 :Erfolgreiche nachhaltige Vernetzung von relevanten Akteur*innen sowie ehrenamtlichen Initiativen in den Projekt-Gemeinden zum Thema des interkulturellen Zusammenlebens und Dialogs auf allen Ebenen:Begegnungsräume arbeitet eng mit den Bürgermeister*innen/Vizebürgermeiser*innen in Bischofshofen, Pfarrwerfen, Lend, Oberndorf und Bad Hofgastein zusammen. In diesen Gemeinden gab es auch einen intensiveren Austausch mit Direktoren an Schulen, Kulturbeauftragten, Vertreter von der katholischen, evangelischen und islamischen Gemeinschaften in den jeweiligen Gemeinden und ansäßigen Vereinen. Es konnten wichtige und zukunftsweisende Kooperationen geknüpft werden und gemeinsam verschiedenste Aktivitäten umgesetzt werden.(mehr dazu in Punkt 2.2)

ad) Teilziel 1.2 Schaffung von niederschwelligen Kommunikations- und Austauschräumen für zugezogene Menschen und der ortsansässigen Wohnbevölkerung zur Prävention von interklultrellen Konflikten:Aufgrund der Vernetzung mit Bürgermeister*innen /Vizebürgermeister*innen, Wohnbaugenossenschaften, Hilfsvereinen etc. konnten in den zwei Projektjahren insgesamt 19 Bleib-Steh Cafés bzw. Nachbarschaftstreffen umgesetzt werden. Insgesamt wurden dabei 136 Personen direkt erreicht. Probleme konnten an-und ausgesprochen werden, vorhandene Vorurteile und Berührungsängste abgebaut werden bzw. auch Beistand und Begleitung bei anhaltenden Konflikten gegeben werden. (mehr dazu in Punkt 2.2 zu lesen)

ad)Teilziel 1.3 Gestärkte (ehrenamtliche) Strukturen durch Unterstützung und Fortbildung:

Zusammengearbeitet wurde ganz konkret mit Vereinen in Bad Hofgastein, Oberndorf und Pfarrwerfen. Durch regelmäßige Treffen gab es hier einen großen Informationsaustausch, durch Aktionen und Workshops konnten die ansäßigen Strukturen gestärkt werden und fanden Unterstützung durch das gemeinsame Lobbying für das Ziel eines offenen und friedlichen Miteinanders innerhalb der Gemeinden. Aufgrund von Covid-19 Verordnungen musste ein geplanter Workshop mit Ehrenamtlichen in Oberndorf zum Thema "Interkulturelle Kompetenz" abgesagt werden. Der 3. Gasteiner Poetry Slam, der immer in sehr enger Zusammenarbeit mit Gastein Hift! stattfand, wurde auch aufgrund von Covid-19 Verordnungen kurzfristig abgesagt. Alle Teilnehmer konnten aber in einem Online - Format mitmachen. (mehr dazu in Punkt 2.2)

ad) Teilziel 1.4 Erfolgreiche Bewusstmachung des "Eigenen" und des "Fremden" und somit die Stärkung der kulturellen Identität, die gleichzeitig Ängste des Kulturverlustes auf allen Seiten reduziert und Toleranz und Neugierde und somit Öffnung für das Fremde fördert:

Interkulturelle Kompetenz Workshops, Workshops für Frauen und Jugendliche (z.B. Starke Frauen sagen "Nein", Heroes) aber auch die interkulturellen Tanzworkshops bei denen ganz spielerisch auf das "Eigene" und das "Fremde" eingegangen wurde, stärkten das eigene Selbstbewußtsein und - verständnis und machten somit auch möglich, sich für andere Sichtweisen und Perspektiven zu öffnen. Aufgrund von Covid-19 Verordnungen konnten zwei "Frauenrechtsworkshops" und ein "interkultureller Kompetenz - Workshop" nicht mehr durchgeführt werden. Eine weitere neue Schiene an Workshops nahmen die des "Bildungssystems und Arbeitsmarktes" ein. Sie entstanden aus dem Wunsch heraus, nach dem ersten Lockdown sich zu diesem Thema hin besser zu informieren. Neben der Vorstellung von Bildungs/Ausbildungs/Schulbildungsmöglichkeiten in Salzburg/Österreich wurden auch Unterschiede zu den Heimatländern in der Gruppe diskutiert, und neue Möglichkeiten für einen selber aber auch für Kinder bewußt gemacht. Auch hier wurde das "Eigene" gestärkt, aber auch die Neugierde geweckt sich auf Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Österreich einzulassen und Arbeitsperspektiven vorgestellt.

Umgesetzte Maßnahmen

(Welche Projektmaßnahmen wurden umgesetzt? Beschreiben Sie konkret wie diese umgesetzt wurden.)

- Bedarfsanalyse und Stärkung der Akteur*innen: Zu Beginn des Jahres 2019 wurden die Projektaktivitäten und Projekterfolge des Jahres 2018 analysiert und evaluiert um die weitere Vorgehensweise zu planen um das Projektziel: "die Förderung eines offenen und friedlichen Miteinanders und die Wahrung des sozialen Friedens" zu erreichen. Bürgermeister*innen, Stakeholder und Akteur*innen wurden über die Fortsetzung informiert und es fanden 3 Informationsgespräche statt. Zu Beginn und nach Klärung der Fortsetzung des Projektes im Jahr 2020 wurden wiederum alle Stakeholder und Akteur*innen informiert. Die Gemeinden Bad Hofgastein, Bischofshofen, Pfarrwerfen im Pongau sowie Lend und Zell am See im Pinzgau waren aufgrund von Bedarfen, Interesse und hohen Zuwanderungszahlen die Projektgemeinden 2019. Im Jahr 2020 waren weiterhin die Gemeinden Bad Hofgastein, Pfarrwerfen und Lend als Projektgemeinden ausgewählt, zusätzlich kamen Bruck und Oberndorf im Flachgau dazu. Die tätigen Wohnbaugenossenschaften im Innergebirg begrüßten die Fortsetzung und garantierten die weitere gute Zusammenarbeit bei Bleib-Steh-Cafés und anderen Aktivitäten in den jeweiligen Siedlungen zur Verbesserung des Miteinanders. Aufgrund von Bedarf und Nachfrage wurden auch Maßnahmen im Bereich der Nachbarschaftshilfe in Mittersill und Schwarzach im Jahr 2019 umgesetzt. Schon im Jahr 2018 wurde klar, dass es schwieriger ist, Frauen durch Projektmaßnahmen und Aktivitäten zu erreichen. Somit wurde 2019/2020 der Fokus auf geflüchtete Frauen mit Kinderbetreuungspflichten gelegt, um diese durch angepasste Maßnahmen zu stärken. Zur Erreichung dieses Ziels wurde das Konzept der Mobilisatorinnen eingeführt. Nach einem Auswahlverfahren wurden Ende Mai 2019 drei Mobilisatorinnen aus der Zielgruppe eingestellt, um dadurch viele geflüchtete Frauen durch das Projekt ansprechen zu können. Im Jahr 2020 wurde dieses Konzept wieder aufgenommen und im Laufe des Jahres adäquate Mobilisatorinnen in allen 3 Gauen gefunden und eingestellt. Darüberhinaus und motiviert durch die "Corona Krise" wurden zwei weitere Beraterinnen für 2-3 Stunden / Woche angestellt, um den hohen Bedarf an Beratungen im Innergebirge nach dem ersten Lockdown zu decken und besser und schneller die Zielgruppe zu unterstützen.

- Konzeption und Durchführung von 22 Workshops und zusätzlich 10 spezielle Einzelberatungen zu geplanten Workshops (Themen), da aufgrund der Covid-19 Verordnungen keine Workshops von Oktober - November 2020 möglich waren:

- HEORES Workshop in Bischofshofen: Am 25.07.19 fand ein Workshop mit dem Verein "HEORES" statt. 8 junge Männer und Frauen wurden zu Themen der Gleichberechtigung sensibilisiert. Der Workshop fand großen Anklang und es wurde vereinbart, den Workshop  zu wiederholen.

- 2 "Interkulturelle Kompetenz"- Workshops: Am 02.05.19 und am 29.07.19 fanden die Workshops mit arabischer Übersetzung in Bischofshofen statt. Im Vorfeld gab es einige Treffen mit dem Übersetzer, der in das Thema eingeschult wurde. Dies war notwendig, da der Workshop sehr interaktiv aufgebaut ist und das Vorwissen des Dolmetschers die Qualität erheblich steigert. Beim ersten Termin nahmen 7 Personen teil. Beim zweiten Workshop, der nur für Frauen war, nahmen 5 Personen teil. Ein weiterer Workshop wäre im Herbst 2020 in Oberndorf geplant gewesen, konnte aber aufgrund von Covid-19 Verordnungen nicht mehr durchgeführt werden.

- Müllworkshop: Am 06.05.19 wurde aufgrund des Bedarfs nach dem Nachbarschaftsgespräch in Schwarzach ein Müllworkshop in Zusammenarbeit mit dem Abfallwirschaftsamt Schwarzach organisiert. 8 Personen waren anwesend.

- 3 Workshops mit Omar Khir Alanam: Am 23.05.19 fand in der NMS Bad Hofgastein mit allen 4. Klassen ein Vortrag mit Workshop zum Thema Flucht, Ankommen und Poetry Slam statt. Am Nachmittag fand am selben Tag mit allen interessierten Schüler*innen ein Poetry Slam Workshop im BORG Bad Hofgastein statt. Auch hier erzählte Herr Alanam von seinen Erfahrungen als Geflüchteter in Österreich. Ingesamt nahmen an diesem Tag 81 Schüler*innen an den Workshops teil. Am 5.11.20 fand der 3. Workshop mit Omar Khir Alanam statt. Aufgrund von Verordnungen war es ein Online - Workshop zum Thema "Poetry Slam" und "Flucht". Der Workshop fand in Vorbereitung zum 1. Begegnungsräume Online Poetry Slam statt um das Thema "Flucht" und "Grenzen" nochmals zu besprechen und Tipps für einen erfolgreichen Poetry Slam zu bekommen. Insgesamt nahmen 8 junge Erwachsene teil.

- 7 Interkulturelle Tanzworkshops: In Zell am See startete am 18.06.19 die Interkulturelle Tanzworkshopreihe "tanz.mit.uns". Aufgrund des großen Erfolges im letzten Jahr in Bruck an der Großglocknerstraße verlegte das Projektteam den Workshop in die Stadt Zell am See im Pinzgau, um neue Teilnehmer*innen anzusprechen. Der Workhop hat sich speziell an geflüchtete und autochtone Frauen gerichtet. Er ist Ort der Begegnung, der Freude und des Zusammenseins auf gleicher Augenhöhe. Da Frauen an Workshops oder Veranstaltungen nicht teilnehmen können, wenn sie Kinderbetreuungspflichten haben, ist der Workshop auch speziell für Frauen mit Kindern ausgerichtet. Insgesamt nahmen an den 7 Workshops 21 Frauen teil.

- "Starke Frauen sagen "Nein" - Workshop: Die Workshopinhalte wurde im Vorfeld mit der Workshopleiterin, einer arabisch-sprechenden Dolmetscherin sowie den Mobilisatorinnen gemeinsam besprochen und geplant. Ziel des Workshops war die Stärkung der Frau und das Aufzeigen von Unterdrückungsmechanismen in patriachischen Strukturen. Die Bewerbung des Workshops durch einen Dolmetscher und die Mobilisatorinnen war eine Herausforderung, da viele Frauen unsicher waren, ob sie am Workshop teilnehmen wollen. Insgesamt nahmen 7 Frauen am Workshop im November 2019 teil.

- Bedarfsworkshop Oberndorf: Am 15. Februar 2020 fand nach einem gemeinsamen interkulturellen Mittagessen mit ca. 20 Personen ein 1,5 -stündiger Workshop mit 7 Personen zur Erhebung des Bedarfs und der Interessen der Zielgruppe in Oberndorf statt. Es nahmen Frauen aus drei verschiedenen Communities teil, zwei Männer sowie eine Vertreterin der Ehrenamtlichen. Gemeinsam wurden folgende Themen gefunden: gemeinsames Kochen, Tanzen, Treffen und Kennenlernen anderer Kulturen, gemeinsames Feiern von EID, Ski-Ausflug, gemeinsam Sport betreiben (insbesondere Fußball und Schwimmen für Frauen), Workshops zum Thema "Arbeit".

- Im Sommer 2020 wurde eine weitere interkulturelle Tanzworkshop- Reihe mit einer österreichischen und einer syrischen Tanzpädagogin/Tänzerin organisiert. 3 interkulturelle Tanzworkshops fanden in Bruck am 14.07.20, 21.07.20 und 28.07.20 statt.

- In Oberndorf fand der erste Schnupper Bauchtanzworkshop am 27.07.20. Das Interesse der insgesamt 9 Teilnehmer*innen plus Kindern war sehr groß und eine Fortsetzung wäre erwünscht gewesen, allerdings konnte im Jahr 2020 kein weiterer Workshop aufgrund von Covid-19 Verordnungen mehr organisiert werden.

- 1 Workshop zu "österreichisches Bildungssystem und Arbeitswelten" Teil 1 am 24.09.2020 in Oberndorf fand großen Anklang bei den 21 Teilnehmer*innen. Das Schul- und Bildungssystem in Österreich wurde vorgestellt, viele Fragen beantwortet, über Ausbildungsmöglichkeiten und Anerkennungen diskutiert und auch Arbeitswelten und Arbeitsethik in Österreich vorgestellt. Teil 2 dieses Workshops konnte ebenfalls nicht mehr umgesetzt werden.

- Ebenfalls fand am 24.09.20 ein Workshop/Gruppenberatung in Lend zum Thema "Salzburger Bildungssystem und Arbeitsaussichten" statt. 6 Personen nahmen teil, die alle sehr individuell beraten werden konnten und Möglichkeiten diskutiert wurden.

- 19 Bleib-Steh-Cafés und Nachbarschaftstreffen, 2 weitere Angefragte mussten aufgrund von Covid-19 Verordnungen abgesagt werden:

- Da es nötig war in Schwarzach ein "follow-up" Treffen zu planen, wurde ein Nachbarschaftsgespräch am 11.04.19 in einem Wohnhaus mit den dortigen Anrainer*innen organisiert. Schnell wurde klar, dass sich zwar die Konflikte zwischen den Bewohner*innen gegenüber dem letzten Jahr (letztes Bleib-Steh Cafe am 30.08.18) verbessert haben, allerdings strukturelle Probleme des Wohnhauses eine große Herausforderung im Zusammenleben darstellen. Da hier weder die seit mehr als 30 Jahren ansäßigen Anrainer*innen noch die neu zugezogene Familie wissen, wie sie die Hauseigentümer von einer Veränderung des Hauseingangs überzeugen können (der Hauseingang führt durch den Vorraum der neu zugezogenen Familie), wird das Projektteam versuchen, gemeinsam mit dem Hauseigentümer eine Lösung zu finden. Dazu gab es weitere Gespräche mit dem Hauseigentümer und ein zusätzliches Bleib-Steh-Café im Mai 2020. Leider konnten hier keine weiteren Erfolge bei den Hauseigentümern erzielt werden. Allerdings hat sich das Zusammenleben verbessert und Probleme können nun sofort angesprochen werden.

- In Lend gab es im Mai 2019 ein erstes Nachbarschaftstreffen als "follow-up" - Termin. Grundsätzlich gibt es hier keine schwerwiegenden Probleme zwischen den Nachbar*innen. Aber die spezielle Lage von Lend, die schlechte Infrastruktur, und die Tatsache, dass es keine Aufenthaltsmöglichkeiten für Kinder gibt, machen das Leben in Lend ohne Auto für Familien sehr schwer. Im November 2019 fand ein Bleib-Steh-Café mit insgesamt 25 Personen statt. Aufgrund der isolierten Lage in Lend gab es ein weiteres Nachbarschaftstreffen am 18.06.20 um zu besprechen, wie das Leben nach dem 1. Lockdown funktioniert. Das Zusammenleben funktionierte weiterhin gut. Die schlechte Infrastruktur in Lend bleibt allerdings weiterhin eine Herausforderung. Es gibt keinen Schulbus für die Kinder und auch der Kindergarten ist zu Fuß 30 Minuten entfernt. Positiv war, dass aufgrund von Bemühungen die Schulkinder der Klient*innen von der Gemeinde bzw. der Schule die Materialien während des Lockdowns zugeschickt bekommen haben, um während des Homeschoolings gut versorgt waren. Die Lehrer*innen waren sehr bemüht, die Klient*innen bestmöglich zu betreuen.

- In Mittersill wurde auf Wunsch von einer Wohnbaugenossenschaft ein Bleib-Steh-Café im Juni 2019 abgehalten. Die Probleme dort waren neben Lärmbelästigung aus den Kellerräumen auch Zigarettenrauch im Stiegenhaus. Die Themen konnten besprochen werden. Allerdings kam nur eine Anrainerin (von 8), die bei der Hausverwaltung Beschwerde gegen eine der geflüchteten Familien eingereicht hat, zum angekündigten Bleib-Steh-Café. Ein weiteres Bleib-Steh Café wurde am 18.06.20 in der selbigen Siedlung auf Wunsch der Bewohner*innen dort abgehalten. Die Probleme des letzten Sommers haben sich verbessert. Die Neu-Zugezogene Familie hat sich mitlerweile gut eingewohnt und hat Kontakte knüpfen können. Es waren insgesamt 5 Anrainer*innen anwesend. Die Wohnbaugenossenschaft kontaktierte das Projektteam Ende August 2020 nochmals, um auch in einer nahegelegenen Siedlung in Mittersill ein Bleib-Steh-Café abzuhalten. Es sollte eher präventiven Charakter haben um zu sehen, ob es Probleme mit Neu-Zugezogenen Familien gibt. Daraufhin wurde am 24.09.20  in der Siedlung ein Bleib-Steh-Café organisiert. Es waren 5 Erwachsene und 5 Kinder anwesend. Alle Anwesenden sprachen sich positiv über das Zusammenleben aus, allerdings wurde auch angemerkt, dass es Anrainer gibt, die sich über den wachsenden Kinderlärm beschweren. Das Team Vorort sprach mit allen answesenden Eltern darüber.

- In Bad Hofgastein fanden insgesamt 4 Bleib-Steh-Cafés und 2 Nachbarschaftstreffen statt (Im August und September 2019, Februar, März, Mai und Oktober 2020). Die Siedlung besteht aus mehreren Wohnblöcken, in denen jeweils ca. 9 Parteien leben. In der Siedlung leben viele junge Familien. Es gibt zwei sehr kleine Spielplätze, die sehr nah an die Häuser angrenzen. Die Wohnvermittlung des Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst hat zwei Familien (eine 7-köpfige und eine 5-köpfige Familie) dorthin vermittelt. Im August 2019 waren 26 Personen beim Bleib-Steh Cafe anwesend. Das Hauptproblem in der Siedlung war Kinderlärm und Kinderspielsachen auf den Wiesen. Es konnte durch viele Gespräche und durch Übersetzung der gegenseitigen Frustrationen etwas Friede und Ruhe in der Siedlung gestifftet werden, so dass Mitte September beim follow-up Treffen nur wenige Anrainer*innen kamen und positiv über die Veränderungen sprachen. Das Projektteam bekam allerdings im Dezember einen Anruf des Vizebürgermeisters, dass die Situation in der Siedlung wieder zu eskalieren droht und ein weiteres Bleib-Steh-Café wurde Anfang Februar 2020 organisiert. Das Problem verlagerte sich nun auf die Kinder, und Eltern beschwerten sich über die Rauferein der Kinder, Kinder hätten Angst alleine den Schulweg zu gehen etc.

- Es wurde vereinbart, mit der VS Bad Hofgastein Kontakt aufzunehmen und einen friedensstiftenden Workshop für die Kinder in der Siedlung zu organisieren. Am 13. März wurde mit der VS und zwei Familien nochmals die Probleme besprochen. Aufgrund der Covid-19 Maßnahmen war es dem Projektteam allerdings nicht möglich, die nötigen und dringenden Maßnahmen im Folgemonat umzusetzen. Am 25.05.20 fand ein weiteres Bleib-Steh-Café in der Siedlung statt um herauszufinden, wie es allen Bewohner*innen ergangen ist. Es wurde berichtet, dass aufgrund des Lockdowns die Lärmbelästigung der Kinder sich in die Häuser verlagert hat, die Streitigkeiten und Anfeindungen waren noch immer aktuell. Aufgrund der anhaltenden Probleme organisierte das Projektteam abermals am 8.10.20 ein Bleib-Steh-Café, diesmal mit einer sehr niederschwelligen friedenstiftenden Intervention für die vielen Kinder in der Siedlung. Das Programm des "kreativ Mobil" fand großen Anklang und um die 20 Kinder nahmen an den verschiedenen Aktivitäten gemeinsam Teil. Es konnte beobachtet werden, dass die Stimmung beim angeleiteten Spiel unter den Kindern sehr gut ist. Die Eltern der autochtonen Kinder nahmen allerdings am Bleib-Steh-Café nicht teil. Das Fazit in Bad Hofgastein nach 15 Monaten intensiver Begleitung von Nachbarschaftskonflikten: Es gibt hartnäckige Unruhestifter in der Siedlung deren Rassismen tief verankert sind und durch Gespräche nicht aufzulösen waren. Allerdings konnte bei den Kindern in der Siedlung beobachtet werden, dass sie durch Gespräche und spielerisches Kennenlernen Vorbehalte oder "Anfeindungen" sehr schnell und leicht ablegen können und ein gemeinsames friedliches Spiel möglich ist. Das Projektteam zieht in Erwägung, in dieser Siedlung vorallem mit den Kindern weiter zu arbeiten, damit auf dieser Ebene das Zusammenleben möglich ist und weiterhin auch die Möglichkeit für die Eltern besteht, sich gemeinsam am "Steh-Tisch" auszutauschen.

- In die Gemeinde Pfarrwerfen zogen im September 2019 zwei Familien (eine syrische Alleinerzieherin mit 4 Kindern sowie eine uigurische Familie mit 3 Kindern) in ein Wohnhaus ein. Es handelt sich um die ersten und einzigen Flüchtlingsfamilien in der Gemeinde. Die Aufregung und Angst war in der Gemeinde sehr groß und der Bürgermeister bat um Unterstützung. Am 17.Oktober 2019 wurde ein Bleib-Steh-Café direkt vor dem Wohnhaus organisiert und die Nachbar*innen und Gemeindemitglieder eingeladen, um ein Kennenlernen zu ermöglichen. Insgesamt nahmen 25 Personen inklusive Bürgermeister, Vizebürgermeister und Amtsleiter teil. Das Hauptproblem war große Angst und Verunsicherung über die Gewaltbereitschaft der Flüchtlinge. Vorurteile bei Gemeindemitgliedern und Amtsträgern konnten aber fast alle beseitigt werden. Grundsätzich war die Stimmung gut und es konnten mit Hilfe des Dolmetschers viele Fragen beantwortet werden.

- Es wurde vereinbart, im Frühjahr 2020 ein  follow-up Treffen zu organisieren. Nach dem ersten Lockdown konnte am 29.05.20 ein erstes Nachbarschaftsgespräch und am 24.09. 20 ein zweites Nachbarschaftsgespräch organisiert werden. Im Vorfeld gab es dazu Gespräche mit dem Bürgermeister und der Vermieterin. Hauptproblem ist nun die Müllentsorgung. Beide Familien bestehen aus jeweils 5 Köpfen und benötigen somit mehr Mülltonnen als zwei kleine Haushalte. Die Ängste einiger Gemeindemitglieder konnten allerdings abgebaut werden und es gab und gibt, neben dem Müllproblem, keine weiteren Herausforderungen im Zusammenleben. Im September wurde vereinbart, noch einen Müllworkshop zu organisieren, der allerdings aufgrund von Covid-19 Verordnungen nicht mehr zustande kommen konnte.

- Auf Anfrage und Wunsch fand am 15.Oktober 2019 im Flachgau in Oberndorf ein Bleib-Steh-Café statt. Von Seiten des tätigen Hilfsvereins in Oberndorf gab es Bedenken zum Zusammenleben in der Siedlung, da durch die Asylwerber*innen und die drei Familien plus eine Privatperson (Asylberechtigte) sehr viele Personen mit Fluchthintergrund in der Siedlung leben, und es immer wieder zu Problemen kommt. Es nahmen insgesamt 13 Personen und auch die Vizebürgermeisterin an der Maßnahme teil. Grundsätzlich fühlten sich alle anwesenden Personen sehr wohl, allerdings wurde erzählt, dass Personen im Vorfeld schon die Einladungen zum Bleib-Steh-Café von den Eingangstüren entfernt haben und nicht an einem gemeinsamen Treffen interessiert waren. Auch wurde erwähnt, dass die hohe Fluktation von Asylwerber*innen Unruhe ins Zusammenleben bringt und dass ein Vorfall vor zwei Jahren das Zusammenleben erschwert hat. Diese Person wohnt allerdings schon seit 1,5 Jahren nicht mehr in der Siedlung. Ein follow-up Treffen im Jahr 2020 kam aber aufgrund von Lockdowns nicht zustande

- Das Projekt Begegnungsräume wurde durch das Bewohnerservice Aigen (Stadt Salzburg) angefragt, in Aigen gemeinsam mit dem Bewohnerservice zu organisieren. Dieses fand am 07.09.20 statt. Das Zusammenleben funktioniert in der Siedlung sehr gut, es kamen viele Anrainer*innen und nutzten das Angebot zum gemeinsamen Gespräch und Austausch. Es wurde vereinbart, in einem Jahr wieder eines zu organisieren um präventiv am guten Zusammenleben zu arbeiten.

- Organisation und partizipative Planung von einem gemeinsamen Events/Veranstaltungen:

- Gemeinsames Fastenbrechen: Aufgrund von Bedarf der muslimischen Gemeinschaft und Wunsch der Mobilisatorinnen wurde zum Ende des Ramadan 2019 "EID Al-Fitr" - das traditionelle Fest zum Fastenbrechen organisiert. Die Ausgangslage war die, dass es im gesamten Pongau keinen Ort und kein Fest gibt an dem sich alle (auch Familien mit Kindern) einfinden können, um gemeinsam dieses Fest zu begehen. Da dieses Fest eines der wichtigsten Feste im Islam ist, war es ein großes Anliegen, eine Möglichkeit zu schaffen, wo sich alle Menschen (egal welchen Glaubens und Herkunft) treffen können, um miteinander feiern zu können. Gemeinsam wurde besprochen, wo ein guter Ort sein könnte um das Fest auszurichten. Es wurde die Gemeinde Bischofshofen gewählt und die katholische Pfarre hat sich bereit erklärt, den Pfarrsaal plus Küche, Geschirr und Musikanlage zur Verfügung zu stellen. Die Mobilisatorinnen waren dafür verantwortlich, gemeinsam mit der muslimischen Gemeinschaft das Essen zuzubereiten und mitzubringen. Das Projektteam organisierte die Getränke und die Bewerbung via Flyer, Poster und Facebook-Aufruf. Trotz großer Hitze fanden sich ca. 35 Personen ein. Das Ziel, einen Ort für Familien zu schaffen, wurde erreicht, da mind. 8 Kinder sich über die Gelegenheit freuten, hier auch Raum zum gemeinsamen Spielen zu finden. Grundsätzlich hatte das Projektteam mit den Mobilisatorinnen gehofft, dass mehr Personen kommen würden. In einer Nachbesprechung wurde die große Hitze an diesem Tag als Hauptgrund genannt. Als sehr positiv zu werten ist, dass auch Pongauerinnen gekommen sind und der Kulturstadtrat aus Bischofshofen anwesend war. Von Seiten dessen und der Pfarre Bischofshofen wurde versprochen, auch 2020 das Fest wieder ausrichten zu wollen, um in Bischofshofen das traditionelle Fastenbrechen EID Al-Fitr für die muslimische Gemeinschaft zu etablieren. Aufgrund der Richtlinien und Maßnahmen zu Covid-19 musste das gemeinsame Fastenbrechen Ende Mai 2020 abgesagt werden.

- 4 Interkulturelle Tanzveranstaltung für Frauen in St. Johann: Gemeinsam mit den Mobilisatorinnen wurde überlegt, welche alternative Veranstaltung im Pongau organisiert werden könnte, um Pongauer*innen und Neu-Zugereiste zusammen zu bringen. Eine Tanzveranstaltung nur für Frauen im September 2019 mit arabischen Köstlichkeiten und Bauchtanz-Einführung für alle Besucher*innen wurde organisiert. Dafür wurde der Pfarrsaal in St. Johann zur Verfügung gestellt. Insgesamt nahmen 14 Frauen teil und das Interesse war groß, die Veranstaltung nochmals zu organisieren. Im Oktober fand abermals ein gemütlicher Tanznachmittag mit kulinarischen Köstlichkeiten statt. Aufgrund des Interesses und der reduzierten Möglichkeiten im Pandemie Jahr 2020 wurde die Idee des interkulturellen Tanznachmittags mit Zeit für Diskussionen und Gespräche für Frauen und deren Kindern wieder aufgegriffen. Am 7. Juli 2020 und am 21. August 2020 nahmen insgesamt 22 Frauen plus Kinder teil.

- 2. Gasteiner Slam Jam in Bad Hofgastein: Auch der 2. Gasteiner Slam Jam (16.11.2019) war Ort des interkulturellen Austausches. Ziel war es, Brücken zu bauen und vorhandene Grenzen zu beseitigen. 2019 stand vor allem die sprachliche Ebene im Vordergrund. Im Vorfeld wurde über verschiedene Kanäle (soziale Netzwerke, Kulturszene Stadt und Land Salzburg, Poetry Slam Szene Österreichs) die Veranstaltung und die aktive Teilnahme an der Veranstaltung beworben. Insgesamt nahmen 9 Poetry Slammer*innen aus drei Nationen (1 Afghanistan, 2 Türkei, 6 Österreich) am Wettbewerb teil. Zusätzlich übernahm der Syrer Omar Khir Alanam die Moderation und zwei afghanische Rapper unterhielten das Publikum vor dem Finale. Die „Haus und Hof Band“ des Sägewerks Bad Hofgastein unterstützte die Veranstaltung durch musikalische Einlagen bzw. die Poetry Slammer*innen durch Improvisationen während der Darbietung. Ein arabisches Buffet sorgte für Köstlichkeiten und Stärkung in der Pause. Die Veranstaltung war mit ca. 150 – 170 Personen gut besucht. Ehrengäste waren die Landesrätin Andrea Klambauer und der Vize-Bürgermeister aus Bad Hofgastein

- Der 3. Gasteiner Slam Jam musste kurzfristig im Oktober abgesagt werden. Statt dessen wurde der 1. Begegnungsräume Online Poetry Slam innerhalb von 3 Wochen ins Leben gerufen. Alle 8 Teilnehmer*innen (Poetry Slammer*innen aus 3 Nationen) konnten für diese Alternative übernommen werden. Nach Einholung von mehreren Kostenvorschlägen bzw. Gesprächen mit Agenturen, die das Konzept im Internet schnell umsetzten können, entschied sich das Projektteam für eine Variante der "Aufzeichnung" des Poetry Slams mit allen 8 Slammer*innen und dem Moderator Omar Khir Alanam und zusätzlicher "Voting" - Möglichkeit um die Interaktion zu fördern. Im Zeitraum von 04.12.20 - 12.12.20 mobilisierte das Team durch Sozial Media und Medienberichte über 1200 Personen an der Abstimmung des besten Poetry Slams zum Thema "Flucht/Grenzüberschreitung/Diskriminierung" teilzunehmen.

- Aktive Einbindung von Schulen: Die NMS Bad Hofgastein und das BORG Bad Hofgastein wurden im Zuge der Poetry Slam Workshops besucht und 81 Schüler*innen erreicht.

- Augrund der begrenzten Möglichkeiten weitere Workshops zum Thema "interkultureller Dialog" zu organisieren, entstand "Begegnungsräume kocht! - eine interkulturelle Kochsendung. Die Idee war, ein neues Gericht zu erfinden, dass einen "verbindenden Charakter" hat. Daraus entstanden "Kibbeh Kartoffelknödel" die wiederum Omar Khir Alanam in seiner Küche erstmalig kocht und den Zuschauern von sich, seinen Erfahrungen in Österreich und Geschichten aus Syrien erzählt.

  - Wirkung des Projekts

(Welche Wirkung hat das Projekt insgesamt entfalten können? Beschreiben Sie konkret was erreicht werden konnte, z.B. Anzahl der Personen, die in eine Lehrstelle vermittelt werden konnten; Anzahl der Kinder, deren Noten sich durch die angebotene Lernhilfe verbessert haben o.ä.)

- Da das Ziel des Projektes eine Verbesserung des Zusammenlebens ist, lässt sich die Wirkung vorallem bei den Bleib-Steh-Cafés erkennen. Aufgrund von "Follow-up" Besuchen in den Gemeinden lässt sich hier fast immer eine Verbesserung feststellen, die in Protokollen dokumentiert wird. Einer der größten Erfolge konnte hier in der Gemeinde Pfarrwerfen erzielt werden, wo die Ängste sehr groß waren und man Schlimmstes befürchtete. Aufgrund des 1. Bleib-Steh-Cafés, dass nahezu einen kleinen "Straßenfest" Charakter hatte, und nicht nur Nachbar*innen kamen, sondern auch Mitglieder von der Pfarre und Vereinen, die sich ein Bild von den neuen Gemeindemitgliedern machen wollten. Die Stimmung in der Gemeinde hat sich sehr verbessert und es sind nun sogar weitere Geflüchtete Familien willkommen.

- Die Teilnehmer*innen des Gasteiner Slam Jams sind Multiplikatoren und tragen ihre "Message" nicht nur in ihre Schulen, in den Freundeskreis und in die Familie weiter, sondern auch auf die Bühne, wo sie viele Menschen erreichen. Das große Interessse beim "Voting" teilzunehmen (mehr als 1200 Stimmen wurden abgegeben) zeigt die Wirkung der Auseinandersetzung mit dem Thema "Flucht", "Grenzüberschreitung" und "Diskriminierung" sehr deutlich.

- Das Interesse und die Nachfrage nach Workshops zeigt sehr deutlich, dass die bereits abgehaltenen Formate auf positive Ressonanz stoßen und somit eine nachhaltige Wirkung bei den Teilnehmer*innen haben. Auch die Mobilisatorinnen berichten von positiven Rückmeldungen.

Abweichungen im Projektverlauf und ergriffene Maßnahmen

(Gab es im Zuge der Projektdurchführung Abweichungen im Vergleich zur vertraglich vereinbarten Projektumsetzung? Welche Maßnahmen zur Erreichung der vertraglichen Ziele wurden bei Abweichungen ergriffen?)

- Veranstaltungen: 240 Personen nahmen an insgesamt 6 Veranstaltungen mit dem Ziel der "Begegnung", des interkulturellen Dialoges sowie des Abbaues von Vorurteilen teil. 6 Veranstaltungen waren ursprünglich geplant, allerdings mußten größere Veranstaltungen abgesagt werden und durch kleinere Formate ersetzt werden.

- Interreligiöse Veranstaltungen:  Aufgrund des großen Erfolges des Erntedankfest in Lend im Jahr 2018 wurde auch im Folgejahr die Planung eines interreligiösen Erntedankfestes gemeinsam mit der Pfarre Lend geplant. Dazu gab es erste Treffen schon im Frühjahr 2019. Insgesamt hat man sich 3 Mal getroffen und mehrere Telefonate geführt. Für das Projektteam sowie die Klient*innen war es umsomehr enttäuschend, dass schon nach der gemeinsamen Flyererstellung und vielen Gesprächen das gemeinsame Feiern abgesagt wurde, da sich Mitglieder des Trachtenvereins und der Musikkapelle eine Woche vor dem Fest sehr stark dagegen ausgesprochen haben. Mit der Bürgermeisterin von Lend, mit dem Pfarrer und den Vereinen wurde vereinbart, dass aber das gemeinsame Feiern nachgeholt wird. Das Begegnungsfest "Lend-Embach-Dienten" im Sommer 2020 wurde dazu ausgewählt. Aufgrund der Pandemie wurde allerdings dieses Fest im März 2020 durch den Pfarrer abgesagt.

- Workshops: 210 Personen wurden bei 21 Workshops direkt erreicht. Geplant waren 24 Workshops. Aufgrund von Lockdown und Covid-19 Verordnungen mussten im Herbst Workshops abgesagt werden, ein Teil dieser Workshops konnte in Einzelberatungen präsent bzw. Online abgehalten werden. (siehe auch Punkt 2.2 dazu). Über die Mobilisatorinnen wußte das Projektteam immer gut über Bedarfe und Bedürftnisse, vorallem von Frauen aus der Zielgruppe, Bescheid. Aufgrund der hohen Anfrage für Bildungsworkshops, Worshops zu interkulturellen Themen, Tanzworkshops und Digitalisierungsworkshop, um Teilhabe zu ermöglichen, war dem Projektteam klar, dass die verschiedenen angebotenen Inhalte auf große Resonanz abzielen.

- Bleib-Steh Cafes und Nachbarschaftstreffen: 139 Personen konnten bei insgesamt 19 Bleib-Steh-Cafes bzw. Nachbarschaftstreffen erreicht werden. Zwei weitere geplante Bleib-Steh-Cafés mussten im Herbst aufgrund von Verordnungen abgesagt werden. Auf die jeweiligen Erfolge in den verschiedenen Siedlungen wurde bei den Maßnahmen (Punkt 2.2) schon ausgiebig eingegangen.

- Beratungen/Informationsgespräche etc.: Das Begegnungsräume Team hat aufgrund des hohen Bedarfs fast doppelt so viel Beratungen/Inforamtionsgespräche (103) als geplant abgehalten. In den Beratungen konnten individuelle Probleme (Kinderbetreuung, Arbeitsplatzverlust, Finanzen, Angst vor einer Ansteckung, Nachbarschaftskonflikte etc.) besprochen werden und die Personen, wenn nötig und möglich, an weitere Institiutionen weitervermittelt werden. Vorallem während der Lockdowns wurden Gespräche mit Kooperationspartner*innen geführt, um gemeinsam neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu finden.

- Aufgrund der beschränkten Möglichkeiten größere Veranstaltungen zu organisieren, wurden zwei weitere Online-Formate umgesetzt um auch auf dieser Ebene Personen zu erreichen:

- 1. Begegnungsräume Online Poetry Slam und die 1. inkterult. Begegnungsräume Kochsendung " Begegnungsräume kocht!" . Durch den 1. Begegnungsräume Slam Jam konnten mehr als 1.200 Personen motiviert werden am Voting für die/den beste/n Poetry Slammer*in zum Thema Flucht und Grenzüberschreitungen abzustimmen und das Video auch via Social Media zu verbereiten. 6.225 Aufrufe gab es auf Social Media. (www.Begegnungsräume-salzburg.at; Begegnungsräume FB, Begegnungsräume Insta). Weiters wurde der interkulturelle Dialog durch "Begegnungsräume kocht" angeregt. Es handelt sich um ein 20-minutiges interkult. Kochvideo dass mehr als 11.960 Aufrufe und 1.215 Klicks auf facebook hatte.

Abweichungen vom Projektverlauf aufgrund von COVID-19

(Die weltweite COVID-19 Pandemie hat auch die österreichische Bundesregierung dazu bewogen umfassende, das öffentliche Leben einschränkende, Maßnahmen zu setzen. Kam es aufgrund von Folgewirkungen der Pandemie zu weiteren Beeinträchtigungen in der Projektumsetzung (Verzögerungen, Änderungen bzw. Einstellung von Maßnahmen, Einführung von Kurzarbeit/ Änderungen in der Personalstruktur, Mietzinsreduktionen, Nutzung alternativer Infrastruktur (technische Einrichtung) etc.? In welchem konkreten Zeitraum wurden diese Maßnahmen gesetzt?

- Abweichungen bei den Indikatoren wurden in Punkt 2.4 erläutert.

- Aufgrund von Lockdowns, Ausgehbeschränkungen, Verordnungen und Gemeinde-Quarantänen im Projektgebiet mussten viele Maßnahmen verschoben bzw. adaptiert werden. Trotz aller Änderungen und oft kurzfristigen Absagen von Veranstaltungen und Workshops, war es dem Projektteam möglich, immer wieder neue Möglichkeiten und Konzepte zu finden, um die Projektziele zu erreichen und die Bedarfe der Zielgruppe zu decken.

- Es kann aber gesagt werden, dass sich im Jahr 2020 die Bedürfnisse der Zielgruppe von subsidiär Schutzberechtigten und Asylberechtigten Personen verändert bzw. verschoben haben. Frauen waren im Frühjahr durch den Lockdown und die Quarantäne mit zusätzlichen Kinderbetreuungsaufgaben hoch belastet, und eigene Interessen bzw. erste Bemühungen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, rückten komplett in den Hintergrund. Die Mobilisatorinnen und eigens eingestellte Beraterinnen des Begegnungsräume Teams haben mit vielen Frauen im Sommer und Herbst gesprochen und Bedarfe sowie neue Bedürfnisse und Prioritäten für eine erfolgreiche Integration abgeklärt. Daraus entstanden neue Ideen für Workshop-Inhalte wie „Frauenrechte in Österreich“, Erklärung des Bildungssystems in Österreich sowie „Digitalisierung“, um auch auf diesem Weg mehr Teilhabe zu gewinnen und „in Dialog“ zu gehen. Auch wäre der Wunsch dagewesen, Veranstaltungen wie Tanzworkshops bzw. Bachtanznachmittage zu besuchen, um wieder etwas unter Menschen zu kommen, allerdings war dies aufgrund von Verordnungen auch nur begrenzt möglich.

- Workshops: Ein Müllworkshop im Oktober 2020 in Pfarrwerfen, 4 Bauchtanzworkshops im Herbst 2020 in Oberndorf, Teil 2 des Workshops "österreichisches Bidlungssystem und Arbeitswelten" im Oktober 2020 in Oberndorf mussten abgesagt werden. Geplant wären weiter gewesen: Digitalisierung und "österreichisches Bildungssystem und Bildungschancen im Land Salzburg"  In insgesamt 10 Einzelberatungen (z.T. Online) wurde ein kleiner Teil der Interessent*innen noch erreicht. 4 Beratungen zum Thema "österreichisches Bildungssystem und Bildungschancen im Land Salzburg und 6 Digitalisierungs-Einzelworkshops, 4 davon Online, wurden umgesetzt. Zusätzlich waren noch weitere 3 Workshops zu "Interkulturelle Kompetenz" und "Frauenrechte"

- Angefragte Bleib - Steh Cafes in Itzling (Stadt Salzburg) und in Saalfelden (Pinzgau) mussten  aufgrund von Covid-19 Verordnungen im Herbst abgesagt werden.

- Zusammenfassend kann aber gesagt werden, dass das Projektziel erreicht wurde, der Weg dorthin war allerdings ein anderer, gezeichnet durch wesentlich mehr Einzelberatungen und zusäzlichen Online-Formaten, um ein breiteres Publikum kontaktlos zu erreichen. Somit hat sich auch die Zielgruppe in dieser Zeit erweitert.

- Alle Projektmitarbeiterinnen befanden sich im 1. Lockdown im Home Office bzw. im Sonderurlaub, es wurde keine Kurzarbeit angemeldet. Für das Büro in Bischofshofen wurde beim Vermieter eine Mietreduktion angefragt und zu 50% auch genehmigt.

Zeitlicher Aktionsplan

(Wann wurde was gemacht? Stellen Sie den gesamten Projektablauf dar und gehen Sie auf alle Meilensteine ein. Als grafische Darstellung wird ein aktuelles Balkendiagramm empfohlen.)

als Anhang

Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit

(Beschreiben Sie die Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Wie wurde eine gleichbleibende Qualität der angebotenen Leistungen/Aktivitäten sichergestellt? Wie erfolgte eine laufende Evaluierung und Prüfung der Arbeitsleistung?)

- Das Projekt ist in die organisationsweiten Prozesse zur Qualitätssicherung eingebunden:

- Personalauswahl: Der Kulturverein Brücken BauenFlüchtlingsdienst achtet bei der Personalauswahl auf Qualifikation und Eignung, Teamfähigkeit und die Vorerfahrung potentieller Projektmitarbeiter*innen.

- Von allen Bleib-Steh-Cafés bzw. Nachbarschaftstreffen werden Protokolle angefertigt, die Aufschluß über Erfolge/Misserfolge geben und weitere Schritte beinhalten.

- Veranstaltungs- und Workshopdokumentation und Evaluierung: Sämtliche Veranstaltungen, sowie die Ergebnisse von Workshops werden inhaltlich und fotografisch dokumentiert. Ergebnisse werden Teilnehmer*innen zur Verfügung gestellt und fließen in die Planung nächster Schritte ein. Mobilisator*innen nehmen immer an den Veranstaltungen bzw. Workshops auch Teil um sich auch z.T. muttersprachliches Feedback zu holen, welches ebenfalls in die Evaluierung der Maßnahmen einfließt

- Teamsitzungen, Intervision und Supervision: Das Team kommt wöchentlich zu einer Teamsitzung zusammen und bei Bedarf kommt das Team zur Supervision.

- Überprüfung der Zielerreichung durch interne Statistiken: In einer internen Statistik werden alle projektrelevanten Daten erfasst und mit den Zielvorgaben verglichen. Regelmäßig findet so eine Erfolgsanalyse statt und auf Abweichungen kann schnell reagiert werden.

(Beschreiben Sie die über die Projektdauer hinausgehende Wirkung und wie diese sichergestellt wurde.)

- Durch die enge Zusammenarbeit mit Vereinen bzw. Gemeindemitgliedern und deren Stärkung in den Gemeinden werden nach und nach Aufgaben übertragen und ermöglicht, dass auch ohne die Einbindung von Begegnungsräume Veranstaltungen fortgeführt werden können.

- Mobilisatorinnen tragen Inhalte von Workshops und die Arbeit von Begegnungsräume in die Communities weiter und erreichen Personen, die das Projekt alleine nicht erreichen

- Durch die vielen niederschwelligen Maßnahmen wie z.B. "Bleib-Steh-Cafe" werden aufkommende Konflikte/Ängste/Vorbehalte sofort bearbeitet und durch Folgeaktivitäten mit derselben Gruppe ein friedvolles Zusammenleben langfristig ermöglicht.

- Die Arbeit mit Jugendlichen und die Vermittlung von Inhalten wie "Flucht", "Krieg", "Diskriminierung" in Poetry Workshops werden in die Familien und den Freundeskreis weiter getragen und dort diskutiert und sich damit auseinander gesetzt.