Nationale Integrationsförderung 2022 und 2023

Inhaltlicher Endbericht (maximal 20 Seiten)

Förderungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

„Wurzeln fassen - Traumasensible Begleitung“

&

TARO – Verein zur interkulturellen Gesundheitsförderung

Inhaltsverzeichnis

1.	Kurzbeschreibung des Projektverlaufs	3

2.	Projektumsetzung	3

2.1.	Erreichte Zielgruppe	3

2.2.	Umgesetzte Maßnahmen	4

2.3.	Zeitlicher Aktionsplan	7

2.4.	Wirkung des Projekts	8

2.5.	Abweichungen im Projektverlauf und ergriffene Gegenmaßnahmen	9

2.6.	Abweichungen vom Projektverlauf hinsichtlich der Zielgruppe der Vertriebenen gemäß § 62 AsylG 2005	11

3.	Qualitätssicherung	11

Kurzbeschreibung des Projektverlaufs

Bitte geben Sie hier nur Ihre Kurzbeschreibung ein (max. 1500 Zeichen)! Diese sollte die durchgeführten Maßnahmen, die erreichte Wirkung sowie wesentliche Abweichungen vom ursprünglichen Projektplan (Projektbeschreibung) enthalten. Die Indikatoren werden am Indikatorenblatt abgebildet. Mit dem Projekt konnte maßgeblich zur Verbesserung der psychischen Gesundheit von 912 geflüchteten Menschen beigetragen werden. Durch die Aus- und Fortbildung von 42 Peer-Trainer:innen wurde Traumawissen in migrantische Communities getragen. 30 Trainer:innen waren insgesamt aktiv und nahmen an Reflexions- und Austauschtreffen statt. Mit Fortbildungen für Fachpersonal wurde auch die Mehrheitsgesellschaft erreicht. Der Transfer des Konzeptes in die Bundesländer wurde fortgesetzt. Es gelang im Projektzeitraum weitaus mehr Gruppen durchzuführen, als geplant waren. So fanden 62 Schulgruppen, 14 Familiengruppen, 30 Elterngruppen und 8 Gesundheitskreise statt. Deren positive Wirkung auf Bildung und Integrationsfähigkeit zeigte sich in regelmäßigen Reflexions- und Supervisionstreffen, der individuellen Dokumentation jeder Gruppe mit anschließend schriftlich festgehaltener Reflexion, Feedback-Fragebögen für Kinder und Eltern sowie unabhängigen Evaluationen aus Vorgängerjahren. Ab Frühling 2022 wurde Zielgruppe auf Vertriebene aus der Ukraine erweitert. Zusätzliche ukrainisch-sprachige TrainerInnen wurden aus- und fortgebildet. Um der hohen Nachfrage für ukrainische Kinder gerecht zu werden, wurde eine Co-Finanzierung dem Projekt #Weiterlernen diesem Projekt hinzugefügt.

Projektumsetzung

Erreichte Zielgruppe

(Welche vertraglich vereinbarten Zielgruppen konnten erreicht werden? Welche Zielgruppen wurden nicht erreicht? Falls zutreffend: Bitte begründen Sie konkret, warum Zielgruppen nicht erreicht wurden und welche Maßnahmen gesetzt wurden, um die Zielgruppenerreichung sicherzustellen.)

- Im gesamten Projektzeitraum konnten alle vereinbarten Zielgruppen erreicht werden. - Der Großteil der Teilnehmer:innen waren Asylberechtigte (33%), sowie Vertriebene (45%). Insbesondere die Anzahl an vertriebenen TeilnehmerInnen stieg ab dem 3.Quartal stark an - In Bezug auf die Charakteristika der Zielgruppe wurde Großteiles die Altersgruppe 11 – 14 und 14 – 18 Jahre erreicht (52%). - Der Großteil der Teilnehmer:innen stammten aus den Ländern Ukraine (47%), Syrien (32%), Afghanistan (10%) und Somalia (4%). - Die Zahl der minderjährigen unbegleiteten Teilnehmer nahm im 3.Quartal rapide zu, da Gruppen sehr erfolgreich bei Bundesbetreuungseinrichtungen wie Mariabrunn und Traiskirchen stattfinden konnten (16% der Traumagruppen). - Österreicher:innen mit und ohne Migrationshintergrund waren v.a. Teil der Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (Maßnahme 3). - Der Anteil der Mehrheitsbevölkerung ist höher als geplant, weil die Maßnahme 4, die Schulung traumapädagogischer Kompetenzen von Pädagog:innen, v.a. mit dem Ankommen vieler ukrainischer Schüler:innen stark nachgefragt wurde.

Umgesetzte Maßnahmen

(Welche vertraglich vereinbarten Projektmaßnahmen wurden umgesetzt? Beschreiben Sie die konkrete Umsetzung.)

- Maßnahme 1: TRT-Schulungsprogramm Im Rahmen unserer Trauma-Schulungsprogramme „Wurzeln fassen - Traumasensible Begleitung“ wurden die Teilnehmenden für das Thema psychische Gesundheit sensibilisiert und erhielten konkrete Hilfestellung zum Umgang mit Traumafolgen. Wir führten unser Programm hauptsächlich an Schulen (62 Gruppen) und in ausgewählten, besonders belasteten Familien (14 Gruppen) in Wien, Niederösterreich und der Steiermark durch. Insgesamt konnten wir 76 Gruppen durchführen. Im gesamten Projektzeitraum konnten wesentlich mehr als die erwarteten Gruppen durchgeführt werden. Insbesondere durch den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine erhöhte sich die Nachfrage nach Gruppen von Schulseite im zweiten Projektjahr massiv. Insgesamt wurden 62 Gruppen ins unserem Trauma-Programm für Schulen durchgeführt, wobei 20 durch die Co-Finanzierung durch #weiterlernen ermöglicht wurden. Eine Gruppe hatte im Durchschnitt 7,6 Termine und ging über 90 Minuten. 25 Gruppen hatten Kinder zur Zielgruppe, die aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine schwer belastet waren. Hier war es uns unter anderem möglich direkt in den speziellen Klassen für neu angekommende ukrainische Kinder (KDSU-Klassen) mit einer Vielzahl belasteter Kinder zu arbeiten. 43% der teilnehmenden Kinder waren Ukrainer:innen. Eine zweite besonders hilfsbedürftige Gruppe zeigte sich bei der Etablierung des Projekts bei den Bundesbetreeungsagenturen in Mariabrunn und Traiskirchen. Für die meisten Kinder und Jugendliche war das Projekt die erste Möglichkeit über ihre frischen psychischen Belastungen nach der Flucht sich in Muttersprache mit geschultem Personal auszutauschen. Es wurden 5 Gruppen bei der Bundesbetreuungsagentur und insgesamt 7 Gruppen in Wohneinrichtungen durchgeführt. Hier erreichten wir vor allem minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Drei Gruppen wurden mit einer geringeren Stundenanzahl als Krisen-Gruppen geführt, da in Folge des Beginns des Ukraines – Krieges Verunsicherungen, Ängste und Erinnerungen bei den hier lebenden geflüchteten Kindern wieder hervorkamen. Mit Hilfe der Krisen-Workshops konnte schnell und effizient Verschlechterungen der seelischen Gesundheit dieser Kinder entgegengewirkt werden. Das Traumaprogramm für die ganze Familie, welches bei ausgewählten Familien zuhause durchgeführt wurde, erreichte insgesamt 14 Familien. Diese besonders intensive Form des Programms wurde immer dann gewählt, wenn innerfamiliäre Konflikte aufgrund der traumatischen Erfahrungen der Familienmitglieder bestanden. 9 Gruppen wurden in Wien durchgeführt, 5 Gruppen beim Projektpartner OMEGA in Graz. Neben dem Hauptstandort Wien wurden ebenfalls TRT-Schulungsprogramme in Niederösterreich (3 Gruppen) und der Steiermark (6 Gruppen) durchgeführt. - Maßnahme 2: Eltern-Info Die Eltern-Info-Termine waren ein wichtiger Bestandteil des Programms, um während der Teilnahme der Kinder am Schulungsprogramm in den Schulen, ebenso die Eltern zu erreichen und für das Thema seelische Gesundheit zu sensibilisieren. Zudem konnte in Einzelgesprächen möglicher Behandlungsbedarf des Kindes angesprochen und an weitere Institutionen vermittelt werden. Anfänglich gestalteten sich die Elterngruppen aufgrund der Pandemie schwierig und es wurde in Online-Angebote und telefonische Einzelgespräch ausgewichen. Insgesamt konnten 30 Eltern-Info-Veranstaltungen durchgeführt werden, wobei 10 Gruppen über die Projekterweiterung durch #weiterlernen co-finanziert wurden. Insgesamt erreichten wir 233 Eltern, wobei es sich mit 76% beim Großteil um Mütter handelte. Alle Gruppen fanden in Wien statt. - Maßnahme 3: Qualifizierung muttersprachlicher TRT-Trainer:innen Um der Nachfrage gerecht zu werden und das Traumaprogramm noch einer größeren Gruppe an Teilnehmenden bekannt zu machen, bildete TARO insgesamt 33 neue TRT-Trainer:innen aus. Im Projektzeitrahmen wurde die Maßnahme 3 stärker als geplant umgesetzt: - In Vorarlberg wurden im April 2022 12 neue TRT Trainer:innen ausgebildet, die über die Partnerorganisation „Vorarlberger Kinderdorf“ eingesetzt werden. - Als Folge des beginnenden Kriegs in der Ukraine wurde in Wien im April 2022 eine zusätzliche (nicht geplante) TRT Ausbildung für ukrainisch-sprachige Trainer:innen organisiert. - Um der großen Nachfrage nach Angeboten für ukrainische Kinder gerecht zu werden, folgte im Nov. 22 eine zweite TRT-Ausbildung für ukrainisch-sprachige Trainer:innen mit 10 TN - Zudem fanden Weiterbildungen für bereits ausgebildete Trainer:innen über die gesamte Laufzeit statt: - „Umgang mit Trauer, Verlust und Tod“ im März 22, 9 TN; - „Eltern, Trauma, TRT“ im Mai 22, 18 TN inkl. Steiermark & Vorarlberg; - „Erste Hilfe bei Kindern“ im Okt. 22, 9 TN; - „TRT Methodik“ im Sept. 22 mit 8 TN; - „Umgang mit Depression“ im Nov. 22; 9 TN - „Interkulturelles Arbeiten“ im Jan. 23: 9 TN - „Autismus“ im Jun. 23: 9 TN - „TRT Reflexionstag“ im Jul. 23: 8 TN Zusätzlich gab es 2 Fach-Exkursionen zum Psycho-sozialen Dienst (März 2023) und zum Krisenzentrum Boje (Mai 2023). - Maßnahme 4: Trauma-Schulung für Pädagog:innen Aufgrund vieler Anfragen aus Schulen betreffend der Unterstützung von neu-angekommen Schüler:innen aus der Ukraine wurden das Angebot für Pädagog:innen Workshops ausgebaut und ein besonderes Format („Gut Ankommen“) auch über die Bildungsdirektion und die Pädagogische Hochschule neu entwickelt. Bereits kurz nachdem die ersten ukrainischen Kinder in Wien ankamen, fanden zwei Zoom-Fortbildungen zum Thema: „Gut Ankommen aus der Ukraine“ mit praktischen Empfehlungen für traumsensiblen Unterricht statt, an denen 85 Personen teilnahmen. Insgesamt nahmen 250 Pädagog:innen an unseren Schulungen teil. Übersicht der veranstalteten Traum-Schulungen - „Kinderschutz, Vernachlässigung und Trauma“ an der BBU - „Gut Ankommen“ ZOOM 1 und 2 - „Corona, Psyche, Trauma“ - „Traumasensibilität in der Schule“ - „Umgang mit traumatisierten SuS“ - „Psychische Gesundheit nach Migration und Flucht“ im Auftrag von WienXtra - „Gut Ankommen - Traumasensibler Unterricht“ - Ukraine 1 und 2 - „Gut Ankommen - Traumasensibler Unterricht für Schüler:innen aus der Ukraine“, I und II - Schule und Trauma an der PH Salzburg - „Psychische Gesundheit in der Schule - Trauma-sensible Schule“ an der PH - Maßnahme 5: Gesundheitskreise für Erwachsene In den Gesundheitskreisen wurde in 8 aufeinanderfolgenden wöchentlichen Treffen über Möglichkeiten gesprochen, die eigene, mentale Gesundheit zu stärken. Die muttersprachlichen Mentor:innen vermitteln Wege um Angst und Sorgen zu bewältigen, Momente der Entspannung zu finden, guten Schlaf zu finden und Albträume zu vermeiden und Bewegung und Körperübungen zu erlernen. Zudem stand insbesondere bei den Gesundheitskreisen im Jahr 2022 der Umgang mit den Folgen und Erfahrungen der Pandemie im Vordergrund. Im gesamten Förderzeitraum konnten insgesamt 8 Gesundheitskreise durchgeführt werden und somit 64 Teilnehmerinnen erreicht werden. Auch in den Gesundheitskreis sahen wir einen großen Bedarf an Gruppen für ukrainische Frauen, 4 der 8 Gruppen fanden auf Ukrainisch statt. Weitere Sprachen waren Arabisch, Somali und Dari. Im Jahr 2022 wurden die Gesundheitskreise mit dem EU Health Award ausgezeichnet.

Zeitlicher Aktionsplan

(Wann wurde was gemacht? Stellen Sie den gesamten Projektablauf im Förderungszeitraum dar. Als grafische Darstellung wird ein aktuelles Balkendiagramm empfohlen. Begründen Sie Abweichungen im Zeitplan.)

Grundsätzlich entspricht der Projektverlauf der Planung. Es haben verstärkt Fortbildungen für Pädagog:innen, mit einem Fokus auf Schüler:innen aus der Ukraine stattgefunden sowie durch den Einbezug der Finanzierung von #Weiterlernen zusätzliche Gruppen für ukrainische Kinder.

Wirkung des Projekts

(Welche Wirkung hat das Projekt entfalten können? Beschreiben Sie konkret was erreicht werden konnte, inwieweit durch Erfüllung konkreter Handlungsziele übergeordnete Ziele erreicht wurden, z.B. Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in eine Lehrstelle vermittelt werden konnten, wodurch sich die Beschäftigungsrate von Asylberechtigten erhöht. Die bloße Teilnahme an einer Projektaktivität ist in der Regel keine Wirkung des Projekts und wird am Indikatorenblatt abgebildet.)

- Die Wirkung des TRT-Programmes auf Verbesserung der Traumafolgestörungen konnten wir nachweisen und evaluieren wir weiterhin; in jeder der stattgefundenen Gruppen gibt es Hinweise auf den unmittelbaren Nutzen für die Teilnehmer:innen. Die Auswertung der CRIES-Testungen (Screening-Test auf posttraumatische Belastung) ergibt nach der Teilnahme am TRT Programm für 57 % der Getesteten einen signifikant niedrigeren Wert. - In Bezug auf das TRT Programm im Familiensetting erreichen uns zunehmend Anfragen der Kinder- und Jugendhilfe und – nach der Durchführung – auch positive Rückmeldungen. Der Wirkungseffekt in Bezug auf den CRIES-Test ist hier noch deutlich stärker als im Schulsetting (75 % der Getesteten zeigen einen deutlich niedrigeren Wert). - Die salutogenetische Wirkung der Gesundheitskreise ist im Evaluationsbereicht 2021 dokumentiert. Dieser Effekt wurde auch mit der Auszeichnung durch den EU Health Award gewürdigt. - Durch den Gewinn des EU- Health Award im Jahr 2022 wurde eine breitere (Fach-) Öffentlichkeit auf die Wirkmechanismen des TARO Programmes aufmerksam. - Mit Fortbildungen für Lehrkräfte konnten deren Herausforderungen in der Arbeit mit akut belasteten Schüler:innen aus der Ukraine unmittelbar bearbeitet werden und sie konnten mehr Sicherheit und Kompetenz für traumasensiblem Unterricht gewinnen. - Mit einer weiteren Ausbildung ukrainisch-sprachiger TRT Trainer:innen wurden Kapazitäten zur zeitnahen Unterstützung vertriebener Schüler:innen und ihrer Eltern aus der Ukraine geschaffen. - Die Zusammenarbeit mit Partnern in der Steiermark und in Vorarlberg wurde weiter entwickelt; Erfahrungsaustausch fand statt Zitate von Teilnehmer:innen: - „Die Frauen von TARO haben mir geholfen meine Probleme des Lebens zu überwinden“ (Mutter in einem Familien-Traumaprogramm) - „Nach der Teilnahme an diesem Programm weiß ich, dass es gute Menschen gibt, die uns helfen und anleiten wollen“ (Teilnehmer aus einer Traumagruppe in einer BBU) - „Ich merke, dass die Kinder offener geworden sind und sich wohler fühlen“ (Lehrerin, deren Schüler:innen teilnahmen) - „Ich dachte Psychologie sei Unsinn, aber ich habe gemerkt, dass sie funktioniert“ (Teilnehmerin aus einer Traumagruppe an einer Schule)

  - Abweichungen im Projektverlauf und ergriffene Gegenmaßnahmen

(Gab es in der Projektlaufzeit Abweichungen im Vergleich zur vertraglich vereinbarten Projektumsetzung? Wenn ja, welche waren dies und welche Gegenmaßnahmen wurden ergriffen?)

- Pandemiebedingte Abweichungen Abweichung: Im ersten Quartal des Jahres 2022 war es uns aufgrund der Pandemie äußerst schwierig direkt an den Schulen Gruppen anzubieten. Gegenmaßnahme: In dieser Zeit führten wir, unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften, vermehrt Gruppen in Familien durch. Zudem laufende Bewerbung und Vernetzung, Ausweichen auf andere geplante Maßnahmen, v.a. Pädagog:innen-Schulung Gefährdung des Projektziels: nein – für das Gesamtziel, maximal Verschiebung der Zielindikatoren der unterschiedlichen Maßnahmen. - Abweichung: Das Erreichen der Eltern in Elterngruppen gestaltetet sich zu Projektbeginn pandemiebedingt schwierig. Gegenmaßnahme: Um dennoch die Eltern in das Projekt einzubeziehen wurden Elterngespräche telefonisch geführt. - Die Dokumentation der Einzelberatungen scheint retrospektiv unvollständig, da die Gespräche häufig im Rahmen einer Elterninfo-Veranstaltung oder vor oder nach Familiengruppen stattfanden. Erst gegen Projektende wurde der Doku-Prozess für die Trainer:innen hier nachgeschärft. - Abweichung: Ausweitung des Schulungsangebotes für Pädagog:innen in Kooperation mit Pädagogischen Hochschulen. Die direkten Vortragsleistungen wurden von der PH direkt an TARO Vortragende ausbezahlt. Gegenmaßnahme: eine Abrechnung über TARO wird verhandelt; ist aber aufgrund der PH-internen Abläufe kompliziert und langwierig. Die Vortragsstunden wurden daher außerhalb der Projektarbeitszeit getätigt. Gefährdung: nein, die Kooperation an sich erweitert den Wirkungsbereich, an den administrativen Herausforderungen wird gearbeitet. - Einbezug der Fördergelder aus dem Projekt #Weiterlernen, um die Durchführung zusätzlicher Gruppen für ukrainische Kinder finanzieren zu können. Durch die Nationale Integrationsförderung wurden die muttersprachlichen TrainerInnen aus- und fortgebildet, erhielt regelmäßige Supervision in Muttersprache und fanden Reflexions- und Austauschtreffen statt. Zudem beinhaltete die NAP.I-Förderung die Kontaktaufnahme zu den Schulstandorten und Kooperationspartnern, die Organisation der Gruppen und die Verwaltung sämtlicher TeilnehmerInnendaten (eigenes TARO Dokumentationssystem). Durch die #weiterlernen Kofinanzierung konnten zeitnah weitere 20 Gruppen für ukrainische Kinder und 10 Gruppen für ukrainische Eltern finanziert werden (169 Kinder und 121 Eltern); die betreffenden Maßnahmen sind in der Dokumentation klar abgegrenzt. - Aufgrund eines Mitarbeiterwechsels und Schwierigkeiten beim Abgleich mit einer Partnerorganisation kam es zu fehlerhaften Zahlen im dritten Zwischenbericht. Diese wurde durch die neu eingestellte Datenmanagerin im Indikatorenbericht korrigiert.

Abweichungen vom Projektverlauf hinsichtlich der Zielgruppe der Vertriebenen gemäß § 62 AsylG 2005

(Nahmen an den Projektaktivitäten Personen der oben genannten Zielgruppe teil und wenn ja, an welchen Maßnahmen?)

- Nehmen am Projekt teil: ja - In allen Projektmaßnahmen wurde diese Zielgruppe miteingeschlossen; sowohl in laufende Aktivitäten als auch spezielle, neue Aktivitäten gesetzt. - TRT Schulungsgruppen auf Ukrainisch (Maßnahme 1): 27 Gruppen - Elterninformation auf Ukrainisch (Maßnahme 2): 17 Elterngruppen - Schulung (2) von ukrainisch-sprachigen TRT Trainer:innen (Maßnahme 3) - Schulung von Pädagog:innen hinsichtlich der Ankunft akut belasteter Kinder (Maßnahme 4) - Gesundheitskreise für Frauen aus der Ukraine (Maßnahme 5): 4 Gruppen

Qualitätssicherung

(Beschreiben Sie die umgesetzten Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Wie wurde eine gleichbleibende Qualität der angebotenen Leistungen/Aktivitäten sichergestellt? Wie erfolgte die laufende Evaluierung und Prüfung der Arbeitsleistung?)

- Die Dokumentation der Schulungsgruppen (TRT oder Gesundheitskreis) wurde digitalisiert und war daher für alle mobilen Mitarbeiter:innen gut durchführbar. Damit war in Echtzeit die Teilnehmer- und Anwesenheitsliste, inhaltliche Checkliste, Arbeitszeit und besondere Vorkommnisse für die Projektleitung abrufbar. Am Ende jeder Gruppe führten beide Trainer:innen gemeinsam eine Reflexion der Gruppe durch, die schriftlich festgehalten wurde. - Nach jeder Schulungsgruppe wurde das Feedbackformular analog oder digital von Teilnehmer:innen ausgefüllt. - Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren füllten vor und nach der Teilnahme den CRIES-Test zur Evaluation der Stressbelastung durch (mit Ausnahme der Gruppen in der Steiermark). - Alle 4-6 Wochen fand ein Reflexions- bzw. Supervisionstreffen des Trainer:innen-Teams für TRT und für Gesundheitskreise statt. Im Herbst 2023 ist die jährliche Intensiv-Supervision mit einer TRT Expertin aus dem internationalen Netzwerk geplant. - In der Steiermark gab es Trainer*innen Intervision sowie eine Online - Einführung zur Dokumentation (für Projekt-Monitoring). - Der Evaluationsbericht zur Maßnahme „TRT in Familien“ wurde finalisiert. https://www.afya.at/media/files/evaluation_familien-staerken_afya_2021_final.pdf - Die EU Gesundheitskommission hat die Gesundheitskreise mit dem EU Health Award 2021 ausgezeichnet. https://health.ec.europa.eu/eu-health-policy/interest-groups/eu-health-award/2021-eu-health-award-winners-and-shortlisted_en